**ОТЧЕТ**

**О проведении контрольного мероприятия по выполнению муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в муниципальном образовании Кимовский район на 2012-2014 годы» .**

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в муниципальном образовании Кимовский район на 2012-2014 годы»утверждена постановлением администрации муниципального образования Кимовский район от 12.01.2012 № 108 в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и постановлением администрации муниципального образования Кимовский район от 19.12.2011 № 2601 «О разработке муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в муниципальном образовании Кимовский район на 2012-2014 годы».

Цель Программы – развитие отрасли культуры путем сохранения и возрождения историко-культурного наследия муниципального образования Кимовский район, сохранение и развитие системы музейного и библиотечного дела, художественного образования, поддержки искусства, традиционной народной культуры и культурных инноваций, литературы, творческого и технологического совершенствования культурной сферы и обеспечения досуга жителей муниципального образования Кимовский район.

Муниципальным заказчиком Программы является администрация муниципального образования Кимовский район.

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета Тульской области и бюджета муниципального образования Кимовский район.

Объемы и источники финансирования Программы, в том числе по годам реализации, представлены в таблице:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Всего | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 2 432,7 | 375,0 | 1040,0 | 1017,7 |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Бюджет Тульской области |  | 367,7 | - | 350,0 | 17,7 |
| Бюджет МО Кимовский район |  | 2065,0 | 375,0 | 690,0 | 1000,0 |

В 2012 г. расходы на реализацию программных мероприятий утверждены планами финансово – хозяйственной деятельности на 2012 г. в МБУК «Кимовская межпоселенческая библиотека» МБУК «Передвижной Центр и досуга», МБУК «Кимовский историко-краеведческий музей» в сумме -195,5 тыс. руб., исполнены в сумме 152,8 тыс. руб.

В целях реализации программных мероприятий в 2012 г. был заключен контракт на монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании МБУК «Кимовская межпоселенческая библиотека».

Проверкой установлено нарушение сроков оплаты за выполненные работы по контракту.

Для реализации программных мероприятий в 2013 году объем финансирования в Программе был предусмотрен в размере 1040,0 тыс. руб., в том числе за счет бюджета МО Кимовский район в размере 690,0 тыс. руб., фактически на реализацию программных мероприятий в 2013 г. было выделено 378, 9 тыс. руб. или 36,6% от требуемого объема финансирования.

При проведении проверки предоставленных документов: учредительных документов, выписок из лицевых счетов, первичных документов (чеки, платежные поручения, приходные и расходные ордера), смет доходов и расходов и др. нарушений не установлено.

Ассигнования на реализацию программных мероприятиймуниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в муниципальном образовании Кимовский район на 2012-2014 годы» в 2014 г. не планировались.

В нарушение п.2, п.3 ст.179 Бюджетного кодекса РФ администрацией решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года ранее утвержденной долгосрочной целевой программы «Развитие культуры и сохранение культурного наследия в муниципальном образовании Кимовский район на 2012-2014 годы», в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, не принято.