|  |
| --- |
| Тульская область |
| Муниципальное образование Кимовский район |
| Собрание представителей**5-го созыва** |
| Решение |

 от 25 января 2018г. № 93-482

**Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Новольвовское Кимовского района на 2018-2030 годы**

Заслушав и обсудив представленный главой администрации муниципального образования Кимовский район проект решения Собрания представителей муниципального образования Кимовский район «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Новольвовское Кимовского района на 2018-2030 годы», рассмотрев итоговый документ публичных слушаний по обсуждению проекта, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и на основании Устава муниципального образования Кимовский район, Собрание представителей муниципального образования Кимовский район РЕШИЛО:

1. Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Новольвовское Кимовского района на 2018-2030 годы (Приложение).

2. Обнародовать настоящее решение путем его размещения на официальном портале муниципального образования Кимовский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и в местах официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования Кимовский район.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования Кимовский район (Л.В. Пономаренко).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава муниципального образования  Кимовский район** | **О.И. Мазка** |

**Приложение**

**к решению Собрания представителей**

**муниципального образования Кимовский район**

**от 25.01.2018г. № 93-482**

**Паспорт**

**Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Новольвовское Кимовского района до 2030 года**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | **Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Новольвовское до 2030 года (далее – Программа)** |
| Основание для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗПостановление Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»Генеральный план муниципального образования Новольвовское Кимовского района (утвержден Решением Собрания представителей муниципального образования Кимовский район от 14.04.2017 года № 78-390) |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района(301720, Тульская обл., Кимовский район, г. Кимовск, ул. Толстого, д. 18) |
| Разработчик программы | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район(301720, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Ленина д.44-а) |
| Ответственный исполнитель Программы | Комитет по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район (301720, Тульская обл., г. Кимовск, ул. Ленина д.44-а) |
| Исполнители Программы | Отдел образования комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район, отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район, администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района, отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования Кимовский район |
| Цели программы | 1. Обеспечение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях граждан от 2 месяцев до 18 лет на всей территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района2. Обеспечение населения муниципального образования Новольвовское Кимовского района доступной системой спортивных учреждений за счет существующих объектов спорта3. Формирование равноценных, современных, комфортных условий для приобщения к культурным ценностям, развитие творчества, досуга, просветительства и духовного обогащения жителей муниципального образования. |
| Задачи программы | 1. Обеспечение местами детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в муниципальных дошкольных образовательных организациях (далее – МДОО) и обеспечение местами детей в возрасте от 6,5 лет до 18 лет в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – МОО) с учётом реализации образовательной программы в одну смену;2. Создание условий для самореализации, духовного и культурного обогащения и физического развития;3. Развитие современных форм организации досуга с учётом потребностей различных социально-возрастных групп населения;4. Обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Конечные результаты Программы (показатели (индикаторы) Программы) | № | Наименование конечного результата | Ед. изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2030 год |
| 1. | Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования (далее образовательные услуги) от общего количества детей и молодежи в возрасте от 2 месяцев до 18 лет в муниципальном образовании | % | - | - | 85 | 86 | 91 | 95 |
| 2. | Повышение к 2030 году уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Увеличение к 2030 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в сфере культуры | % | - | - | 5 | 7 | 9 | 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Уровень обеспеченности муниципального образования плоскостными площадками и спортивными сооружениями | % | - | - | 66 | 66,2 | 67 | 67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запланированные мероприятия | **Образование: ремонт 1** муниципальной общеобразовательной организации (школы с дошкольной группой), ремонт 3 муниципальных общеобразовательных организаций (школ) и 1 муниципальной дошкольной образовательной организации (детский сад)**Физическая культура и спорт:** строительство 1 спортивной плоскостной площадки.**Культура:** ремонт 1 Дома культуры |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в шесть этапов:1 этап - 2018 год2этап – 2019 год3 этап – 2020 год 4 этап – 2021 год5 этап – 2022 год6 этап – 2023- 2030 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Источник финансирования | Расходы, руб. |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023-2030 | ВСЕГО |
| Всего:в том числе: | 10 800 350 | 1 680 000 | 2 985 000 | 2 500 000 | 320 000 | 2 240 000 | 20 525 350 |
| Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  Региональный бюджет | 8 262 000 | 1 464 960 | 2 180 000 | 2 180 000 | 0 | 0 | 14 086 960 |
| Местный бюджет | 2 538 350 | 215 040 | 805 000 | 320 000 | 320 000 | 2 240 000 | 6 438 390 |
| Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Увеличение доли обучающихся, охваченных услугами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, до 95% Обеспеченность населения объектами физической культуры и спорта (спортивными залами и плоскостными сооружениями) до 67%. |

**Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры муниципального образования Новольвовское**

**Сфера образования**

В муниципальном образовании в настоящее время функционируют 9 образовательных организаций:

· 8 общеобразовательных организаций, из них 1 с дошкольной группой.

· 1 дошкольных образовательных организаций,

Образовательный процесс ведётся в 12 зданиях.

Всего обучающихся 363 человека, из них:

· количество детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования –44 человека.

· количество детей, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования – 319 человек.

Численность персонала во всех образовательных организациях составляет 155 человек.

Необходимость строительства новых образовательных организаций отсутствует.

По оценке, на начало 2019 года доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования (далее образовательные услуги) от общего количества детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет в муниципальном образовании составит 86%.

**Сфера культуры**

В муниципальном образовании в настоящее время действует 1 учреждение культуры (юридическое лицо) - муниципальное казенное учреждение культуры «Новольвовский Центр культуры и досуга», имеющее в своем подчинении 7 клубов:

* Новольвовский Дом культуры
* Львовский сельский клуб
* Апарковский сельский клуб
* Кудашевский сельский клуб
* Зубовский сельский клуб
* Пронский сельский клуб
* Кропотовский сельский клуб

Деятельность учреждений культуры направлена на повышение эффективности сферы культуры, развитие культурного и духовного потенциала населения, сохранение культурно-исторического наследия жителей муниципального образования.

В районе востребованы такие направления деятельности учреждений культуры, как: библиотечное и клубное дело.

Благодаря работе 43 культурно - досуговых формирований более 400 (четырехсот) человек приобщаются к творчеству, любительскому искусству, культурно развиваются и занимаются самообразованием.

Центральная городская библиотека является информационным центром муниципального образования Кимовский район, все библиотеки, имеющиеся на территории района, в т.ч. МО Новольвовское являются её структурными подразделениями. Инновационные технологии позволяют обеспечить свободный и оперативный доступ населения к информации, в том числе и удаленный.

**Сведения об учреждениях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Виды учреждений культуры****(в т.ч. филиалы)** | **Всего** | **в т.ч. в сельской местности** |
| Учреждения культурно-досугового типа (дворцы и дома культуры) | 1 | 7 |
| Библиотеки | 0 | 3 |
|  |  |  |
|  |  |  |

Изношенность зданий, в которых расположены учреждения культуры, составляет более 50%.

Основными проблемами при обеспечении функционирования и развития муниципальных учреждений культуры является:

- недостаточное оснащение учреждений культуры современным высокотехнологичным оборудованием для досуговой и творческой деятельности, образования и самообразования, проведения мероприятий, деятельности любительских объединений, а также средствами обеспечения доступности учреждений культуры для различных категорий населения, в том числе маломобильных и с другими ограничениями жизнедеятельности.

Для решения поставленных задач необходимо обеспечить потребность населения муниципального образования в вышеперечисленном оборудовании.

**Физическая культура и спорт**

Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения муниципального образования Новольвовское, создание условий, ориентирующих граждан на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры, обеспечение доступности объектов физической культуры и спорта для населения муниципального образования являются приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта.

В муниципальном образовании физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую работу осуществляют учреждения культуры.

В муниципальном образовании регулярно занимаются физической культурой и спортом около 250 человек, что составляет 2 % от численности населения муниципального образования.

В муниципальном образовании Кимовский район для занятий физической культурой и спортом используются многофункциональные площадки (в д. Апарки и в п. Пронь) и футбольное поле (в д. Кропотово)

Для повышения уровня обеспеченности муниципального образования спортивными сооружениями и увеличения количество жителей, систематически занимающихся физической культуры и спортом, требуется как реконструкция действующих спортивных объектов, так и строительство новых.

**Раздел 2. Перечень мероприятий**

**Перечень мероприятий Программы:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **ответственный исполнитель, соисполнитель** | **Срок** |
| **начала реализации** | **окончания реализации** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **1** | **Образование** |
| 1.1 | Ремонт здания МКОУ Львовская СОШ им. И.С. Ефанова | Отдел образования комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район, администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района, отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования Кимовский район |  |  |
|  | Виды работ: |  |  |
| 1.1.1 | Ремонт групп | 2018 | 2018 |
| 1.2 | Ремонт здания МКОУ Новольвовская СОШ  |  |  |
|  | Виды работ: |  |  |
| 1.2.1 | Ремонт кровли | 2018 | 2018 |
| 1.3 | Ремонт здания МКОУ Хитровщинская СОШ |  |  |
|  | Виды работ: |  |  |
| 1.3.1 | Ремонт кровли | 2020 | 2020 |
| 1.4 | Ремонт здания МКДОУ: д/с № 13 |  |  |
|  | Виды работ: |  |  |
| 1.4.1 | Установка ограждения | 2018 | 2018 |
| 1.4.2 | Замена электропроводки  | 2019 | 2019 |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **2** | **Физическая культура и спорт** |
| 2.1 | Строительство плоскостной спортивной площадки п. Пронь | Администрация муниципального образования Новольвовское Кимовского района, отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования Кимовский район |  |  |
|  | Виды работ: |  |  |
| 2.1.1 | Подготовка площадки | 2018 | 2018 |
| 2.1.2  | Оборудование спортивной площадки | 2018 | 2018 |
| **3** | **Культура** |
| 3.1 | Капитальный ремонт ДК д. Апарки |  |  |  |
|  | Виды работ: |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонт кровли |  | 2018 | 2018 |
| 3.1.2 | Ремонт отопительной системы |  | 2018 | 2018 |
|  |  |  |  |  |
| 3.1.3 | Ремонт электроосвещения |  | 2018 | 2018 |
|  |  |  |  |  |
| 3.1.4 | Замена оконных блоков |  | 2018 | 2018 |
| 3.1.5 | Внутренняя отделка помещения |  | 2018 | 2018 |

**Раздел 3. Показатели (индикаторы) Программы**

Доля обучающихся, охваченных услугами дошкольного, начального общего, основного общего, среднего образования (далее – образовательные услуги) от общего количества детей в возрасте от 2 месяцев до 18 лет в МО: 2019 год – 86%; 2020 год – 91%; 2030 год – 95%.

Уровень обеспеченности муниципального образования плоскостными площадками и спортивными сооружениями: 2019 год – 66,2%; 2020 год – 66,5%; 2030 год – 67%

Достижение к 2030 году уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры - 100%.

Увеличение к 2030 году числа детей в возрасте от 6 до 18 лет, получающих дополнительное образование в сфере культуры: 2019 год – 7%; 2020 год – 9%; 2030 год – 15%.

**Раздел 4. Источники и объемы финансирования**

Реализация Программы предусматривается за счет средств регионального бюджета, средств бюджета муниципального образования и внебюджетных средств (средств инвесторов).

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 20 525 350 рублей, в том числе:

14 086 960 рублей – за счет средств регионального бюджета;

6 438 390 рублей – за счет средств бюджета муниципального образования.

**Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий**

Реализация программных мероприятий в соответствии с намеченными целями и задачами позволит достичь следующих уровней обеспеченности объектами местного значения населениямуниципального образования Новольвовское Кимовского района:

- обеспечение 95% детей и молодежи в возрасте от 2 месяцев до 18 лет учреждениями общего и дошкольного образования в нормативном радиусе доступности таких учреждений и нормативным количеством мест;

- увеличение числа населения занимающихся спортом путем повышения уровня обеспеченности муниципального образования плоскостными площадками и спортивными сооружениями до 67%;

- расширение возможностей для культурно-духовного развития жителей и увеличение к 2030 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование в сфере культуры до 15% за счет повышения к 2030 году уровня фактической обеспеченности учреждениями культуры до 100%.

Оценка эффективности мероприятий Программы проводится отделом экономического развития администрации муниципального образования Кимовский район.

Ответственный исполнитель Программы в срок до 1 мая года, следующего за завершенным этапом Программы, предоставляет в отдел экономического развития администрации муниципального образования отчет об исполнении этапа Программы, который должен содержать:

- значения целевых показателей (индикаторов) Программы на дату завершения этапа Программы;

- отчеты о выполнении мероприятий Программы (отдельно по каждому мероприятию, запланированному на этап выполнения Программы), предоставленные исполнителями мероприятий.

Отчет о выполнении мероприятия Программы должен содержать:

- наименование мероприятия;

- наименование ответственного исполнителя мероприятия;

- краткое описание произведенных работ по выполнению мероприятия и их результатов;

- сумму освоенных на выполнение мероприятия финансовых средств.

На основе предоставленного ответственным исполнителем Программы отчета об исполнении этапа Программы отдел экономического развития администрации муниципального образования Кимовский район выполняется оценка эффективности выполнения мероприятий Программы по факту достижения значений целевых показателей (индикаторов).

**Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры**

Своевременное внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования на основании постоянного мониторинга изменений регионального и федерального законодательства. Информационное обеспечение Программы осуществляется путем проведения целевого блока мероприятий в средствах массовой информации. Предусматриваются подготовка периодических публикаций в прессе о ходе реализации Программы, серии репортажей о проведении отдельных мероприятий Программы. При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования Новольвовское Кимовского района**,** необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления средств, необходимых для реализации программных мероприятий. Целесообразно принятие муниципальных программ либо внесение изменений в существующие муниципальные программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры местного значения.