**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной долгосрочной программы муниципального образования Кимовский район «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального образования Кимовский район на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кимовский район от 17.12.2019 года №1564 за 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изме  рения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений значений показателя  на конец отчетного периода |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **подпрограмма «Развитие газификации в сельской местности»** | | | | | | |
| 1. | Протяженность газопроводов среднего и низкого давления, уличных газовых сетей, проложенных с целью газификации жилых домов и квартир | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **подпрограмма «Развитие водоснабжения в сельской местности»** | | | | | | |
| 2 | Протяженность реконструированных и введенных вновь систем водоснабжения | км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий»** | | | | | | |
| 3 | Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий | кв.м. | 108,0 | 108,0 | 0 | Ввод состоится в 2020 году |
| **подпрограмма «Улучшение жилищных условий для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там»** | | | | | | |
| 4 | Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там | кв.м. | 90,0 | 90,0 | 264,4 | 293% |
| **подпрограмма «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»** | | | | | | |
| 5 | Количество реализованных местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности, получивших грантовую поддержку, единиц | Ед. | 0 | 2 | 2 | 100% |
| **подпрограмма «Реализация мероприятий, направленных на борьбу с борщевиком Сосноского»** | | | | | | |
| 6 | Общая площадь обработанной территории, от многолетнего растения «Борщевик Сосновского» | га | 113,3 | 113,3 | 113,3 | 100% |

Оценка эффективности реализации подпрограммы по степени достижения показателей составляет 123 %. Мероприятия подпрограммы реализовываются в соответствии со сроками, установленными муниципальной подпрограммой.

Итоги реализации подпрограммы за 2019 год признаются положительными, подпрограмма рекомендуется к дальнейшей реализации.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник отдела**  **строительства и архитектуры**  **администрации муниципального**  **образования Кимовский район** | **Г.И.Михайлова** |