**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ за 1 квартал 2019 года**

Отчет о ходе реализациии оценкеэффективности муниципальных программ Кимовского района за 1 квартал 2019 года проводится на основании постановления администрации муниципального образования Кимовский район от 24.12.2013 № 2518 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кимовский район».

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Кимовский район на 2017-2021 годы» за 1 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода |
| период, предшествующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Доля муниципальных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет" со скоростью доступа не ниже 10 Мбит/с, в среднем по Кимовскому району | % | 80 | 90 | 100 |  |
|  | Количество муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Кимовского района в электронном виде с использованием портала государственных (муниципальных) услуг | % | 37 | 60 | 61 |  |
|  | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых посредством Региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | % | 80 | 90 | 85 | Реализация на региональном уровне |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 50 | 60 | 75 |  |
|  | Доля граждан Тульской области старше 14 лет, имеющих подтвержденный аккаунт ЕСИА | % | 35 | 55 | 55 |  |
|  | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 30 | 50 | 50 |  |
|  | Количество сотрудников Администрации, прошедших обучение работе с информационными системами | % | 30 | 50 | 30 | Недостаток финансирования |
|  | Доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, на которых производится обработка информации ограниченного распространения, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности | % | 1 | 100 | 100 |  |
|  | Доля отечественных товаров и услуг в объеме внутреннего рынка информационных и телекоммуникационных технологий, более | % | 50 | 60 | 50 | Недостаток финансирования |
|  | Доля размещенных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд самоуправления с использованием электронных торговых площадок в общем объеме размещаемых заказов | % | 70 | 80 | 80 |  |
|  | Количество обращений граждан, выполненных с нарушением сроков исполнения, не более | % | 5 | 3 | 0 |  |
|  | Доля структурных подразделений администрации МО Кимовский район, осуществляющих обмен электронными образами документов с органами исполнительной власти Тульской области с использованием системы электронного документооборота | % | 60 | 80 | 100 |  |
|  | Доля защищенных рабочих станций/серверов в структурных подразделениях администрации муниципального образования Кимовский район | % | 60 | 80 | 100 |  |
|  | Доля муниципальных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет" со скоростью доступа не ниже 10 Мбит/с, в среднем по Кимовскому району | % | 80 | 90 | 100 |  |
|  | Количество муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Кимовского района в электронном виде с использованием портала государственных (муниципальных) услуг | % | 37 | 60 | 61 |  |
|  | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых посредством Региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | % | 80 | 90 | 85 | Реализация на региональном уровне |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 61,5 %. Итоги реализации муниципальной программы за I квартал 2019 года признаются положительными.

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Педагогические кадры муниципального образования Кимовский район на 2017-2021 годы»**

**по итогам I квартала 2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](file:///Z:\K28-02_Светикова\пост%20экономика\№%202518%20от%2024.12.2013%20Светикова.docx#Par1218#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение координации работы по обновлению профессиональных кадров муниципальной системы образования | | | | | |
| 1. | Процент текучести кадров | % | 0,99 | 10 | 0,99 | Выполнено |
| 2 | Повышение профессионализма педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования района | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 38 | 22 | 38 | 172,2 |
| 2 | Повышение качества образовательных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Создание условий для закрепления педагогических кадров в образовательных учреждениях посредством новых механизмов финансово - экономического стимулирования и социальной поддержки | | | | | |  | 62 | 65 |
| 1 | Количество трудоустроившихся молодых специалистов и продолжающих работу в муниципальной системе образования в течение 3-х лет | Ед. | 18  18 | 10  25 | 18  18 | 72 |
| 2 | Процент выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучавшихся на условиях целевого набора и прибывших в образовательные учреждения города и района | % |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 114,7 %. Итоги реализации муниципальной программы за I квартала 2019 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Повышение качества образования в образовательных организациях муниципального образования Кимовский район на 2017-2021 годы» по итогам I квартала 2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](file:///Z:\K28-02_Светикова\пост%20экономика\№%202518%20от%2024.12.2013%20Светикова.docx#Par1218#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Уровень учебных достижений по результатам проведения ЕГЭ и ГИА | | | | | |
| 1. | Средний балл по математике ЕГЭ | Балл | 44,93 | 41 | 44,93 | 109,5 |
| 2. | Доля выпускников, не набравших минимума по математике ЕГЭ | % | 4,5 | 1,5 | 4,5 | 300 |
| 3. | Средний балл по русскому языку ЕГЭ | Балл | 66,56 | 64 | 66,56 | 104 |
| 4. | Доля выпускников, не набравших минимума по русскому языку ЕГЭ | % | 0 | 1,5 | 0 | Выполнено |
| 5. | Доля выпускников, получивших оценку «2» по результатам ОГЭ (математика) | % | 0,4 | 5 | 0,4 | Выполнено |
| 6. | Средний балл по результатам ОГЭ (математика) | Балл | 3,79 | 3,6 | 3,79 | 105,3 |
| 7. | Доля выпускников, получивших оценку «2» по результатам ОГЭ (русский язык) | % | 0,7 | 4 | 0,7 | Выполнено |
| 8. | Средний балл по результатам ОГЭ (русский язык) | Балл | 3,64 | 3,8 | 3,64 | 95,8 |
| 1.2 | Уровень учебных достижений по результатам независимой оценки качества образования | | | | | |
| 1. | Уровень обученности по результатам независимой процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности «русский язык» | % | 97,3 | 91 | 97,3 | 101,4 |
| 2 | Уровень обученности по результатам независимой процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности (математика) | % | 96,8 | 90 | 96,8 | 107,5 |
| 3. | Уровень обученности в рамках федерального государственного контроля качества , тестирование (русский язык) | % | 87,2 | 91 | 87,2 | 95,8 |
| 4. | Уровень обученности в рамках федерального государственного контроля качества, тестирование (математика) | % | 90,3 | 90 | 90,3 | 100,3 |
| 5. | Участия в международны, всероссийских, региональных, муниципальных мониторинговых исследованиях | % | 100 | 89 | 100 | 112,4 |
| 2 | Уровень внеучебных достижений | | | | | |  | 62 | 65 |
| 1. | Доля учащихся, участвующих в научно-исследовательской и проектной деятельности | % | 57  49 | 35  45 | 57  49 | 162,8  108,8 |
| 2. | Доля участников районных спортивных соревнований | % |
| 3. | Доля участников муниципальных олимпиад, конкурсов | % | 71 | 45 | 71 | 157,7 |
| 4. | Доля участников региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов | % | 68 | 45 | 68 | 151,1 |
| 3. | Развитие учительского потенциала | | | | | |
| 1. | Доля образовательных организаций, в которых на 1 сентября отсутствуют преподаватели по отдельным предметам | % | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
| 2. | Доля преподавателей имеющих высшее образование (без директоров и их заместителей) | % | 85 | 80 | 85 | 106,25 |
| 3. | Соотношение численности преподавателей 1-й и высшей категории | % | 84 | 30 | 84 | 280 |
| 4. | Доля преподавателей пенсионного возраста | % | 53 | 55 | 53 | Выполнено |
| 5. | Доля учителей, участвующих в инновационной и экспериментальной деятельности | % | 29 | 20 | 29 | 145 |
| 6. | Доля учителей, имеющих публикации по результатам инновационной и экспериментальной деятельности, в том числе на сайтах в сети Интернет | % | 59 | 45 | 59 | 131,1 |
| 7. | Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля учителей, принимающих участие в профессиональных конкурсах, грантах различного уровня | % | 21 | 5 | 21 | 420 |
| 9. | Доля учителей-победителей и лауреатов профессиональных конкурсов, грантов различных уровней | % | 20 | 3 | 20 | 666,6 |
| 10. | Доля педагогических работников, в отчетном году прошедших курсы повышения квалификации от общей численности педагогических работников образовательных организаций | % | 54 | 20 | 54 | 270 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 172,7 %. Итоги реализации муниципальной программы за по I квартал 2019 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Развитие образования в муниципальном образовании Кимовский район на 2014-2020 года»**

**по итогам I квартала 2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](file:///Z:\K28-02_Светикова\пост%20экономика\№%202518%20от%2024.12.2013%20Светикова.docx#Par1218#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Кимовский район» | | | | | |
| 1. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к средней заработной плате в общем образовании региона | % | 100,36 | 100 | 100,36 | 100,36 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в муниципальном образовании Кимовский район» | | | | | |
| 1 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 95,45 | 96,9 | 95,45 | 97,5 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 54,72 | 46 | 54,72 | 119 |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике региона | % | 99,37 | 100 | 99,37 | 99,37 |
| 4 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; | % | 93 | 92,52 | 93 | 100,5 |
| 5 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Увеличение доли обучающихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования, | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100 |
| 7 | Увеличение доли обучающихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100 |
| 8 | Увеличение доли обучающихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании Кимовский район» | | | | | |
| 1 | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | % | 87 | 70 | 87 | 124,2 |
| 2 | Доля МОО дополнительного образования детей, материально-техническая база которых обновлена, в общем количестве таких организаций | % | 50 | 50 | 50 | 100 |
| 3 | Удельный вес числа организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся, в общей численности организаций ДОД, реализующих программы данной направленности | % | 0 | 0 | 0 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 104,1 %. Итоги реализации муниципальной программы за I квартал 2019 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей в муниципальном образовании Кимовский район на 2014-2020 года»**

**по итогам I квартала 2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](file:///Z:\K28-02_Светикова\пост%20экономика\№%202518%20от%2024.12.2013%20Светикова.docx#Par1218#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, повышение рождаемости» | | | | | |
| 1.  2.  3.  4. | Общий  коэффициент рождаемости  Темпы убыли населения  Доля рождений третьих и последующих детей в общем числе рожденных детей в Кимовском районе    Доля детей из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной в Тульской области, в общей численности детей, проживающих в Кимовском районе | единица  %  %  % | 6,5  0,99  22  10,5 | 11,07  0,43  19,9  29,2 | 0,9    0,99  32,4  10,5 | 228  162,8  Выполнено |
| 5.  6. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детей, проживающих в Кимовском районе  Количество семей, находящихся в социально опасном положении, где родители ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей | %  единицы | 1,21  72 | 1,96  76 | 1,20  76 | Выполнено |
| 2 | Подпрограмма 2 «Улучшение положения детей в Кимовском районе» | | | | | |
| 7. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций Кимовского района, в которых условия для организации медицинской помощи учащимся и воспитанникам соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям | % | 90 | 90 | 90 | 100 |
| 8. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций Кимовского района, в которых условия для организации питания учащихся и воспитанников соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям | % | 94 | 94 | 94 | 100 |
| 9.  10. | Участие в обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Тульской области  Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения МО Кимовский район | единицы  % | 2  2,1 | 14  1,57 | 4  2,01 | 128,1 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровления детей» | | | | | |
| 11  12  13  14  15  16  17  18 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха, оздоровления и занятости, от общего количества детей данной возрастной группы  Доля детей, получивших путевки в загородные оздоровительные лагеря, от общего количества детей  Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченные в различные формы организованного отдыха, оздоровления и занятости, от общего количества детей данной категории  Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей побывавших в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной категории  Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет из семей, находящихся в социально опасном положе­нии, побывавших в оздоровительных  учреждениях, от общего количества детей данной категории  Количество койко-мест в муниципальных учреждениях Кимовского района  Эффективность оздоровительной работы в летний период в лагерях с дневным пребыванием  Эффективность оздоровительной работы в летний период в МБУ «Оздоровительный лагерь «Салют» | %  %  %  %  %  Ед  %.  % | 72,5  9  70  87  83  317  82  78,3 | 72  27  87  76  30  293  82  82 | 72,5  9  70  87  83  317  82  78,3 | 100,6  33,3  80,4  114,4  289,3  100  95,4 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 127,7 %. Итоги реализации муниципальной программы за I квартал 2019 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2021 годы»**

**за 1 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изме  ре-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест  вующий отчетно  му 2018 год | отчетный период | |
| План на 2019 год | Факт за 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс.человек населения | Ед. | 34,7 | 33,2 | 34,7 | 104,5 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | 37,6 | 31,3 | 37,6 | 120,1 |
| 3. | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов на 10 тыс. человек населения | Ед. | 20 | 21 | 20 | 95,2 |
| 4. | Годовой стоимостный объём договоров, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | % | 46,4 | Не менее 15 | 46,4 | 309,0 |
| 5. | Количество созданных в отчётном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчётного периода малых и средних предприятий | Ед. | 10 | 11 | 10 | 90,9 |
| 6. | Доля налоговых поступлений от малого и среднего в консолидированный бюджет муниципального образования Кимовский район | % | 12,7 | 13,1 | 15,5 | 118,3 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Количество созданных рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве | Ед. | 362 | 180 | 62 | 34,4 |
| 8. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (консультационную) | Ед. | 38 | 45 | 17 | 37,8 |
| 9. | Количество объектов включённых в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 27 | 29 | 27 | 93,1 |
| 10. | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | 10 | 10,2 | 10 | 98,0 |
| 11. | Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет. | %  % | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 95,2 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей в целом составляет E = 1196,5 : 11 = 108,8 %

Итог реализации муниципальной программы за 1 кв. 2019 года признаётся положительным.

**Выполнение показателей муниципальной программы**

**«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории муниципального образования Кимовский район на 2013-2021 годы» за первый квартал 2019 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед.**  **измер.** | **План**  **2019г.** | **Факт**  **первый**  **квартал**  **2019г.** | **%** |
| **I.Стимулирование роста основных видов**  **сельскохозяйственной продукции** |  |  |  |  |
| **-** производство в хозяйствах всех категорий зерновых и зернобобовых культур, тыс. тн. | т. тн**.** | 100 | 0 | уборка зерновых культур начинается в конце июля |
| - производство в хозяйствах всех категорий картофеля | т.тн. | 50 | 0 | уборка в августе – сентябре |
| - производство скота и птицы на убой в ж.весе в хозяйствах всех категорий | т.тн | 1,410 | 0,125 | реализация скота и птицы в 3 квартале |
| - производство молока в хозяйствах всех категорий | т.тн | 2,317 | 0,785 | 33,9 |
| - поголовье скота мясных пород | гол. | 700 | 723 | 103,3 |
| - индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий | % | 101,7 | 100,7 | Сокращение пр-ва мяса, 99% |
| **II. Повышение качества жизни сельского населения** |  |  |  |  |
| - среднемесячная номинальная зарплата по сельскохозяйственным организациям | рублей | 32011 | 23785 | 74,3 |
| **III. Экологизация производства** |  |  |  |  |
| - количество внесенных минеральных удобрений в действующем веществе | тыс.тн. | 3,2 | 3.7 | 115 |
| **IV«Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения устойчивого развития»:**  Рентабельность по сельскохозяйственным организациям % | % | 28,0 | 41 | снижение себестоимости,146% |
| **V. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** | % | 104 | 111,5 | 107 |

Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за первый квартал 2019 года составляет 97 %. Итоги реализации программы признаны положительными. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения о достижении значений**

**показателей муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Кимовский район»**

**за 1 квартал 2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Ед.**  **измерения** | **Значение показателей**  **муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя**  **На конец отчётного периода** |
| **период, предшест-**  **вующий**  **отчётному** | **отчётный период** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях | % | 72 | 73 | 73 | 100% |
| 2. | Количество районных и городских культурно- досуговых мероприятий | Ед. | 34 | 34 | 7 | 20,6%  Показатель будет достигнут по итогам года |
| 3. | Проведение ремонтных работ, обеспечение музыкальной аппаратурой и звукоусилительной техникой , замена мебели и компьютерной техники | % | 75 | 83 | 15 | 18%  Показатель будет достигнут по итогам года |
| 4. | Увеличение количества культурно досуговых учреждений в сельской местности (Строительство клуба в п.Пронь на 200 мест) | Ед. | 18 | 19 | 19 | 100% |
| 5. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.чел. | % | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 100 % |
|  | **Подпрограмма «Развитие музейного дела в муниципальном образовании Кимовский район»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Кол-во посещений музеев в год на 1 тыс.жителей | Ед. | 318 | 280 | 41 | 14%  Показатель будет достигнут по итогам года |
| 2. | Количество музейных предметов, хранящихся в фондах музеев | Ед. | 1216 | 1095 | 1313 | 119% |
|  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление фондов библиотек | % | 1.7 | 3,5 | 0,2 | 5%  Показатель планируется достигнуть по итогам года |
| 2. | Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей» | Ед. | 251 | 208 | 62 | 29%  Показатель будет достигнут по итогам года |
| 3. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 110 | 110 | 110 | 100 % |
|  | **«Подпрограмма «Развитие организаций образования отрасли «Культура»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет | % | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 100% |
| 2. | Количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства | Чел. | 72 | 67 | 35 | 52%  Учащиеся Кимовской ДШИ еще будут принимать участие в конкурсах в течении года |
|  | **Подпрограмма «Памятники истории и культуры МО Кимовский район»»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 22,8 | 23,0 | 23,0 | 100% |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет:

():13= 65,9%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о достижении значений**  **показателей муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании Кимовский район на 2017 – 2021 годы»**  **за 1 квартал 2019 года** | | | | | | |
|  | **Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании Кимовский район»** | **Единица измерения** | **Период, предшествующий отчетному** | **План** | **Факт** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| 1. | Количество созданных новых рабочих мест | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0%  Показатель планируется достигнуть по итогам года |
| 2. | Общее количество посетителей района | Тыс. чел. | 40440 | 5000 | 6339 | 126% |
| 3. | Количество значимых туристических мероприятий, проведенных на территории района при поддержке министерства культуры Тульской области | Ед. | 4 | 5 | 0 | 0%  Показатель планируется достигнуть по итогам года |
| 4. | Ввод в эксплуатацию объектов туристской инфраструктуры | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 %  Проект строительства находится на стадии согласования |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы развитие туризма составляет:

():4= 31,5%

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Обеспечение пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности муниципального образования Кимовский район на 2018-2024 г.» за 1 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествую  щий отчетному  [<1>](file:///D:\Мои%20документы\Программа\отчет%20предприним%20за%201-ое%20полугодие%202016.docx#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Инструментальный контроль |  | 0 | 76,90 | 76,38 | 99,3 |
| 2 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций |  |  | 272,77 |  |  |
| 3 | Выполнение работ по техническому обслуживанию систем пультов, автоматической пожарной сигнализации и оповещения | тыс. руб. | 0 | 774,70 | 321,41 | 41,5 |
|  | Замер сопротивления изоляции | тыс. руб. | 0 | 101,30 |  |  |
|  | Установка дверных блоков | тыс. руб. | 0 | 40,00 |  |  |
|  | Испытание пожарных лестниц | тыс. руб. | 0 | 136,80 |  |  |
|  | Заземление | тыс. руб. | 0 | 60,00 |  |  |
| 3 | Поставка товаров пожарной безопасности | тыс. руб. | 0 | 14,70 | 6,12 | 41,6 |
| 4 | Монтажные и пусконаладочные работы по автоматической пожарной сигнализации системы оповещения и управления | тыс. руб. | 0 | 61,00 | 19,00 | 31,10 |
|  | Обучение по электробезопастности | тыс. руб. | 0 | 13,00 |  |  |
|  | Замер сопротивления безопасности | тыс. руб. | 0 | 5,80 |  |  |
|  | Ремонт и замена гидрантов (г.Кимовск) | тыс. руб. | 0 | 500,00 |  |  |
|  | Создание минерализованных полос (г.Кимовск) | тыс. руб. | 0 | 300,00 |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей в целом составляет E = 21305 : 12= 17,79

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы муниципального образования Кимовский район**

**«Реализация государственной национальной политики и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Кимовский район на 2019-2025 годы» за 1 квартал 2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](file:///\\serverfiles\D:МОИ%20ДОКУМЕНТЫАДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ%20ЭКОНОМИКАСветикова%20№%202518%20от%2024.12.2013.doc#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кимовского района | % | 74,2 | 75,0 | 74,3 | Средний уровень толерантного отношения к представителям другой национальности |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, (нарастающим итогом) | чел. | 150 | 180 | 180 |  |
| 3 | Доля образовательных организаций, в которых реализуются мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | % | 80,0 | 95,0 | 100,0 | Во всех образовательных (дошкольных, школьных и дополнительных) учреждениях реализуются мероприятия направленные на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений |
| 4 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России (нарастающим итогом) | чел. | 190 | 220 | 180 | Пассивность молодого поколения |
| 5 | Количество тематических страниц на ресурсах печатных и электронных средств массовой информации, направленных на укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и гармонизацию межнациональных отношений | ед. | 28 | 28 | 28 |  |

**Выполнение показателей**

**реализации муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в Кимовском районе» за 1 квартал 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изме**  **рения** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование**  **отклонений значений по-казателя**  **на конец отчетного периода** |
| **период, предшест-вующий отчетному** | **отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Подпрограмма**  **"Профилактика правонарушений и терроризма"** | | | | | | |
| **1.** | Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | Ед. | 91 | 30 | 32 | 106%  Больше выявлено преступлений  за управление транспортом в нетрезвом состоянии (повторно) |
| **2** | Количество преступлений, совершенных лицами без постоянного источника доходов | Ед. | 180 | 41 | 44 | 93%  Недостаточно эффективная профилактическая работа с лицами, состоящими на проф. учетах |
| **3** | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | Ед. | 169 | 42 | 46 | 91,3%  Недостаточно эффективная профилактическая работа с лицами, состоящими на проф. учетах |
| **4** | Количество тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья | Ед. | 91 | 24 | 25 | 96%  Недостаточно эффективные меры превентивного характера |
| **5** | Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | Ед. | 167 | 37 | 35 | 105,7%  Эффективная работа наружных нарядов |
| **6** | Количество патриотических клубов в Кимовском районе | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100% |
| **Подпрограмма**  **"Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"** | | | | | | |
| **7** | Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 100% |
| **8** | Количество несовершеннолетних подростков в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков | Чел. | 1 | 0 | 0 | 100% |
| **9** | Количество молодежи в возрасте 18 - 29 лет, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков | Чел. | 2 | 0 | 0 | 100% |
| **10** | Доля подростков и молодежи в возрасте 11 - 18 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании, по отношению к общей численности указанной категории | % | 84,0 | 84,5 | 84,0 | 99,4% |
| **11** | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человек на 100 больных среднегодового контингента | % | 0,05 | 0,5 | 0,05 | 100% |
| **12** | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, человек на 100 больных среднегодового контингента | % | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 83,3% |

Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет в среднем 98%. Итоги реализации муниципальной программы за 1 квартал 2019 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации с учетом устранения выявленных недостатков.

Итоги реализации муниципальных программ за 2018 год признаются положительными, программы рекомендуется к дальнейшей реализации.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник отдела  экономического развития,  предпринимательства и сельского  хозяйства | Т.А. Светикова |