**Отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ за 1 полугодие 2019 года**

Отчет о ходе реализациии оценкеэффективности муниципальных программ Кимовского района за1 полугодие 2019 года проводится на основании постановления администрации муниципального образования Кимовский район от 24.12.2013 № 2518 «Об утверждении методических указаний по разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Кимовский район».

**Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Кимовский район на 2017-2021 годы» за 1 полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода |
| период, предшествующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Доля муниципальных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет" со скоростью доступа не ниже 10 Мбит/с, в среднем по Кимовскому району | % | 80 | 90 | 100 |  |
|  | Количество муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Кимовского района в электронном виде с использованием портала государственных (муниципальных) услуг | % | 37 | 60 | 61 |  |
|  | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых посредством Региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | % | 80 | 90 | 85 | Реализация на региональном уровне |
|  | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 50 | 60 | 75 |  |
|  | Доля граждан Тульской области старше 14 лет, имеющих подтвержденный аккаунт ЕСИА | % | 35 | 55 | 55 |  |
|  | Уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | % | 30 | 50 | 50 |  |
|  | Количество сотрудников Администрации, прошедших обучение работе с информационными системами | % | 30 | 50 | 30 | Недостаток финансирования |
|  | Доля автоматизированных рабочих мест в Администрации, на которых производится обработка информации ограниченного распространения, соответствующих требованиям нормативных документов в области информационной безопасности | % | 1 | 100 | 100 |  |
|  | Доля отечественных товаров и услуг в объеме внутреннего рынка информационных и телекоммуникационных технологий, более | % | 50 | 60 | 50 | Недостаток финансирования |
|  | Доля размещенных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд самоуправления с использованием электронных торговых площадок в общем объеме размещаемых заказов | % | 70 | 80 | 80 |  |
|  | Количество обращений граждан, выполненных с нарушением сроков исполнения, не более | % | 5 | 3 | 0 |  |
|  | Доля структурных подразделений администрации МО Кимовский район, осуществляющих обмен электронными образами документов с органами исполнительной власти Тульской области с использованием системы электронного документооборота | % | 60 | 80 | 100 |  |
|  | Доля защищенных рабочих станций/серверов в структурных подразделениях администрации муниципального образования Кимовский район | % | 60 | 80 | 100 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 61,5 %. Итоги реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2019 года признаются положительными.

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Педагогические кадры муниципального образования Кимовский район на 2019-2024 годы»**

**по итогам I полугодия 2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](file:///Z:\K28-02_Светикова\пост%20экономика\№%202518%20от%2024.12.2013%20Светикова.docx#Par1218#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Обеспечение координации работы по обновлению профессиональных кадров муниципальной системы образования | | | | | |
| 1. | Процент текучести кадров | % | 0,99 | 10 | 0,99 | Выполнено |
| 2 | Повышение профессионализма педагогических и руководящих работников муниципальной системы образования района | | | | | |
| 1. | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений | % | 38 | 23 | 38 | 165,2 |
| 2 | Повышение качества образовательных услуг | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Создание условий для закрепления педагогических кадров в образовательных учреждениях посредством новых механизмов финансово - экономического стимулирования и социальной поддержки | | | | | |  | 62 | 65 |
| 1 | Количество трудоустроившихся молодых специалистов и продолжающих работу в муниципальной системе образования в течение 3-х лет | Ед. | 18  18 | 10  25 | 18  18 | 72 |
| 2 | Процент выпускников учреждений высшего и среднего профессионального образования, обучавшихся на условиях целевого набора и прибывших в образовательные учреждения города и района | % |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 112,4 %. Итоги реализации муниципальной программы за I полугодие 2019 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Повышение качества образования в образовательных организациях муниципального образования Кимовский район на 2019-2024 годы» по итогам I полугодия 2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](file:///Z:\K28-02_Светикова\пост%20экономика\№%202518%20от%2024.12.2013%20Светикова.docx#Par1218#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1.1 | Уровень учебных достижений по результатам проведения ЕГЭ и ГИА | | | | | |
| 1. | Средний балл по математике ЕГЭ | Балл | 44,93 | 41 | 51,5 | 125,6 |
| 2. | Доля выпускников, не набравших минимума по математике ЕГЭ | % | 4,5 | 1,5 | 0,5 | Выполнено |
| 3. | Средний балл по русскому языку ЕГЭ | Балл | 66,56 | 64 | 71,2 | 111,2 |
| 4. | Доля выпускников, не набравших минимума по русскому языку ЕГЭ | % | 0 | 1,5 | 0 | Выполнено |
| 5. | Доля выпускников, получивших оценку «2» по результатам ОГЭ (математика) | % | 0,4 | 5 | 1,4 | Выполнено |
| 6. | Средний балл по результатам ОГЭ (математика) | Балл | 3,79 | 3,6 | 3,74 | 103,8 |
| 7. | Доля выпускников, получивших оценку «2» по результатам ОГЭ (русский язык) | % | 0,7 | 4 | 0 | Выполнено |
| 8. | Средний балл по результатам ОГЭ (русский язык) | Балл | 3,64 | 3,8 | 3,74 | 98,4 |
| 1.2 | Уровень учебных достижений по результатам независимой оценки качества образования | | | | | |
| 1. | Уровень обученности по результатам независимой процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности «русский язык» | % | 97,3 | 91 | 96,5 | 106,04 |
| 2 | Уровень обученности по результатам независимой процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности (математика) | % | 96,8 | 90 | 96,6 | 107,3 |
| 3. | Уровень обученности в рамках федерального государственного контроля качества , тестирование (русский язык) | % | 87,2 | 91 | 88,3 | 97,3 |
| 4. | Уровень обученности в рамках федерального государственного контроля качества, тестирование (математика) | % | 90,3 | 90 | 90,6 | 100,6 |
| 5. | Участия в международны, всероссийских, региональных, муниципальных мониторинговых исследованиях | % | 100 | 89 | 100 | 112,4 |
| 2 | Уровень внеучебных достижений | | | | | |  | 62 | 65 |
| 1. | Доля учащихся, участвующих в научно-исследовательской и проектной деятельности | % | 57  49 | 35  45 | 57  49 | 162,8  108,8 |
| 2. | Доля участников районных спортивных соревнований | % |
| 3. | Доля участников муниципальных олимпиад, конкурсов | % | 71 | 45 | 71 | 157,7 |
| 4. | Доля участников региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов | % | 68 | 45 | 68 | 151,1 |
| 3. | Развитие учительского потенциала | | | | | |
| 1. | Доля образовательных организаций, в которых на 1 сентября отсутствуют преподаватели по отдельным предметам | % | 0 | 0 | 0 | Выполнено |
| 2. | Доля преподавателей имеющих высшее образование (без директоров и их заместителей) | % | 85 | 80 | 85 | 106,25 |
| 3. | Соотношение численности преподавателей 1-й и высшей категории | % | 84 | 30 | 84 | 280 |
| 4. | Доля преподавателей пенсионного возраста | % | 53 | 55 | 53 | Выполнено |
| 5. | Доля учителей, участвующих в инновационной и экспериментальной деятельности | % | 29 | 20 | 29 | 145 |
| 6. | Доля учителей, имеющих публикации по результатам инновационной и экспериментальной деятельности, в том числе на сайтах в сети Интернет | % | 59 | 45 | 59 | 131,1 |
| 7. | Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8. | Доля учителей, принимающих участие в профессиональных конкурсах, грантах различного уровня | % | 21 | 5 | 21 | 420 |
| 9. | Доля учителей-победителей и лауреатов профессиональных конкурсов, грантов различных уровней | % | 20 | 3 | 20 | 666,6 |
| 10. | Доля педагогических работников, в отчетном году прошедших курсы повышения квалификации от общей численности педагогических работников образовательных организаций | % | 54 | 20 | 54 | 270 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 174,4 %. Итоги реализации муниципальной программы за I полугодие 2019 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Развитие образования в муниципальном образовании Кимовский район на 2019-2024 годы»**

**по итогам I полугодие 2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](file:///Z:\K28-02_Светикова\пост%20экономика\№%202518%20от%2024.12.2013%20Светикова.docx#Par1218#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании Кимовский район» | | | | | |
| 1. | Охват детей дошкольных образовательных организаций (отношение численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации, к общей численности детей в возрасте от 0 до 3 лет) | % | 14,5 | 15,3 | 15,3 | 100 |
| 2 | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе) | % | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных ДОО к средней заработной плате в общем образовании региона | % | 100,36 | 100 | 102,54 | 102,54 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в муниципальном образовании Кимовский район» | | | | | |
| 1 | Доля лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | % | 95,45 | 96,9 | 98,4 | 101,5 |
| 2 | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования | % | 54,72 | 46 | 54,72 | 119 |
| 3 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в экономике региона | % | 99,37 | 100 | 125,56 | 125,56 |
| 4 | Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся; | % | 93 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы | единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 6 | Увеличение доли обучающихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (начальное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования, | % | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 100 |
| 7 | Увеличение доли обучающихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (основное общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 100 |
| 8 | Увеличение доли обучающихся занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (среднее общее образование), в общем количестве обучающихся, за исключением дошкольного образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в муниципальном образовании Кимовский район» | | | | | |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования, (%) | % | 87 | 72 | 87 | 124,2 |
| 2 | Доля МОО дополнительного образования детей, материально-техническая база которых обновлена, в общем количестве таких организаций | % | 50 | 52 | 52 | 100 |
| 3 | Удельный вес числа организаций дополнительного образования детей, в которых созданы условия для реализации современных программ исследовательской, научно-технической, проектно-конструкторской деятельности обучающихся, в общей численности организаций ДОД, реализующих программы данной направленности | % | 0 | 0 | 0 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 106,6 %. Итоги реализации муниципальной программы за I полугодие 2019 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Кимовском районе**

**на 2019-2024 годы»**

**по итогам I полугодие 2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](file:///Z:\K28-02_Светикова\пост%20экономика\№%202518%20от%2024.12.2013%20Светикова.docx#Par1218#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, повышение рождаемости» | | | | | |
| 1.  2.  3.  4. | Общий  коэффициент рождаемости  Темпы убыли населения  Доля рождений третьих и последующих детей в общем числе рожденных детей в Кимовском районе    Доля детей из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной в Тульской области, в общей численности детей, проживающих в Кимовском районе | единица  %  %  % | 6,5  0,99  22  10,5 | 6,6  0,98  22,0  15,0 | 0,9  0,98  27,3  10,3 | 100  124,1  Выполнено |
| 5.  6. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детей, проживающих в Кимовском районе  Количество семей, находящихся в социально опасном положении, где родители ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей | %  единицы | 1,21  72 | 1,20  72 | 1,17  76 | Выполнено |
| 2 | Подпрограмма 2 «Улучшение положения детей в Кимовском районе» | | | | | |
| 7. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций Кимовского района, в которых условия для организации медицинской помощи учащимся и воспитанникам соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям | % | 90 | 90 | 90 | 100 |
| 8. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций Кимовского района, в которых условия для организации питания учащихся и воспитанников соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям | % | 94 | 94 | 94 | 100 |
| 9.  10. | Участие в обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Тульской области  Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения МО Кимовский район | единицы  % | 2  2,1 | 3  2,1 | 4  2,1 | 100 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровления детей» | | | | | |
| 11  12  13  14  15  16  17  18 | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха, оздоровления и занятости, от общего количества детей данной возрастной группы  Доля детей, получивших путевки в загородные оздоровительные лагеря, от общего количества детей  Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченные в различные формы организованного отдыха, оздоровления и занятости, от общего количества детей данной категории  Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей побывавших в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной категории  Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет из семей, находящихся в социально опасном положе­нии, побывавших в оздоровительных  учреждениях, от общего количества детей данной категории  Количество койко-мест в муниципальных учреждениях Кимовского района  Эффективность оздоровительной работы в летний период в лагерях с дневным пребыванием  Эффективность оздоровительной работы в летний период в МБУ «Оздоровительный лагерь «Салют» | %  %  %  %  %  Ед  %.  % | 72,5  9  70  87  83  317  82  78,3 | 72  27  87  76  30  343  82  82 | 72,5  9  70  87  83  317  82  78,3 | 100,6  33,3  80,4  114,4  289,3  100  95,4 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 111,5 %. Итоги реализации муниципальной программы за I полугодие 2019 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2021 годы»**

**за полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изме  ре-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест  вующий отчетно  му 2018 год | отчетный период | |
| План на 2019 год | Факт за 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс.человек населения | Ед. | 34,7 | 33,2 | 35,3 | 106,3 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | 37,6 | 31,3 | 38,9 | 124,3 |
| 3. | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов на 10 тыс. человек населения | Ед. | 20 | 21 | 20 | 95,2 |
| 4. | Годовой стоимостный объём договоров, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | % | 46,4 | Не  менее 15 | 37,9 | 252,7 |
| 5. | Количество созданных в отчётном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчётного периода малых и средних предприятий | Ед. | 10 | 11 | 3 | 27,3 |
| 6. | Доля налоговых поступлений от малого и среднего в консолидированный бюджет муниципального образования Кимовский район | % | 12,7 | 13,1 | 16,1 | 122,9 |
| 7. | Количество созданных рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве | Ед. | 362 | 180 | 150 . | 83,3 |
| 8. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (консультационную) | Ед. | 38 | 45 | 17 | 37,8 |
| 9. | Количество объектов включённых в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | 27 | 29 | 30 | 103,5 |
| 10. | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | % | 10 | 10,2 | 10 | 98,0 |
| 11. | Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 3 лет. | %  % | 2,0 | 2,1 | 2,1 | 100,0 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей в целом составляет Е=1151,3:11 = 104,7%.

Итог реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2019 года признаётся положительным.

**Выполнение показателей муниципальной программы**

**«Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы» за первое полугодие 2019 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **Ед.**  **измер.** | **План**  **2019г.** | **Факт**  **первый**  **квартал**  **2019г.** | **%** |
| **I.Стимулирование роста основных видов**  **сельскохозяйственной продукции** |  |  |  |  |
| **-** производство в хозяйствах всех категорий зерновых и зернобобовых культур, тыс. тн. | т. тн**.** | 100 | 0 | Уборка конец июля-август |
| - производство в хозяйствах всех категорий картофеля | т.тн. | 50 | 0 | Уборка август сентябрь |
| - производство скота и птицы на убой в ж.весе в хозяйствах всех категорий | т.тн | 1,410 | 0,208 | 14,8 реализаация в 3 квартале |
| - производство молока в хозяйствах всех категорий | т.тн | 2,317 | 1,486 | 64,1 |
| - поголовье скота мясных пород | гол. | 0,700 | 0,722 | 103 |
| - индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий | % | 101,7 | 86,7 | 85,3 |
| **II. Повышение качества жизни сельского населения** |  |  |  |  |
| - среднемесячная номинальная зарплата по сельскохозяйственным организациям | рублей |  |  |  |
| **III. Экологизация производства** |  |  |  |  |
| - количество внесенных минеральных удобрений в действующем веществе | тыс.тн. | 32011 | 30996 | 96,8 |
| **IV«Повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для обеспечения устойчивого развития»:**  Рентабельность по сельскохозяйственным организациям % | % | 28,0 | 28,0 | 100 |
| **V. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** | % | 104 | 122 | 117 |

Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за первое полугодие 2019 года составляет 97 %. Итоги реализации программы признаны положительными. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения о достижении значений**

**показателей муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2021 годы»**

**за 1 полугодие 2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **показателя** | **Ед.**  **измерения** | **Значение показателей**  **муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя**  **На конец отчётного периода** |
| **период, предшест-**  **вующий**  **отчётному** | **отчётный период** | |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях | % | 72 | 73 | 73 | 100% |
| 2. | Количество районных и городских культурно- досуговых мероприятий | Ед. | 34 | 34 | 17 | 50%  Показатель будет достигнут по итогам года |
| 3. | Проведение ремонтных работ, обеспечение музыкальной аппаратурой и звукоусилительной техникой , замена мебели и компьютерной техники | % | 75 | 83 | 30 | 36%  Показатель будет достигнут по итогам года |
| 4. | Увеличение количества культурно досуговых учреждений в сельской местности (Строительство клуба в п.Пронь на 200 мест) | Ед. | 18 | 19 | 19 | 100% |
| 5. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.чел. | % | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 100 % |
|  | **Подпрограмма «Развитие музейного дела в муниципальном образовании Кимовский район»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Кол-во посещений музеев в год на 1 тыс.жителей | Ед. | 318 | 280 | 116 | 41%  Показатель будет достигнут по итогам года |
| 2. | Количество музейных предметов, хранящихся в фондах музеев | Ед. | 1216 | 1095 | 1320 | 120% |
|  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление фондов библиотек | % | 1.7 | 3,5 | 0,5 | 14%  Показатель планируется достигнуть по итогам года |
| 2. | Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей» | Ед. | 251 | 208 | 340 | 163% |
| 3. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 110 | 110 | 110 | 100 % |
|  | **«Подпрограмма «Развитие организаций образования отрасли «Культура»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет | % | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 100% |
| 2. | Количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства | Чел. | 72 | 67 | 81 | 120% |
|  | **Подпрограмма «Памятники истории и культуры МО Кимовский район»»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 22,8 | 23,0 | 23,0 | 100% |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет:

():13= 88%

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о достижении значений**  **показателей муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании Кимовский район**  **на 2017 – 2021 годы» за 1 полугодие 2019 года** | | | | | | |
|  | **Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании Кимовский район»** | **Единица измерения** | **Период, предшествующий отчетному** | **План** | **Факт** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| 1. | Количество созданных новых рабочих мест | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0%  Показатель планируется достигнуть по итогам года |
| 2. | Общее количество посетителей района | Тыс. чел. | 40440 | 5000 | 21618 | 432% |
| 3. | Количество значимых туристических мероприятий, проведенных на территории района при поддержке министерства культуры Тульской области | Ед. | 4 | 5 | 3 | 60%  Показатель планируется достигнуть по итогам года |
| 4. | Ввод в эксплуатацию объектов туристской инфраструктуры | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 %  Проект строительства находится на стадии согласования |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы развитие туризма составляет:

():4= 123%

**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Обеспечение пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности муниципального образования Кимовский район на 2018-2024 г.» за 1-е полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествую  щий отчетному  [<1>](file:///D:\Мои%20документы\Программа\отчет%20предприним%20за%201-ое%20полугодие%202016.docx#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Инструментальный контроль | тыс. руб. | 0 | 76,90 | 76,38 | 99,3 |
| 2 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций | тыс. руб. |  | 399,49 | 341,11 | 85,4 |
| 3 | Техническое обслуживание АПС | тыс. руб. |  | 835,70 | 459,4 | 55,0 |
| 4 | Замер сопротивления изоляции | тыс. руб. | 0 | 235,02 | 308,69 | 131,4 |
| 5 | Установка дверных блоков | тыс. руб. | 0 | 40,00 |  |  |
| 6 | Испытание пожарных лестниц | тыс. руб. | 0 | 136,80 | 117,80 | 86,1 |
| 7 | Заземление | тыс. руб. | 0 | 60,00 |  |  |
| 8 | Закупка огнетушителей | тыс. руб. |  | 22,20 |  |  |
| 9 | Обучение по электробезопастности | тыс. руб. | 0 | 13,00 |  |  |
| 10 | Замер сопротивления безопасности | тыс. руб. | 0 | 5,80 |  |  |
| 11 | Модернизация системы АПС | тыс. руб. | 0 | 1414 |  |  |
| 12 | Ремонт и замена гидрантов (г. Кимовск) | тыс. руб. | 0 | 500,00 | 316,96 | 63,4 |
| 13 | Создание минерализованных полос (г. Кимовск) | тыс. руб. | 0 | 300,00 |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей в целом составляет E = 520,6 : 13 = 40,0

**Сведения**

**о достижении значений показателей**

**муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Реализация государственной национальной политики и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Кимовский район на 2019-2025 годы» за 1 полугодие 2019 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](file:///C:\D:МОИ%20ДОКУМЕНТЫАДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ%20ЭКОНОМИКАСветикова%20№%202518%20от%2024.12.2013.doc#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кимовского района | % | 74,2 | 75,0 | 74,3 | Средний уровень толерантного отношения к представителям другой национальности |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, (нарастающим итогом) | чел. | 150 | 180 | 180 |  |
| 3 | Доля образовательных организаций, в которых реализуются мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | % | 80,0 | 95,0 | 100,0 | Во всех образовательных (дошкольных, школьных и дополнительных) учреждениях реализуются мероприятия направленные на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений |
| 4 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России (нарастающим итогом) | чел. | 190 | 220 | 195 | Пассивность молодого поколения |
| 5 | Количество тематических страниц на ресурсах печатных и электронных средств массовой информации, направленных на укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и гармонизацию межнациональных отношений | ед. | 28 | 28 | 28 |  |

Эффективность достижения показателей составила 98,53%

**Выполнение показателей**

**реализации муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в Кимовском районе» за 1 полугодие 2019 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изме**  **рения** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование**  **отклонений значений по-казателя**  **на конец отчетного периода** |
| **период, предшест-вующий отчетному** | **отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **Подпрограмма**  **"Профилактика правонарушений и терроризма"** | | | | | | |
| **1.** | Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения | Ед. | 91 | 65 | 58 | Эффективная работа с лицами, сорстоящими на профилактических учетах |
| **2** | Количество преступлений, совершенных лицами без постоянного источника доходов | Ед. | 180 | 85 | 85 | 100% |
| **3** | Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления | Ед. | 169 | 85 | 85 | 100% |
| **4** | Количество тяжких и особо тяжких преступлений против жизни и здоровья | Ед. | 91 | 44 | 44 | 100% |
| **5** | Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах | Ед. | 167 | 89 | 74 | Эффективная работа наружных нарядов |
| **6** | Количество патриотических клубов в Кимовском районе | Ед. | 1 | 1 | 1 | 100% |
| **Подпрограмма**  **"Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту"** | | | | | | |
| **7** | Количество преступлений, совершенных лицами в состоянии наркотического опьянения | Ед. | 0 | 0 | 0 | 100% |
| **8** | Количество несовершеннолетних подростков в возрасте 14 - 17 лет, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков | Чел. | 1 | 0 | 0 | 100% |
| **9** | Количество молодежи в возрасте 18 - 29 лет, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотиков | Чел. | 2 | 0 | 0 | 100% |
| **10** | Доля подростков и молодежи в возрасте 11 - 18 лет, вовлеченных в мероприятия по профилактике наркомании, по отношению к общей численности указанной категории | % | 84,0 | 84,5 | 84,5 | 100% |
| **11** | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, человек на 100 больных среднегодового контингента | % | 0,05 | 0,55 | 0,056 | 101,8% |
| **12** | Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, человек на 100 больных среднегодового контингента | % | 0,06 | 0,063 | 0,064 | 101,8% |

Мероприятия муниципальной программы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет более 100%. Итоги реализации муниципальной программы за 1 полугодие 2019 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации с учетом устранения выявленных недостатков.

Итоги реализации муниципальных программ за 2018 год признаются положительными, программы рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Сведения о достижении значений**

**показателей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2018-2025 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района**

**на 2018-2025 годы» за 1 полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изме  рения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений значений показателя  на конец отчетного периода |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество свидетельств на приобретение жилья, выдача которых запланирована молодым семьям в соответствии с размером бюджетных средств предусмотренных на их оплату | ед. | 16 | 8 | 8 | 100% |
| 2. | Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям | % | 100% | 100% | 87,5% | 87,5%  выполнение мероприятия запланировано до 27.10.2019 |
| 3. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием жилищных кредитов и займов, при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, местного бюджета | ед. | 16 | 8 | 7 | 87,5  выполнение мероприятия запланировано до 27.10.2019 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы по степени достижения показателей составляет 91,7 %. Мероприятия подпрограммы реализовываются в соответствии со сроками, установленными муниципальной подпрограммой. Итоги реализации подпрограммы за 1 полугодие 2019 год признаются положительными, подпрограмма рекомендуется к дальнейшей реализации.

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник отдела**  **экономического развития,**  **предпринимательства и сельского**  **хозяйства** | **Т.А. Светикова** |