| Тульская область |  |
| --- | --- |
| Муниципальное образование Кимовский район |  |
| Администрация |  |
| Постановление |  |
| от 12 апреля 2019 г. | № 457 |

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Повышение качества образования в образовательных организациях муниципального образования Кимовский район на 2019-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования Кимовский район от 04.12.2013 № 2417 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кимовский район», на основании Устава муниципального образования Кимовский район администрация муниципального образования Кимовский район постановляет:

- 1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Кимовский район «Повышение качества образования в образовательных организациях муниципального образования Кимовский район на 2017-2021 годы» (приложение).

- 2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 01.03.2017 № 356 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Повышение качества образования в образовательных организациях муниципального образования Кимовский район на 2017-2021 годы».

3. Отделу по делопроизводству, кадрам, информационным технологиям и делам архива (Юрчикова Н.А.) разместить постановление на официальном сайте муниципального образования Кимовский район в сети Интернет, отделу по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления (Мороз Ю.Ю.) обнародовать постановление посредствам размещения в центре правовой и деловой информации муниципального казенного учреждения культуры «Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

| Глава администрации муниципального образования Кимовский район | Э.Л. Фролов |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Кимовский район

от 12.04.2019 № 457

Паспорт муниципальной программы «Повышение качества образования в образовательных организациях муниципального образования Кимовский район на 2019-2024 годы»

| Ответственный исполнитель программы | Отдел образования комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | Отдел обеспечения образовательной деятельности МКУ «Центр обеспечения деятельности муниципальных организаций» Образовательные организации |
| Программно-целевые инструменты программы | Не предусмотрены |
| Цели программы | - создание эффективной системы повышения качества образования, распространение достоверной информации о состоянии качества образования в образовательных организаций муниципального образования Кимовский район; - получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень. |
| Задачи программы | - обеспечение стандарта качества образования и удовлетворение потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов муниципального образования; - аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания обучающихся образовательных организаций муниципального образования Кимовский район; - экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития образовательных организаций; - информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества образования; - осуществление организационных мероприятий по обслуживанию ЕГЭ, ГИА; - обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и законодательной власти, работодатели, представители общественных организаций и СМИ, родители, широкая общественность) информацией о развитии образования в муниципальном образовании, разработка соответствующей системы информирования внешних пользователей; - формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его измерению; - информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга качества системы образования; - разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества образования; - выявление факторов, влияющих на повышение или снижения качества образования; - реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки качества образования; - определение рейтинга образовательных организаций |
| Показатели программы | - Уровень учебных достижений - Уровень освоения стандарта - Уровень внеучебных достижений - Развитие учительского потенциала |
| Этапы и сроки реализации программы | 2019-2024 г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Не предусмотрены |
| Ожидаемый результат реализации программы | - Позитивная динамика уровня и качества обученности; - Разработка и внедрение системы статистики и мониторинга; - Прозрачность и открытость системы образования для всех категорий пользователей образовательными услугами. |

1. Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы соответствующей сферы социально-экономического развития Кимовского района

| Причины разработки Программы | - необходимость в объективной информации о результатах уровня и качества обученности; - необходимость прогнозирования результатов образования; - недостаточная организация повышения качества образования. |
| --- | --- |
| Организационные условия | - Мероприятия по реализации целей и задач муниципальной системы оценки качества образования планируются и осуществляются на основе проблемного анализа образовательной системы муниципального образования, определения методологии, технологии и инструментария оценки качества образования (Приложение 1); - Мероприятия по подготовке ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ и повышению качества образования (Приложение 2); - Результаты оценки качества образования доводятся до сведения учредителя, общественности и общественных организаций; - Отдел образования комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район ежегодно размещает публичный доклад о состоянии качества образования на своем сайте в сети Интернет. |
| Объекты СОКО | - Итоги ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) ; - Профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования; - Качество организации образовательного процесса; - Материально-техническое обеспечение образовательного процесса; - Инновационная деятельность; - Доступность образования; - Система дополнительных образовательных услуг. |
| Источники данных | - Статистическая отчетность по образованию; - Результаты ГИА (ОГЭ и ЕГЭ); - Результаты МКР; - Результаты тестирования учащихся. |
| Мотивационные механизмы управления | - Рейтинг образовательных организаций - Стимулирование руководителей образовательных организаций и педагогов, достигших высоких результатов по итогам оценки их деятельности. |

2. Цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально-экономического развития Кимовского района, прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики в соответствующей сфере.

Целями программы являются:

- создание эффективной системы оценки качества образования на основании данных, полученных в ходе:

- процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности;

- участия в международных, всероссийских, региональных, муниципальных мониторинговых исследованиях;

- государственной итоговой аттестационной процедуры в 9-х, 11-х классах;

- процедуры оценки качества образования внутри образовательной организации;

- получения и распространение достоверной информации о состоянии качества образования образовательных организаций муниципального образования Кимовский район посредством публичного представления результатов деятельности образовательных организаций;

- получение объективной информации о состоянии качества образования, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень.

Задачи программы:

- обеспечение стандарта качества образования и удовлетворение потребности в получении качественного образования со стороны всех субъектов муниципального образования;

- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и воспитания обучающихся образовательных организаций муниципального образования Кимовский район;

- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития образовательных организаций;

- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам повышения качества образования;

- осуществление организационных мероприятий по обслуживанию ЕГЭ, ГИА;

- обеспечение внешних пользователей (представители исполнительной и законодательной власти, работодатели, представители общественных организаций и СМИ, родители, широкая общественность) информацией о развитии образования в муниципальном образовании, разработка соответствующей системы информирования внешних пользователей;

- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его измерению;

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга качества системы образования;

- разработка единой информационно-технологической базы системы оценки качества образования;

- выявление факторов, влияющих на повышение или снижения качества образования;

- реализация механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки качества образования;

- определение рейтинга образовательных организаций

3. Этапы и сроки реализации муниципальной программы

Первый этап (2019-2020 уч. год)

Задачи:

- объективная оценка уровня подготовки выпускников 11-х и 9-х классов, в том числе и по результатам независимой оценки качества образования;

- подготовка и проведение круглых столов, семинаров, заседаний городских методических объединений для разных категорий педагогических работников по вопросу повышения качества образования;

- переход на массовую объективную оценку уровня подготовки выпускников 11-х классов в форме ЕГЭ и 9-х классов в форме ОГЭ;

- диагностика текущей результативности качества образования (по предметам и классам);

- участие в региональных семинарах по подготовке специалистов по проблемам управления качеством образования

Второй этап (2021-2022 уч. год)

Задачи:

- анализ состояния качества образования;

- принятие управленческих решений по повышению качества образования и совершенствованию образовательного и воспитательного процессов в образовательных организациях.

Третий этап (2023-2024 уч. год)

Задачи:

- повышение качества образования в разрезе каждого образовательного учреждения и муниципальной системы образования в целом;

- принятие управленческих решений по повышению качества образования и совершенствованию образовательного и воспитательного процессов в образовательных организациях.

4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов

| № п/п | Мероприятия (содержание работы) | Сроки выполнения | Ответственные | Отчетный документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Составление и утверждение плана мероприятий по подготовке к ГИА на учебный год | сентябрь | Отдел образования комитета по социальным вопросам администрации МО Кимовский район; Образовательные организации | приказ |
| 2 | Расширенное заседание педсоветов «итоги ЕГЭ и ОГЭ» | сентябрь | ОО | протокол |
| 3 | Участие обучающихся в диагностических и тренировочных тестированиях, в репетиционных ЕГЭ и ОГЭ (сайт ФИПИ, СтатГрад) | В течении года | ОО | аналитическая справка |
| 4 | Оформление страницы сайта в сети Интернет «государственная итоговая аттестация» -план работы образовательной организации по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ; - аналитическая справка по проведению мероприятий направленных на повышения качества образования | в течение учебного года | ОО Отдел образования | сайт |
| 5 | Своевременное выявление обучающихся низкой мотивацией к учению, усиление индивидуальной работы с обучающимися, работа с родителями по усилению контроля за обучением | в течение учебного года | ОО | аналитическая справка |
| 6 | Проведение районных и школьных родительских собраний по вопросам: «Порядок и особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования» | ноябрь – декабрь | ОО Отдел образования | протокол |
| 7 | Ознакомление участников ГИА с нормативными правовыми и инструктивными документами федерального, регионального и муниципального уровней по технологии проведения ЕГЭ и ОГЭ | в течение учебного года | ОО |  |
| 8 | Собеседования с руководителями ОО, зам. директора по УВР, учителями – предметниками по результатам апробации математике базового уровня | ноябрь-декабрь | Отдел образования | протокол |
| 9 | Организация работы с учащимися «группы риска» и их семьями | январь – май | ОО | аналитическая справка |
| 10 | Психологическая подготовка к ЕГЭ и ОГЭ согласно разработанному плану образовательных организаций | в течении года | Педагог – психолог ОО | протокол |
| 11 | Усиление математического образования, расширенные элективные курсы по математике, русскому языку. Индивидуальные консультации, дифференцирование работы, ориентированная на личность обучающихся, индивидуальная работа с психолога с обучающимися по повышению мотивации к учению. | в течение года | Отдел образования ОО | протокол |
| 12 | Подготовка отчетов и анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ | июнь – июль | Отдел образования | аналитическая справка |
| 13 | Ознакомление руководителей ОО с результатами ЕГЭ и ОГЭ в разрезе МО Кимовского района, Тульской области, РФ | июнь – июль | Отдел образования. | отчет |

5. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, направленные на достижение целей и задач муниципальной программы.

Реализация программы и основного мероприятия муниципальной программы осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» и Законом Тульской области «Об образовании».

6. Перечень и краткое описание подпрограмм, включенных в муниципальную программу и основных мероприятий органов местного самоуправления Кимовского района, включенных в муниципальную программу.

В муниципальную программу не включены подпрограммы.

7. Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы.

| Критерии оценки качества на муниципальном уровне | Показатели оценки качества на муниципальном уровне | Единица измерения | Значение показателя (индикатора) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. Уровень учебных достижений - по результатам проведения ЕГЭ и ГИА | 1. средний балл по математике ЕГЭ | Балл | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
|  | 2. доля выпускников, не набравших минимума по математике ЕГЭ | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | 3. средний балл по русскому языку ЕГЭ | Балл | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
|  | 4. доля выпускников, не набравших минимума по русскому языку ЕГЭ | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | 5. доля выпускников, получивших оценку «2» по результатам ОГЭ (математика) | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 6. средний балл по результатам ОГЭ (математика) | Балл | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | 7. доля выпускников, получивших оценку «2» по результатам ОГЭ (русский язык) | % | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | 8. средний балл по результатам ОГЭ (русский язык) | Балл | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| - по результатам независимой оценки качества образования | 9.уровень обученности по результатам независимой процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности «русский язык» | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
|  | 10. уровень обученности по результатам независимой процедуры государственной аккредитации образовательной деятельности (математика) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | 11. уровень обученности в рамках федерального государственного контроля качества, тестирование (русский язык) | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
|  | 12. уровень обученности в рамках федерального государственного контроля качества, тестирование (математика) | % | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  | 13. участия в международных, всероссийских, региональных, муниципальных мониторинговых исследованиях | % | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 2. Уровень внеучебных достижений | 1. доля учащихся, участвующих в научно-исследовательской и проектной деятельности | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
|  | 2. доля участников районных спортивных соревнований | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | 3. доля участников муниципальных олимпиад, конкурсов | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | 4. доля участников региональных и всероссийских олимпиад, конкурсов | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 3. Развитие учительского потенциала | 1. доля образовательных организаций, в которых на 1 сентября отсутствуют преподаватели по отдельным предметам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2. доля преподавателей имеющих высшее образование (без директоров и их заместителей) | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
|  | 3.соотношение численности преподавателей 1-й и высшей категории | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  | 4.доля преподавателей пенсионного возраста | % | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
|  | 5.доля учителей, участвующих в инновационной и экспериментальной деятельности | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
|  | 6. доля учителей, имеющих публикации по результатам инновационной и экспериментальной деятельности, в том числе на сайтах в сети Интернет | % | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
|  | 7. доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 8. доля учителей, принимающих участие в профессиональных конкурсах, грантах различного уровня | % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | 9. доля учителей-победителей и лауреатов профессиональных конкурсов, грантов различных уровней | % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | 10. доля педагогических работников, в отчетном году прошедших курсы повышения квалификации от общей численности педагогических работников образовательных организаций | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Муниципальная программа не требует финансирования.

9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью их влияния на достижение целей муниципальной программы.

В качестве рисков реализации муниципальной программы можно отметить следующие:

- разрыв в количестве учебной нагрузки городских и сельских учителей;

- увеличение численности руководящих и педагогических работников пенсионного и предпенсионного возраста;

- не желание выпускников педагогических ВУЗов устраиваться на работу по специальности.

| Председатель комитета по социальным вопросам | С.А. Витютнева |
| --- | --- |