|  |
| --- |
| **ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ** |
| **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КИМОВСКИЙ РАЙОН** |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| **от 25 ноября 2019 г. № 1479** |

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИМОВСКИЙ РАЙОН»**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Тульской области от 11.11.2005 № 641 - ЗТО «О пожарной безопасности в Тульской области», на основании Устава муниципального образования Кимовский район администрация муниципального образования Кимовский район постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Кимовский район» (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования Кимовский район:

- от 20.10.2016 № 1595 «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Кимовский район на 2017 – 2021 годы»;

- от 13.04.2018 № 394 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 20.10.2016 № 1595 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Кимовский район на 2017 – 2021 годы».

3. Отделу по делопроизводству, кадрам, информационным технологиям и делам архива (Юрчикова Н.А.) разместить постановление на официальном сайте администрации муниципального образования Кимовский район в сети Интернет, отделу по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления (Мороз Ю.Ю.) обнародовать постановление путем размещения его в центре правовой и деловой информации при муниципальном казенном учреждении культуры «Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Михайлина О.П.

5. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

Заместитель главы администрации муниципального образования Кимовский район

Т.В. Ларионова

Приложение

к постановлению администрации муниципального образования Кимовский район

от 27.11.2019 № 1479

### МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Кимовский район»**

### ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по мобилизационной подготовке, ГО ЧС и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Кимовский район |
| Соисполнители программы | Отдел образования комитета по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район;  Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам |
| Программно -целевые инструменты программы | Основное мероприятие - мероприятие по обеспечению безопасности и защищенности объектов с массовым пребываем людей от возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций |
| Цели программы | Создание условий для безопасности муниципальных объектов экономики расположенных на территории муниципального образования Кимовский район, которая достигается путем реализации специально разрабатываемой системы мер и мероприятий правового, организационного, материально – технического и финансово – экономического характера |
| Задачи программы | 1. Координация деятельности образовательных учреждений, учреждений культуры муниципального образования Кимовский район по повышению пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности; 2. Выполнение основных требований правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, учреждений культуры муниципального образования Кимовский район, направленных на защиту здоровья, сохранения жизни населения, обучающихся, воспитанников, работников, во время их трудовой деятельности, посещения учреждений культуры от возможных пожаров, аварий и других опасностей; 3. Обеспечение установки на отдельных объектах муниципальной собственности системы автономного аварийного освещения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре; 4. Создание системы обучения правилам пожарной безопасности и действиям в экстремальных ситуациях обучающихся, воспитанников, работников образовательных учреждений, учреждений культуры. |
| Показатели программы | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Кимовский район |
| Этапы и сроки реализации программы | Муниципальная программа реализуется в один этап с 2019-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Общий объем финансирования муниципальной программы Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета муниципального образования Кимовский район и бюджета муниципального образования город Кимовск Кимовского района. Общий объем финансирования мероприятий Программы – тыс. рублей, в том числе:  1) 2019 год – 4 038 907 рублей.  2) 2020 год – 1 858 570 рублей;  3) 2021 год – 1 858 570 рублей;  4) 2022 год - 1 858 570 рублей;  5) 2023 год - 1 858 570 рублей;  6) 2024 год - 1 858 570 рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Реализация программы позволит:  - повысить пожарную безопасность, обеспечить безопасность жизни и здоровья обучающихся и работников муниципальных организаций;  - предотвратить возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами;  снизить материальный ущерб в результате своевременного получения информации о возникновении пожара;  - сократить нарушения правил пожарной безопасности в муниципальных организациях.  2. Организация обслуживания автоматической пожарной сигнализации, установленной во всех объектах с массовым пребыванием людей. Обеспечение минимального времени на сообщение диспетчеру пожарной части о возникшем пожаре. Сокращение времени прибытия на пожар.  3. Повышение уровня знаний обучающихся, воспитанников, работников образовательных учреждений, учреждений культуры муниципального образования Кимовский район о мерах пожарной безопасности, действиях при пожарах и ЧС. |

1. **Характеристика текущего состояния, основные показатели, основные проблемы соответствующей сферы социально – экономического развития Кимовского района**

Неблагополучная ситуация, сложившаяся в области пожарной безопасности на территории муниципального образования Кимовский район, обусловлена наличием ряда проблем, связанных, в частности, с недостаточностью финансирования мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Проблема совершенствования противопожарной защиты может быть решена с помощью комплекса взаимоувязанных по ресурсам и срокам исполнения мероприятий. Таким образом, единственным способом реализации политики в области пожарной безопасности является муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Кимовский район».

Анализ противопожарного состояния объектов образования, культуры и спорта города показывает, что невыполнение части требований правил и норм пожарной безопасности обусловлено, прежде всего, значительным износом основных фондов, недостаточным финансированием мероприятий направленных на укрепление противопожарной защиты учреждений административной сферы. Несмотря на то, что ежегодно статистика количества пожаров, материального ущерба от них и гибели людей на пожарах снижается, последствия остаются крайне высокими.

Мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности на объектах образования, культуры и спорта выполняются не в полном объеме. В течение длительного времени на большинстве объектов образования, культуры и спорта остаются нерешенными основные вопросы противопожарной защиты: ремонт и замена ветхих участков электросетей, огнезащитная обработка сгораемых конструкций, демонтаж сгораемой отделки путей эвакуации, демонтаж глухих металлических решеток на окнах.

Успешное решение задач, объединенных единой целевой установкой, возможно с использованием программно - целевого метода, который обеспечивает:

- комплексный подход к решению проблемы;

- распределение полномочий и ответственности между исполнителями.

Реализация муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Кимовский район» позволит добиться:

- роста основных показателей деятельности подразделений пожарной охраны по защите населения и территорий от пожаров;

- сокращения потерь среди населения и материальных средств;

- повышения уровня противопожарной защищенности населения и территорий.

Мероприятиями данной Программы будут охвачены учреждения культуры, образования и спорта муниципального образования Кимовский район.

1. **Цели и задачи муниципальной программы, прогноз развития соответствующей сферы социально – экономического развития Кимовского района, прогноз конечных результатов муниципальной программы**

Основной целью настоящей программы является создание условий для безопасности муниципальных объектов экономики расположенных на территории муниципального образования Кимовский район, которая достигается путем реализации специально разрабатываемой системы мер и мероприятий правового, организационного, материально – технического и финансово – экономического характера.

Задачи Программы:

- координация деятельности образовательных учреждений, учреждений культуры муниципального образования Кимовский район по повышению пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности;

- выполнение основных требований правовых актов в области обеспечения безопасности образовательных учреждений, учреждений культуры муниципального образования Кимовский район, направленных на защиту здоровья, сохранения жизни населения, обучающихся, воспитанников, работников, во время их трудовой деятельности, посещения учреждений культуры от возможных пожаров, аварий и других опасностей;

- обеспечение установки на отдельных объектах муниципальной собственности системы автономного аварийного освещения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;

- создание системы обучения правилам пожарной безопасности и действиям в экстремальных ситуациях обучающихся, воспитанников, работников образовательных учреждений, учреждений культуры.

Основные мероприятия Программы:

- оснащение объектов образования, культуры и спорта необходимыми средствами и оборудованием в соответствии с требованиями пожарной безопасности;

- совершенствование противопожарной пропаганды и информационное обеспечение населения в вопросах пожарной безопасности, соблюдения требований пожарной безопасности в жилых помещениях, учреждениях образования, культуры и спорта.

1. **Этапы и сроки реализации Программы**

Срок реализации Программы с 2019 по 2024 годы, разделение на этапы не предусмотрено.

1. **Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Срок выполнения | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | Ответственные за выполнение мероприятий |
| Всего: | В том числе за счет средств: | |
| Местный бюджет | |
| бюджет МО Кимовский район | бюджет МО г.Кимовск Кимовский район |
| 1. Оснащение муниципальных учреждений необходимыми средствами и оборудованием, в соответствии с требованиями пожарной безопасности | | | | | |
| Инструментальный контроль | | | | | |
| Дошкольные образовательные учреждения | 2019 | 76,90 | 76,90 |  | Отдел образования комитета по социальным вопросам |
| Дошкольные образовательные учреждения | 2020 | 172,50 | 172,50 |  | Отдел образования комитета по социальным вопросам |
| Дошкольные образовательные учреждения | 2021 | 172,50 | 172,50 |  | Отдел образования комитета по социальным вопросам |
| 2022 | 172,50 | 172,50 |  |
| 2023 | 172,50 | 172,50 |  |
| 2024 | 172,50 | 172,50 |  |
| Огнезащитная обработка деревянных конструкций | | | | | |
| Муниципальные образовательные учреждения | 2019 | 126,72 | 126,72 |  | Отдел образования комитета по социальным вопросам |
| Дошкольные образовательные учреждения | 2019 | 195,57 | 195,57 |  | Отдел образования комитета по социальным вопросам |
| 2020 | 322,87 | 322,87 |  |
| 2021 | 464,80 | 464,80 |  |
| 2022 | 464,80 | 464,80 |  |
| 2023 | 464,80 | 464,80 |  |
| 2024 | 464,80 | 464,80 |  |
| Дополнительное образование | 2019 | 29,20 | 29,20 |  | Отдел образования комитета по социальным вопросам |
| 2020 | 30,30 | 30,30 |  |
| 2021 | 30,30 | 30,30 |  |
| 2022 | 30,30 | 30,30 |  |
| 2023 | 30,30 | 30,30 |  |
| 2024 | 30,30 | 30,30 |  |
| МКУК «Передвижной центр культуры и досуга» | 2019 | 48,00 | 48,00 |  | Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам |
| 2020 | 48,00 | 48,00 |  |
| 2021 | 48,00 | 48,00 |  |
| 2022 | 48,00 | 48,00 |  |
| 2023 | 48,00 | 48,00 |  |
| 2024 | 48,00 | 48,00 |  |
| Техническое обслуживание АПС | | | | | |
| Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2019 | 480,90 | 480,90 |  | Отдел образования комитета по социальным вопросам |
| Дошкольные образовательные учреждения | 2019 | 193,20 | 193,20 |  | Отдел образования комитета по социальным вопросам |
| 2020 | 200,50 | 200,50 |  |
| 2021 | 200,50 | 200,50 |  |
| 2022 | 200,50 | 200,50 |  |
| 2023 | 200,50 | 200,50 |  |
| 2024 | 200 500 | 200 500 |  |
| Дополнительное образование | 2019 | 27,60 | 27,60 |  | Отдел образования комитета по социальным вопросам |
| 2020 | 25,80 | 25,80 |  |
| 2021 | 25,80 | 25,80 |  |
| 2022 | 25,80 | 25,80 |  |
| 2023 | 25,80 | 25,80 |  |
| 2024 | 25,80 | 25,80 |  |
| МКУ СОЦ «Богатырь» | 2019 | 24,00 | 24,00 |  | Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам |
| 2020 | 24,00 | 24,00 |  |
| 2021 | 24,00 | 24,00 |  |
| 2022 | 24,00 | 24,00 |  |
| 2023 | 24,00 | 24,00 |  |
| 2024 | 24,00 | 24,00 |  |
| МКУК «Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека» | 2019 | 80,00 | 80,00 |  | Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам |
| 2020 | 80,00 | 80,00 |  |
| 2021 | 80,00 | 80,00 |  |
| 2022 | 80,00 | 80,00 |  |
| 2023 | 80,00 | 80,00 |  |
| 2024 | 80,00 | 80,00 |  |
| МКУ «ПМЦ «Мечта» | 2019 | 30,00 | 30,00 |  | Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам |
| 2020 | 30,00 | 30,00 |  |
| 2021 | 30,00 | 30,00 |  |
| 2022 | 30,00 | 30,00 |  |
| 2023 | 30,00 | 30,00 |  |
| 2024 | 30,00 | 30,00 |  |
| Замер сопротивления изоляции | | | | | |
| Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2019 | 133,72 | 133,72 |  | Отдел образования комитета по социальным вопросам |
| Дошкольные образовательные учреждения | 2019 | 101,30 | 101,30 |  |
| 2020 | 105,10 | 105,10 |  |
| 2021 | 105,10 | 105,10 |  |
| 2022 | 105,10 | 105,10 |  |
| 2023 | 105,10 | 105,10 |  |
| 2024 | 105,10 | 105,10 |  |
| Дополнительное образование | 2020 | 6,00 | 6,00 |  | Отдел образования комитета по социальным вопросам |
| 2021 | 6,00 | 6,00 |  |
| 2022 | 6,00 | 6,00 |  |
| 2023 | 6,00 | 6,00 |  |
| 2024 | 6,00 | 6,00 |  |
| Установка дверных блоков | | | | | |
| Дошкольные образовательные учреждения | 2019 | 40,00 | 40,00 |  | Отдел образования комитета по социальным вопросам |
| Испытание пожарных лестниц | | | | | |
| Дошкольные образовательные учреждения | 2019 | 136,80 | 136,80 |  | Отдел образования комитета по социальным вопросам |
| Заземление | | | | | |
| Дошкольные образовательные учреждения | 2019 | 60,00 | 60,00 |  | Отдел образования комитета по социальным вопросам |
| Закупка огнетушителей | | | | | |
| Дошкольные образовательные учреждения | 2019 | 7,20 | 7,20 |  | Отдел образования комитета по социальным вопросам |
| Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2019 | 7,50 | 7,50 |  |
| МКУ "ПМЦ"Мечта" | 2019 | 7,50 | 7,50 |  | Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам |
| Обучение по электробезопастности | | | | | |
| Дополнительное образование | 2019 | 13,00 | 13,00 |  | Отдел образования комитета по социальным вопросам |
| 2020 | 13,50 | 13,50 |  |
| 2021 | 13,50 | 13,50 |  |
| 2022 | 13,50 | 13,50 |  |
| 2023 | 13,50 | 13,50 |  |
| 2024 | 13,50 | 13,50 |  |
| Замер сопротивления безопасности | | | | | |
| Дополнительное образование | 2019 | 5,80 | 5,80 |  | Отдел образования комитета по социальным вопросам |
| Модернизация системы АПС | | | | | |
| Муниципальные общеобразовательные учреждения | 2019 | 1090,40 | 1090,40 |  | Отдел образования комитета по социальным вопросам |
| Дошкольные образовательные учреждения | 2019 | 323,60 | 323,60 |  |
| Ремонт и замена гидрантов (г. Кимовск) | | | | | |
|  | 2019 | 500,00 |  | 500,00 | Комитет ЖКХ |
|  | 2020 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | 2021 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | 2022 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | 2023 | 500,00 |  | 500,00 |
|  | 2024 | 500,00 |  | 500,00 |
| Установка автономных пожарных извещателей в неблагополучных семьях | | | | | |
|  | 2022 | 20,00 | 20,00 |  | Комитет по социальным вопросам |
|  | 2023 | 20,00 | 20,00 |  |
|  | 2024 | 20,00 | 20,00 |  |
|  | | | | | |
| Проведение сходов с населением | 2019 - 2024 | Без затрат |  |  | Отдел по мобилизационной подготовке, ГО ЧС и ООС |
| Проведение проверок пожарной безопасности в жилых домах и подсобных помещениях, у лиц ведущих асоциальный образ жизни | 2019 - 2024 | Без затрат |  |  | Отдел по мобилизационной подготовке, ГО ЧС и ООС |
| Разработка муниципальных правовых актов администрации МО Кимовский район по вопросам пожарной безопасности МО Кимовкий район | 2019 - 2024 | Без затрат |  |  | Отдел по мобилизационной подготовке, ГО ЧС и ООС |
| Разработка мероприятий по пожарной безопасности муниципального образования город Кимовск Кимовского района | 2019 - 2024 | Без затрат |  |  | Отдел по мобилизационной подготовке, ГО ЧС и ООС |
| Обучение населения города Кимовска в области пожарной безопасности в филиале ГУ ДПО «УМЦ ГО ЧС Тульской области» в г.Новомосковске | 2019 - 2024 | Без затрат |  |  | Отдел по мобилизационной подготовке, ГО ЧС и ООС |
| Проведение противопожарных тренировок на объектах экономики, в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, объектах социальной защиты населения | 2019 - 2024 | Без затрат |  |  | Отдел по мобилизационной подготовке, ГО ЧС и ООС |
| Проведение смотр - конкурсов на лучший УКП в МО | 2019 - 2024 | Без затрат |  |  | Отдел по мобилизационной подготовке, ГО ЧС и ООС |
| Распространение, ксерокопирование и распространение памяток для населения, о порядке действий при пожарах | 2019 - 2024 | Без затрат |  |  | Отдел по мобилизационной подготовке, ГО ЧС и ООС |
| 1. Противопожарные мероприятия | | | | | |
| Создание минерализованных полос (г. Кимовск) | 2019 | 300,00 |  | 300,00 |  |
| 2020 | 300,00 |  | 300,00 |
| 2021 | 300,00 |  | 300,00 |
| 2022 | 300,00 |  | 300,00 |
| 2023 | 300,00 |  | 300,00 |
| 2024 | 300,00 |  | 300,00 |
|  | | | | | |
| ИТОГО: | 2019 | 4 038,91 | 3 238,91 | 800,00 |  |
| 2020 | 1 858,57 | 1 058,57 | 800,00 |
| 2021 | 1 858,57 | 1 058,57 | 800,00 |
| 2022 | 1 878,57 | 1 078,57 | 800,00 |
| 2023 | 1 878,57 | 1 078,57 | 800,00 |
| 2024 | 1 878,57 | 1 078,57 | 800,00 |

1. **Основные меры правового регулирования муниципальной программы**

Реализация программы и основного мероприятия муниципальной программы осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «О пожарной безопасности» и Законом Тульской области «О пожарной безопасности в Тульской области».

1. **Перечень и краткое описание подпрограмм, включенных в муниципальную программу и основных мероприятий органов местного самоуправления Кимовского района, включенных в муниципальную программу**

В муниципальную программу не включены подпрограммы.

Основные мероприятия:

- выполнение работ по выводу сигнала о срабатывании системы АПС;

- оказание услуг по инструментальному контролю в области пожарной безопасности;

- поставка товаров для обеспечения пожарной безопасности;

- выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электрооборудования;

- выполнение работ по техническому обслуживанию систем пультов, автоматической пожарной сигнализации и оповещения;

- проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачных помещений;

- запасные части для системы АПС и О;

- инструментальный контроль;

- огнезащитная обработка деревянных конструкций;

- техническое обслуживание АПС;

- замер сопротивления изоляции;

- установка дверных блоков;

- испытание пожарных лестниц;

- заземление;

- закупка огнетушителей;

- обучение по электробезопасности;

- замер сопротивления безопасности;

- оказание услуг по обучению по программе пожарно – технического минимума;

- оказание услуг по определению категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны производственных и складских помещений;

- монтажные и пусконаладочные работы по автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией;

- ремонт и замена гидрантов;

- установка автономных пожарных извещателей в неблагополучных семьях;

- проведение сходов с населением;

- проведение проверок пожарной безопасности в жилых домах и подсобных помещениях, у лиц ведущих асоциальный образ жизни;

- разработка муниципальных правовых актов администрации МО Кимовский район по вопросам пожарной безопасности МО Кимовский район;

- разработка мероприятий по пожарной безопасности муниципального образования город Кимовск Кимовского района;

- обучение населения города Кимовска в области пожарной безопасности в филиале ГУ ДПО «УМЦ ГО ЧС Тульской области» в г. Новомосковске;

- проведение противопожарных тренировок на объектах экономики, в учреждениях образования, культуры, здравоохранения, объектах социальной защиты населения;

- проведение смотр – конкурсов на лучший УКП в МО;

- распространение, ксерокопирование и распространение памяток для населения, о порядке действий при пожарах;

- создание минерализованных полос (г.Кимовск).

1. **Перечень показателей результативности и эффективности Программы**

Система показателей для количественной оценки достижения целей и выполнения задач Программы с указанием их целевых значений за предшествующий период и целевых значений на срок действия Программы с разбивкой по годам ее реализации приведена в таблице.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателей результативности | Единица измерения | Планируемые значения контрольного показателя | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Кимовский район | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**8. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность в ресурсах | | | | | |
| в том числе по годам | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Финансовые ресурсы | руб. |  |  |  |  |  |  |
| в том числе |  | - | - | - | - | - | - |
| за счет средств: |  | - | - | - | - | - | - |
| бюджет МО Кимовский район |  | 3238,91 | 1858,57 | 1858,57 | 1858,57 | 1858,57 | 1858,57 |
| бюджет МО г. Кимовск Кимовский район |  | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |

**9. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью их влияния на достижение целей муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие риски:

- законодательные риски, связанные с изменениями законодательства (как на федеральном, так и на региональном уровне), что может привести к административным или иным ограничениям;

- бюджетные риски, связанные с недостаточным ресурсным обеспечением мероприятий программы, могут привести к значительному снижению эффективности решения проблем;

Мерами по управлению рисками реализации программы, а также их минимизации являются:

- уточнение и своевременная корректировка объемов финансирования основных мероприятий программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных задач;

- анализ выполнения программы;

- мониторинг целевых показателей программы, своевременная корректировка программных мероприятий в зависимости от их достигнутого состояния и объемов финансирования.

Заместитель главы администрации муниципального образования Кимовский район

О.П. Михайлин