Утверждено

ответственный исполнитель

муниципальной программы

«Использование и охрана земель

сельскохозяйственного назначения

на территории муниципального

образования Кимовский район

на 2019-2023 годы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отчет по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Кимовский район на 2019-2023 годы»

за 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, целевых показателей | Ответственный исполнитель | | | | Срок | | Целевые показатели в абсолютном выражении или % (муниципальных программ/мероприятий) | | | Код бюджетной классификации [<2>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Medvedeva\Рабочий%20стол\МОИ%20ДОКУМЕНТЫ\Таблица%202%20ПО%20ВЫПОЛНЕНИЮ%20ПРОГРАММЫ%20ФАКТ%202019.docx#Par1263) | Расходы, тыс. руб. [<4>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Medvedeva\Рабочий%20стол\МОИ%20ДОКУМЕНТЫ\Таблица%202%20ПО%20ВЫПОЛНЕНИЮ%20ПРОГРАММЫ%20ФАКТ%202019.docx#Par1265) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Код ГРБС | ФИО должностного лица | Должность | Контактный телефон, адрес электронной почты | начала реализации | окончания реализации | Ед. изм. | Плановое значение [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Medvedeva\Рабочий%20стол\МОИ%20ДОКУМЕНТЫ\Таблица%202%20ПО%20ВЫПОЛНЕНИЮ%20ПРОГРАММЫ%20ФАКТ%202019.docx#Par1262) | Значение показателя, достигнутое за отчетный период | Итого расходы, тыс. руб. [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Medvedeva\Рабочий%20стол\МОИ%20ДОКУМЕНТЫ\Таблица%202%20ПО%20ВЫПОЛНЕНИЮ%20ПРОГРАММЫ%20ФАКТ%202019.docx#Par1262) | | Расходы | | | Расходы из других источников, тыс. руб. | | | | | | | | | | |
| план | факт | план | факт | бюджетные обязательства | Средства федерального бюджета [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Medvedeva\Рабочий%20стол\МОИ%20ДОКУМЕНТЫ\Таблица%202%20ПО%20ВЫПОЛНЕНИЮ%20ПРОГРАММЫ%20ФАКТ%202019.docx#Par1262) | | средства бюджета Тульской области, тыс. руб. [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Medvedeva\Рабочий%20стол\МОИ%20ДОКУМЕНТЫ\Таблица%202%20ПО%20ВЫПОЛНЕНИЮ%20ПРОГРАММЫ%20ФАКТ%202019.docx#Par1262) | | Иные источники | | | | | | |
| план | факт | план | факт | | Государственные внебюджетные фонды [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Medvedeva\Рабочий%20стол\МОИ%20ДОКУМЕНТЫ\Таблица%202%20ПО%20ВЫПОЛНЕНИЮ%20ПРОГРАММЫ%20ФАКТ%202019.docx#Par1262) | | Оказание платных услуг [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Medvedeva\Рабочий%20стол\МОИ%20ДОКУМЕНТЫ\Таблица%202%20ПО%20ВЫПОЛНЕНИЮ%20ПРОГРАММЫ%20ФАКТ%202019.docx#Par1262) | | Иные источники финансирования [<1>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Medvedeva\Рабочий%20стол\МОИ%20ДОКУМЕНТЫ\Таблица%202%20ПО%20ВЫПОЛНЕНИЮ%20ПРОГРАММЫ%20ФАКТ%202019.docx#Par1262) | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|  | «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Кимовский район на 2019-2024 годы» |  |  |  |  | 01.01.2019 | 01.01.2020 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация регулярных мероприятий по очистке сельскохозяйственных угодий от мусора, ликвидация несанкционированных свалок | X | X | X | X | 01.01.2019 | 01.01.2020 | шт | 80 | 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Контроль за использованием земель сельскохозяйственного назначения и земельных участков сельскохозяйственного использования по целевому назначению | X | X | X | X | 01.01.2019 | 01.01.2020 | шт | 18 | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога, арендной платы за использование земельных участков | X | X | X | X | 01.01.2019 | 01.01.2020 | шт | 17 | 17 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Рекультивация земель |  |  |  |  | 01.01.2019 | 01.01.2020 | га | 1,786 | 1,786 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

<1> В данной графе указывается плановое значение на отчетный год.

<2> С расшифровкой по ЦСР, Рз/Пр, ГРБС, ВР