**Отчёт о ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2021 годы» за 1 полугодие 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | | **Выполнение мероприятий** | |
| **1.Формирование. осуществление и совершенствование политики в области развития малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 1.1 | Организация работы Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования Кимовский район | Проведено 3 заседания Координационного совета, на которых были рассмотрены следующие вопросы:  - о состоянии и развитии малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Кимовский район за 2018 год;  - о ситуации на рынке труда, заключении трудовых договоров с работниками предприятий;  - об изменениях в порядке по регистрации и применения контрольно-кассовой техники для налогоплательщиков осуществляющих деятельность и производящих наличные и безналичные расчеты;  - об итогах реализации мероприятий по снижению неформальной занятости и созданию новых рабочих мест у субъектов малого и среднего предпринимательства за 2018год;  - заслушивание ежегодного инвестиционного послания главы администрации МО Кимовский район к бизнес – сообществу на 2019год;  - о мероприятиях государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Развития малого и предпринимательства в Тульской области на 2017-2021 годы»;  - о рассмотрении проекта Плана создания необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальном образовании Кимовский район на 2019 год;  - о реализации плана мероприятий противодействия «теневому бизнесу» в муниципальном образовании Кимовский район Тульской области в 2018 году;  - о банковских услугах АО «Россельхозбанк»;  - о подготовке к Дню предпринимательства, обсуждение плана мероприятий;  - о реализации инвестиционной политики в муниципальном образовании Кимовский район;  - о работе Кимовского муниципального Фонда поддержки малого предпринимательства;  - о работе сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Калита»;  - о предоставлении имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;  - о привлечении новых участников по проекту «Забота»;  - о рассмотрении предложений по изменению значений корректирующего коэффициента базовой доходности К2 при исчислении суммы единого налога на вмененный доход на 2020 год. | | |
| 1.2 | Подготовка информации к ежегодному докладу и ежеквартальной информации о  состоянии и прогнозе развития малого и среднего предпринимательства на основе анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей и размещение на официальном сайте муниципального образования Кимовский район | В течение года размещается и актуализируется информация на сайте. | | |
| 1.3 | Проведение праздничных мероприятий, посвященных «Дню российского предпринимательства» | Делегация представителей субъектов малого и среднего предпринимательства во главе с заместителем главы администрации Т.В. Ларионовой 23 мая приняла участие в Тульском предпринимательском форуме – 2019, приуроченном к празднованию Дня российского предпринимательства. 31 мая на местном уровне проведено торжественное мероприятие, посвящённое Дню российского предпринимательства. | |
| 1.4 | Участие в зональном празднике «Весны и Труда» | 26 апреля представители субъектов малого и среднего МО Кимовский район приняли участие в зональном празднике «Весны и Труда», который проходил на территории города Киреевск. | |
| 1.5 | Содействие в участии субъектам малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках | Субъекты малого и среднего предпринимательства постоянно принимают участие в выставках и ярмарках, проводимых комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку. | |
| 1.6 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Стоимость контрактов, заключённых с субъектами малого предпринимательства по результатам торгов, проведённых среди СМП, составила 129,05 млн. рублей или 37,9%. | |
| 1.7 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства –  получателей поддержки в рамках муниципальной программы | Постоянно ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки в рамках муниципальной программы. | |
| **2. Финансовая поддержка, стимулирование инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 2.1 | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства – субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг. | | В муниципальном образовании Кимовский район проведен открытый конкурс по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям на территории муниципального образования Кимовский район. |
| 2.2 | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на решение социальных проблем, в том числе  оказания услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведения занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях  (при условии проведения областного конкурса) | | В 1 полугодии 2019 года областной конкурс не проводился. |
| 2.3 | Организация и предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства | | Кимовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства в 1 полугодии 2019 года выделено 3 займа на сумму 1,4 млн. рублей. |
| 2.4 | Организация предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства | | Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Калита» в 1 полугодии 2019 года выделено 18 займов на сумму 8,629 млн. рублей. |
| 2.5 | Мониторинг эффективности использования бюджетных средств субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | | Отчёты предоставляются субъектами малого предпринимательства, получившие гранты на развитие собственного бизнеса в 2016 году. |
| 2.6 | Организация мероприятий при содействии Тульского областного фонда поддержки малого предпринимательства и других организаций по повышению финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства с целью формирования инвестиционных проектов и приобретения ими навыков работы с заёмными средствами | |  |  | |
| **3.Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 3.1 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за счёт передачи муниципального имущества и земельных участков в краткосрочную и долгосрочную аренду с учетом утвержденного перечня муниципального имущества, отдавая предпочтение производственной сельскохозяйственной деятельности | | Решение Собрания представителей муниципального образования Кимовский район от 26.04.2018 г. № 98-507 «[О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования Кимовский район, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»](https://kimovsk.tularegion.ru/upload/iblock/790/79015553374d1260e11f7eb81ad43bfa.docx).  Решение Собрания представителей муниципального образования Кимовский район от 13.10.2017 № 87-436 [Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования Кимовский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»](https://kimovsk.tularegion.ru/upload/iblock/276/27604f183f05cf40c548027e23be38ce.doc).  Решение Собрания представителей муниципального образования Кимовский район от 25.02. 2016г. № 52-256 [Об утверждении Положения «О порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования Кимовский район, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»](https://kimovsk.tularegion.ru/upload/iblock/986/98681801e211c846144969c97da859d9.doc).  Постановление от 14.06.2019 № 741 [Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования Кимовский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)](https://kimovsk.tularegion.ru/upload/iblock/c4e/c4ef4c05e069bfa817ee443302df9f4a.doc).  В данный Перечень включены 30 объектов. |
| 3.2 | Вовлечение малых и средних предприятий в инвестиционные процессы строительства и реконструкции имущественных комплексов | | Субъекты МСП строительство и реконструкции имущественных комплексов не производили |
| **4. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 4.1 | Активизация деятельности Кимовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к пользованию официальным Интернет-порталом Комитета Тульской области | | Кимовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства осуществляется следующая деятельность:  - консультации по вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности;  - финансовое сопровождение деятельности СМСП (бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов и т.д.)  Кимовским муниципальным фондом оказано 90 консультаций. |
| 4.2 | Обеспечение функционирования и дальнейшее развитие муниципальной информационной системы – раздел «Предпринимательство и потребительский рынок» на официальном сайте муниципального образования Кимовский район | | На официальном сайте МО Кимовский район в сети Интернет в разделе «Отдел экономического развития, предпринимательства и сельское хозяйство» организован подраздел «Предпринимательство», в котором постоянно размещается и обновляется информация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» |
| 4.3 | Организация и проведение рабочих встреч, семинаров и «круглых столов» по проблемам развития малого предпринимательства в различных отраслях экономики района с участием представителей бизнес сообщества | | Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели принимали участие в совещаниях, семинарах, проводимых комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку по вопросам:  **-** участие в семинаре для субъектов предпринимательства, осуществляющих торговую деятельность  - участие в семинаре об изменениях в порядке по регистрации и применения контрольно-кассовой техники для налогоплательщиков осуществляющих деятельность и производящих наличные и безналичные расчеты;  - участие субъектов МСП в закупках отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц»; - по контрольно-надзорной деятельности и встреча с предпринимателями и представителями контрольно-надзорных органов;- об участии в государственных закупках. |
| 4.4 | Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам законодательства в сфере охраны труда | | В марте 2019 года были организованы и проведены курсы по проверке знаний требований охраны труда. 31 субъект МСП прошел обучение |
| **5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров** | | | |
| 5.1 | Организация семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по менеджменту | | Семинары не проводились. |
| **6. Развитие муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и обеспечение её деятельности** | | | |
| 6.1 | Обеспечение финансовой устойчивости Кимовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства в результате проведения анализа финансово-экономической деятельности Фонда и выработке соответствующих рекомендаций | |  |

**Всего на проведение мероприятий программы было выделено из местного бюджета и израсходовано 10 тыс. рублей при плане 100 тыс. рублей.**

**Оценка эффективности реализации мероприятий программы за первое полугодие 2019 года составила 104,7 %.**

**Консультант отдела экономического**

**развития, предпринимательства**

**и сельского хозяйства Е.Н. Тихонова**