**Утверждено**

ответственный исполнитель

подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2014 – 2021 годы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 г.

Отчет по исполнению календарного плана реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2014 – 2021 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2014-2021 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, целевых индикаторов, событий | Ответственный исполнитель | | | | Срок | | Целевые индикаторы в натуральных показателях или % (муниципальных программ/ мероприятий/) | | | Код бюджетной классификации <2> | Расходы, тыс. руб.<4> | | | | | | | | | | | | | | |
| Код ГРБС | ФИО должностного лица | Должность | Контактный телефон, адрес электронной почты | Начала реализации | Окончания реализации | Ед. изм. | Плановое значение <1> | Значение показателя, достигнутое за отчетный период | Итого расходы, тыс. руб. <1> | | Расходы | | | Расходы из других источников, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| план | факт | план | факт | бюджетные обязательства | Средства федерального бюджета [<1>](#Par1155) | | Средства бюджета Тульской области, тыс. руб. [<1>](#Par1155) | | Иные источники | | | | | |
| план | факт | план | факт | Государственные внебюджетные фонды [<1>](#Par1155) | | Оказание платных услуг [<1>](#Par1155) | | Иные источники финансирования [<1>](#Par1155) | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 1 | **Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья по спискам молодых семей 2018 года** | 851 | Сиротина Светлана Константиновна | Консультант | 5-30-03, [gkh12.kimovsk@tularegion.org](mailto:gkh12.kimovsk@tularegion.org) | 16.04.2018 | 16.11.2018 | % | 100 | 100 | 851100306101L4970322262 | 10996,657 | 10996,218 | 1276,000 | 1275,561 |  | 3101,239 | 3101,239 | 6619,417 | 6619,417 | - | - | - | - | 20421,548 | 8432,165 |
| **Итого по Мероприятию** | | | | | | | | | | | | 10996,657 | 10996,218 | 1276,000 | 1275,561 |  | | | | | | | | | | |
| 2 | **Предоставление дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка** | 851 | Сиротина Светлана Константиновна | Консультант | 5-30-03, [gkh12.kimovsk@tularegion.org](mailto:gkh12.kimovsk@tularegion.org) |  | 14.05.2018 | % | 100 | 100 | 85110030610180240321262 | 70,488 | 70,488 | - | - |  | - | - | 70,488 | 70,488 | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по Мероприятию** | | | | | | | | | | | | 70,488 | 70,488 |  |  |  | | | | | | | | | | |
|  | **Итого по подпрограмме** | | | | | | | | | | | 11067,145 | 11066,706 |  | | | | | | | | | | | | |