**Выполнение показателей муниципальной программы «Использование и охрана земель сельскохозяйственного назначения на территории муниципального образования Кимовский район на 2019-2023 годы» за 1 полугодие 2020 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| Период, предшествующий отчетному <1> | Отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | Количество ликвидированных несанкционированных мест складирования ТКО на землях сельскохозяйственного назначения | шт. | 4 | 0 | 3 | 300 |
| 2 | Количество проверок муниципального земельного контроля на землях сельскохозяйственного назначения | шт. | 1 | 6 | 1 | 16,6 |
| 3 | Количество введенных в оборот земель сельскохозяйственного назначения | га | 1,385 | 500 | 500 | 100 |

Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за 1 полугодие2020 года составляет 138,87%. Итоги реализации программы признаны положительными. Программа рекомендуется к дальнейшей реализации.