**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Обеспечение пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности муниципального образования Кимовский район на 2018-2024 г.» за 1 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествую щий отчетному [<1>](file:///D%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201-%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202016.docx#Par1218) | отчетный период |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Инструментальный контроль |  | 0 | 76,90 | 76,38 | 99,3 |
| 2 | Огнезащитная обработка деревянных конструкций |  |  | 272,77 |  |  |
| 3 | Выполнение работ по техническому обслуживанию систем пультов, автоматической пожарной сигнализации и оповещения | тыс. руб. | 0 | 774,70 | 321,41 | 41,5 |
|  | Замер сопротивления изоляции | тыс. руб. | 0 | 101,30 |  |  |
|  | Установка дверных блоков  | тыс. руб. | 0 | 40,00 |  |  |
|  | Испытание пожарных лестниц | тыс. руб. | 0 | 136,80 |  |  |
|  | Заземление | тыс. руб. | 0 | 60,00 |  |  |
| 3 | Поставка товаров пожарной безопасности | тыс. руб. | 0 | 14,70 | 6,12 | 41,6 |
| 4 | Монтажные и пусконаладочные работы по автоматической пожарной сигнализации системы оповещения и управления | тыс. руб. | 0 | 61,00 | 19,00 | 31,10 |
|  | Обучение по электробезопастности | тыс. руб. | 0 | 13,00 |  |  |
|  | Замер сопротивления безопасности | тыс. руб. | 0 | 5,80 |  |  |
|  | Ремонт и замена гидрантов (г.Кимовск) | тыс. руб. | 0 | 500,00 |  |  |
|  | Создание минерализованных полос (г.Кимовск) | тыс. руб. | 0 | 300,00 |  |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей в целом составляет E = 21305 : 12= 17,79

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Консультант отдела по мобилизационной** **подготовке, ГО ЧС и охране** **окружающей среды** |  | **М.В. Антонова** |