**Сведения о достижении значений показателей программы**

 **«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2014-2020 годы» за 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы | Обоснованиеотклонений значений показателяна конец отчетного периода |
| период, предшествующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| Сведения о достижении значений показателей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2014-2020 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2014-2020 годы» |
| 1. | Количество свидетельств на приобретение жилья, выдача которых запланирована молодым семьям в соответствии с размером бюджетных средств, предусмотренных на их оплату | ед. | 10 | 16 | 16 | 100 |
| 2. | Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям  | % | 110 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием жилищных кредитов и займов, при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области местного бюджета  | ед. | 11 | 16 | 16 | 100 |

|  |
| --- |
| Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании город Кимовск Кимовского района на 2013-2016 годы»  |
| Этап 2014 года Программы |
| 4. | Количество расселенных жителей | чел. | 447 | 569 | 557 | 97,9 |
| 5. | Количество расселенных помещений | ед. | 207 | 253 | 249 | 98,4 |
| 6. | Расселенная площадь | кв.м. | 7856,6 | 10156,7 | 9982,1 | 98,3 |
| Этап 2015 года Программы |
| 7. | Количество расселенных жителей | чел. | - | 482 | 467 | 96,9 |
| 8. | Количество расселенных помещений | ед. | - | 218 | 210 | 96,3 |
| 9. | Расселенная площадь | ед. | - | 10079,6 | 9774,2 | 97 |
| Сведения о достижении значений показателей основных мероприятий по развитию водоснабжения, канализации и теплоснабженияподпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2014-2020 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2014-2020 годы»  |
| 10. | Доля вновь построенных, замененных тепловых сетей от общего количества ветхих тепловых сетей | % | 5 | 4,5 | 7,22 | 160% |
| 11. | Доля вновь построенных,замененных водопроводных сетей от общего количества ветхих водопроводных сетей | % | 2,5 | 2 | 1,7 | 85% |
| 12. | Количество вновь построенных, замененных тепловых сетей  | км | 3 | 2,5 | 1,083 | 43% |
| 13. | Количество вновь построенных, замененных водопроводных сетей | км | 2 | 2 | 3,055 | 153% |
| 14. | Количество вновь построенных, реконструированных очистных сооружений | ед. | 1 | 1 | - | в связи с нехваткой финансовых средств |