**СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО**

начальник финансового управления начальник отдела экономического развития, ответственный исполнитель

администрации МО Кимовский район предпринимательства и сельского хозяйства муниципальной программы

администрации МО Кимовский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.Н. Жарикова \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н. Фесенко \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Витютнева

«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. «\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г. «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.

**Исполнение календарного плана реализации муниципальной программы «Повышение общественной безопасности населения в Кимовском районе» за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  пп | Наименование мероприятия муниципальной программы, мероприятия подпрограммы основного мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | За 2020 г. | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (бюджет МО Кимовский район) | Исполнение, % |
| Выделено финансовых средств в отчетном году | Освоено финансовых средств в отчетном году |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Подпрограмма 1**  **"Профилактика правонарушений и терроризма"** | Витютнева Светлана Александровна – председатель комитета по социальным вопросам | **407,6** | **353,93** | **Х** | **Х** | **86,83** |
| 2 | Мероприятие 44  Осуществление работ по внедрению и обслуживанию на территории муниципального образования Кимовский район комплексной информационно-аналитической системы «Безопасный город» | Пикина Татьяна Александровна - начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО ЧС и охране окружающей среды | 372,6 | 324,73 | Обеспечения контроля, профилактики и координации процессов, связанных с безопасностью и жизнедеятельностью населения. | X | 87,15 |
| 3 | Мероприятие 45  Обслуживание оборудования комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) на базе единой диспетчерской службы муниципального образования Кимовский район | Пикина Татьяна Александровна - начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО ЧС и охране окружающей среды | 0,0 | 0,0 | Обеспечение бесперебойной работы оборудования комплексной системы экстренного оповещения населения (КСЭОН) | X | 100 |
| 4 | Мероприятие 46  Меры материального поощрения членов общественной организации по содействию в охране общественного порядка «Кимовская народная дружина» города Кимовска Кимовского района» | Витютнева Светлана Александровна – председатель комитета по социальным вопросам | 35,0 | 29,2 | Повышение эффективности деятельности ДНД | X | 83,4 |