|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Утвержденоответственный исполнительмуниципальной программы Антонова М.В.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

Отчет по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы Кимовского района

« Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Кимовский район на 2017-2021 годы» за 2018 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, целевых показателей | Ответственный исполнитель | Срок | Целевые показатели в абсолютном выражении или % (муниципальных программ/мероприятий) | Код бюджетной классификации [<2>](#Par1263) | Расходы, тыс. руб. [<4>](#Par1265) |
| Код ГРБС | ФИО должностного лица | Должность | Контактный телефон, адрес электронной почты | начала реализации | окончания реализации | Ед. изм. | Плановое значение [<1>](#Par1262) | Значение показателя, достигнутое за отчетный период | Итого расходы, тыс. руб. [<1>](#Par1262) | Расходы  | Расходы из других источников, тыс. руб. |
| план | факт | план | факт | бюджетные обязательства | Средства федерального бюджета [<1>](#Par1262) | средства бюджета Тульской области, тыс. руб. [<1>](#Par1262)  | Иные источники |
| план | факт | план | факт | Государственные внебюджетные фонды [<1>](#Par1262) | Оказание платных услуг [<1>](#Par1262) | Иные источники финансирования [<1>](#Par1262) |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|  | Муниципальная программа  | Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Кимовский район на 2017-2021 годы |
|  | Показатель 1  | Оснащение муниципальных учреждений необходимыми средствами и оборудованием, в соответствии с требованиями пожарной безопасности |
|  | ***1.1*** | ***Проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачных помещений*** |
|  |  | 874 | Евсеева Жанна Борисовна | начальник отдела образования | 5-45-25, obr.mo.kimovsk@tularegion.ru | 2018 | тыс. руб. | 1012,82 |  | 07011500326440 | 1012,82 | 1012,82 | 1012,82 | 1012,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 857 | Лебедева Людмила Георгиевна | Начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта | 5-92-10, molodeg.kimovsk@mail.ru | 2018 | тыс. руб | 175,0 |  | 8570707150012707244226 | 175,00 | 172,20 | 175,00 | 172,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 857 | Лебедева Людмила Георгиевна | Начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта | 5-92-10, molodeg.kimovsk@mail.ru | 2018 | тыс. руб | 6,0 |  | 8570707150012707244226 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***1.2*** | ***Выполнение работ по измерению сопротивления заземляющих устройств и изоляции электрооборудования*** |
|  |  | 874 | Евсеева Жанна Борисовна | начальник отдела образования | 5-45-25, obr.mo.kimovsk@tularegion.ru | 2018 | тыс. руб. | 288,20 |  | 07011500326440 | 288,20 | 288,20 | 288,20 | 288,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***1.3***  | ***Выполнение работ по техническому обслуживанию систем пультов, автоматической пожарной сигнализации и оповещения*** |
|  |  | 874 | Евсеева Жанна Борисовна | начальник отдела образования | 5-45-25, obr.mo.kimovsk@tularegion.ru | 2018 | тыс. руб. | 557,65 |  | 07011500326440 | 557,65 | 539,04 | 557,65 | 539,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***1.4*** | ***Испытание пожарных лестниц*** |
|  |  | 874 | Евсеева Жанна Борисовна | начальник отдела образования | 5-45-25, obr.mo.kimovsk@tularegion.ru | 2018 | тыс. руб | 57,69 |  | 8570707150012707244226 | 57,69 | 57,69 | 57,69 | 57,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***1.5*** | ***Выполнение работ по выводу сигнала о срабатывании системы АПС*** |
|  |  | 874 | Евсеева Жанна Борисовна | начальник отдела образования | 5-45-25, obr.mo.kimovsk@tularegion.ru | 2018 | тыс. руб. | 121,04 |  | 8570707150012707244226 | 121,04 | 30,00 | 121,04 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30,0 | ***1.6*** | 857 | Лебедева Людмила Георгиевна | Начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта | 5-92-10, molodeg.kimovsk@mail.ru | 2018 | тыс. руб | 30,0 |  | 8570707150012707244226 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***1.7*** | ***Поставка товаров пожарной безопасности*** |
|  |  | 874 | Евсеева Жанна Борисовна | начальник отдела образования | 5-45-25, obr.mo.kimovsk@tularegion.ru | 2018 | тыс. руб. | 269,60 |  | 07011500326440 | 269,60 | 269,60 | 269,60 | 269,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***1.8*** | ***Оказание услуг по инструментальному контролю в области пожарной безопасности***  |
|  |  | 874 | Евсеева Жанна Борисовна | начальник отдела образования | 5-45-25, obr.mo.kimovsk@tularegion.ru | 2018 | тыс. руб. | 242,00 |  | 07011500326440 | 242,00 | 241,05 | 242,00 | 241,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***1.9*** | ***Оказание услуг по определению категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны производственных и складских помещений*** |
|  |  | 874 | Евсеева Жанна Борисовна | начальник отдела образования | 5-45-25, obr.mo.kimovsk@tularegion.ru | 2018 | тыс. руб. | 55,0 |  | 07011500326440 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***1.10*** | ***Запасные части для системы АПС и О*** |
|  |  | 874 | Евсеева Жанна Борисовна | начальник отдела образования | 5-45-25, obr.mo.kimovsk@tularegion.ru | 2018 | тыс. руб. | 168,30 |  | 07011500326440 | 168,30 | 168,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***1.11*** | ***Техническое обслуживание АПС*** |
|  |  | 857 | Лебедева Людмила Георгиевна | Начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта | 5-92-10, molodeg.kimovsk@mail.ru | 2018 | тыс. руб | 54,0 |  | 8570707150012707244226 | 54,0 | 54,0 | 54,0 | 54,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***1.12*** | ***Оказание услуг по обучению по программе пожарно – технического минимума*** |
|  |  | 857 | Лебедева Людмила Георгиевна | Начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта | 5-92-10, molodeg.kimovsk@mail.ru | 2018 | тыс. руб | 1,50 |  | 8570707150012707244226 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***1.13*** | ***Монтажные и пусконаладочные работы по автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией*** |
|  |  | 874 | Евсеева Жанна Борисовна | начальник отдела образования | 5-45-25, obr.mo.kimovsk@tularegion.ru | 2018 | тыс. руб. | 198,00 |  | 07011500326440 | 198,00 | 198,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 3 236,800 |  | 3 236,800 | 3 123,400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> В данной графе указывается плановое значение на отчетный год.

<2> С расшифровкой по ЦСР, Рз/Пр, ГРБС, ВР