**Отчет о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2018-2025 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район**

**«Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения**

**Кимовского района на 2018-2025 годы» за 3 квартал 2019 года**

8 молодых семей включенных в список претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в 2019 году приобрели .

На оплату приобретаемого жилого помещения молодым семьям перечислены средства в размере 6 388 270 рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 1 993 559,79 рублей,

- средства областного бюджета – 3 653 670,90 рублей,

- средства бюджета муниципального образования – 741 039,31 рублей

Исполнение основных мероприятий подпрограммы:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Принятие документов и организация работы по проверке сведений, содержащихся в этих документах; | Исполнено |
| 2. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  | Исполнено |
| 3. Признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;  | Исполнено |
| 4. Принятие решения о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы;  | Исполнено |
| 5. Формирование списков молодых семей — участников подпрограммы | Исполнено |
| 6. Представление списков молодых семей — участников подпрограммы в комитет Тульской области по спорту и молодежной политике | Исполнено |
| 7. Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты | Исполнено |
| 8. Осуществление социальных выплат. | Исполнено |
| 9. Определение ежегодно объема средств, выделяемых из бюджета муниципального образования. | Исполнено |
| 10. Организация информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации и среди населения по освещению целей и задач программы | Исполнено |

**Сведения о достижении значений**

**показателей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2018-2025 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района**

**на 2018-2025 годы» за 3 квартал 2019 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы | Обоснованиеотклонений значений показателяна конец отчетного периода |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество свидетельств на приобретение жилья, выдача которых запланирована молодым семьям в соответствии с размером бюджетных средств предусмотренных на их оплату | ед. | 16 | 8 | 8 | 100% |
| 2. | Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям  | % | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием жилищных кредитов и займов, при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, местного бюджета  | ед. | 16 | 8 | 8 | 100% |

Оценка эффективности реализации подпрограммы по степени достижения показателей составляет 100 %. Мероприятия подпрограммы реализовываются в соответствии со сроками, установленными муниципальной подпрограммой. Итоги реализации подпрограммы за 3 квартал 2019 год признаются положительными, подпрограмма рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Заместитель главы администрации**

**муниципального образования Кимовский район О.П. Михайлин**

*Исп. Сиротина Светлана Константиновна*

*тел. 5-30-03*