## отчет за 2кв.2019
Утверждаю ответственный исполнитель муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2024 годы" _____________ подпись
Отчет по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы Кимовского района "Развитие культуры в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2024годы"
(тыс. руб.)
№ | Статус | Наименование мероприятий, целевых показателей | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должностного лица, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) | Целевые показатели в абсолютном выражении или % (муниципальных программ/мероприятий) |  |  | код бюджетной классификации | Источники ресурсного обеспечения | План на 1 полугодие 2019г. | Факт (объем финансирования) за 1 полугодие 2019г.
пп
|  |  |  | ед. изм. | плановое значение | значение показателя, достигнутое за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа | "Развитие культуры " | Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам АМО Кимовский район (48735)5-92-10, kimmoladm@mail.ru |  |  |  |  | всего | 74900.9 | 42611.3
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[8 empty] | бюджет Тульской области | 13596.3 | 5851.5
[8 empty] | бюджет МО Кимовский район | 57317.5 | 35583.7
[8 empty] | бюджеты МО город Кимовск | 500 | 0
[8 empty] | внебюджетные источники | 3487.1 | 1176.1
2 | Подпрограмма 1 | "Сохранение и развитие традиционной народной культуры промыслов и ремесел" | Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам АМО Кимовский район (48735)5-92-10, kimmoladm@mail.ru |  |  |  | 857-0801-0310126600,857-0801-0310126630,857-0801-03102801220,857-0801-0310326950, 850 0801 03102S0120, | всего | 26624.9 | 14878.1
федеральный бюджет
[8 empty] | бюджет Тульской области | 8548.9 | 3720.7
[8 empty] | бюджет МО Кимовский район | 18076 | 11157.4
[8 empty] | бюджеты МО город Кимовск | 0 | 0
внебюджетные источники
|  | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях |  | % | 73 | 73
|  | Количество районных культурно-досуговых мероприятий |  | ед. | 34 | 17
|  | Количество учреждений, в которых проведены ремонтные работы |  | % | 83 | 30
[8 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
3 | Подпрограмма 2 | "Развитие музейного дела в муниципальном образовании Кимовский район" | Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам АМО Кимовский район (48735)5-92-10, kimmoladm@mail.ru |  |  |  | 857-0801-0320126610,857-0801-0320126630,857-0801-0320280100 | всего | 9414.1 | 3693.8
федеральный бюджет
[8 empty] | бюджет Тульской области | 1347.2 | 498.1
[8 empty] | бюджет МО Кимовский район | 6511.6 | 2506.6
бюджеты МО город Кимовск
[8 empty] | внебюджетные источники | 1555.3 | 689.1
|  | Доля музеев, имеющих сайт в сети "Интернет" |  | % | 100 | 100
|  | Количество посещений мезеев в год на 1 тыс. жителей(единицы) |  | ед. | 280 | 116
|  | Доля муниципального музея, в котором используются информационные системы учета и ведения каталогов в элетронном виде |  | % | 80 | 0
4 | Подпрограмма 3 | "Сохранение и развитие библиотечного дела" |  |  |  |  | 857-0801-0330126620,857-0801-0330126630,857-0801-0330251440,857-0801-0330280100,857-0801-0330280130,857-0801-03302L5191,857-0801-03302L5192,857-0801-03302L5194,857-0801-03302L5195 | всего | 15111.8 | 8845.4
федеральный бюджет
[8 empty] | бюджет Тульской области | 3190.2 | 1195.3
[8 empty] | бюджет МО Кимовский район | 11921.6 | 7650.1
бюджеты МО город Кимовск
внебюджетные источники
|  | Обновление фондов библиотек |  | % | 3.5 | 0.5
|  | Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей (единицы) |  | % | 208 | 340
5 | Подпрограмм 4 | "Развитие организаций образования отрасли "Культура" |  |  |  |  | 857-0702-0340126530, 857-0702-0340282530 | всего | 23250.1 | 15194
федеральный бюджет
[8 empty] | бюджет Тульской области | 510 | 437.4
[8 empty] | бюджет МО Кимовский район | 20808.3 | 14269.6
бюджеты МО город Кимовск
[8 empty] | внебюджетные источники | 1931.8 | 487
|  | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет |  | % | 12.5 | 12.5
|  | Количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства |  | чел. | 67 | 81
6 | Подпрограмма 5 | "Памятники истории и культуры муниципального образования Кимовский район" |  |  |  |  | 851-0801-0350000000 | всего | 500 | 0
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
[8 empty] | бюджет МО Кимовский район | 0 | 0
[8 empty] | бюджеты МО город Кимовск | 500 | 0
[8 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
|  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия |  | % | 23 | 23
|  | Количество пакетов документов подготовленных для регистрации в Едином государственном реестре объектов культурного наследия народов Российской Федерации |  | ед. | 10 | 0
|  | Количество проведенных натурных обследований объектов культурного наследия и экспертных заключений |  | ед. | 140 | 0