Утверждаю:

Глава администрации муниципального

образования Новольвовское Кимовского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Винокурова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ** **муниципального образования**

**Новольвовское Кимовского района**

**за 1 квартал 2024 года**

Отчет о ходе реализациии оценкеэффективности муниципальных программ муниципального образования Новольвовское Кимовского района за 1 квартал 2024 года составлен в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Новольвовское Кимовского района.

1. **Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы администрации муниципального образования Новольвовское Кимовского района на 2022-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | чел. | 7 | 4 | 0 | Мероприятия запланированы на 3-4 квартал 2024 года |
| 2. | Финансовое обеспечение программы | тыс.руб. | 14,7 | 15,0 | 0 |

1. **Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления и сельских старост муниципального образования Новольвовское Кимовского района на 2024-2028 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измере-ния** | **Значения показателей муниципальной программы** | **Обоснование****отклонений значений показателя****на конец отчетного периода** |
| **период, предшест-вующий отчетному** | **отчетный период**  |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Оказание экономической поддержки территориальным общественным самоуправлениям и сельским старостам, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района** |
| 1.1. | Количество действующихТОС | ед. | 16 | 16 | 16 | 100% |
| 1.2. | Количество действующих старост | ед. | 22 | 21 | 21 | 100% |
| 1.3. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность ТОС и сельских старост | % | 80 | 80 | 80 | 100% |
| 1.4. | Количество мероприятий, проведенных совместно с ТОС и сельскими старостами | ед. | 16 | 130 | 25 | Выполнено |
| **2. Проведение конкурсов «Активный сельский староста» и «Активный руководитель территориального общественного самоуправления»** |
| 2.1. | Количество органов ТОС, участвующих в конкурсах | ед. | 15 | 15 | 0 | Срок проведения конкурсов с 01.01.2024 по 28.06.2024 |
| 2.2. | Количество сельских старост, участвующих в конкурсах | ед. | 18 | 18 | 0 |
| 2.3. | Поощрение руководителей ТОС и сельских старост всего, в т.ч. | руб. | 396000 | 198000 | 0 |
| за счет бюджета муниципального образования | руб. | 198000 | 198000 | 0 |
| за счет бюджета Тульской области | руб. | 198000 | 0 | 0 |

1. **Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района на 2024-2028 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Противопожарные мероприятия**
 |
| 1.1. | Изготовление информационных стендов | руб. | 0 | 20000 | 0 | Запланировано на 3-4 квартал 2024 г. |
| 1.2. | Приобретение противопожарного инвентаря | руб. | 0 | 45000 | 0 | Запланировано на 2 квартал 2024 г. |
| 1.3. | Ликвидация сорной растительности в рамках содержания объектов муниципальной собственности, территории населенных пунктов | руб. | 84500 | 90000 | 0 | Период выполнения работ май-август 2024 года  |
| 1.4.  | Устройство защитных минерализованных полос | % | 100 | 100 | 100 | 100% |
| 1. **Совершенствование противопожарной пропаганды и информирование населения в вопросах пожарной безопасности**
 |
| 2.1. | Публикация материалов по противопожарной тематике на официальном сайте муниципального образования, в СМИ | ед. | 0 | 6 | 6 | 100% |
| 2.2.  | Проведение инструктажа по вопросам пожарной безопасности с население  | % | 100 | 80 | 23 | При проведении рейдов, а также при личном приеме граждан  |
| 2.3. | Разработка муниципальных актов по вопросам противопожарной безопасности | ед. | 1 | 1 | 1 | Выполнено  |
| 2.4. | Распространение памяток среди населения о порядке действий при пожарах | ед. | 1136 | 1600 | 366 | При проведении рейдов |

**4. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования Новольвовское Кимовского района**

**на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Комплекс мероприятий по благоустройству территории**
 |
| 1.1 | Мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | тыс.руб. | 66,6 | 242,5 | 0 | Мероприятия запланированы на период май-сентябрь 2024 г. |
| 1.2. | Сезонное содержание территории поселения | тыс.руб. | 583,5 | 78,3 | 15,0 | Запланировано на 2-3 квартал 2024 г. |
| 1.3.  | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | тыс.руб. | 61,5 | 39,2 | 0 | Запланировано на 2-3 квартал 2024 г. |
| 1.4 | Ремонт обелисков, воинских захоронений | тыс.руб. | 36,6 | 35,0 | 0 | Запланировано на 2 квартал 2024 г. |
| 1. **Организация уличного освещения**
 |
| 2.1. | Содержание сетей уличного освещения | тыс.руб. | 575,2 | 35,0 | 0 | Запланировано на 2-3 квартал 2024 г. |

1. **Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов** |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 26,9 | 0 | Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется при условии предоставления субсидии из бюджета Тульской области по государственной программе Тульской области «Формирование современной городской среды в Тульской области». Данный субсидии администрации МО Новольвовское в 2024 году не предоставлялись |
| 2. | Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов | % | 0 | 26,9 | 0 |
| 3. | Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями | ед. | 0 | 7 | 0 |
| 4. | Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс.м² | 0 | 2,15 | 0 |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Количество установленных осветительных приборов | ед. | 0 | 12 | 0 |
| 7. | Финансовое обеспечение программы | тыс.руб. | 0 | 25,0 | 0 |

1. **Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Модернизация систем уличного освещения в населенных пунктах (использование энергосберегающих ламп) | тыс.руб. | 118,8 | 89,5 | 0 | Заключен договор со сроком исполнения до 30.06.2024 |
| 2. | Установка приборов учета энергетических ресурсов | тыс.руб. | 31,2 | 10,5 | 0 | Запланировано на 3 квартал 2024 г. |
| 3. | Проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов | ед. | 1 | 1 | 1 | Выполнено  |

**7. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Создание условий для организации досуга жителей муниципального образования Новольвовское Кимовского района**

**на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий | ед. | 1825 | 1915 | 915 | Выполнено |
| 2. | Увеличение численности участников клубных формирований | ед. | 308 | 270 | 240 | Выполнено |
| 3 | Сокращение доли помещений в зданиях, требующих текущего (капитального) ремонта, реконструкции | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Обеспечение функционирования культурно-досуговых учреждений | тыс.руб. | 8 834,9 | 11016,1 | 2288,8 | Выполнено |
| 5 | Укрепление материально-технической базы | тыс.руб. | 104,7 | 100,0 | 100,0 | Выполнено |
| 6 | Проведение ремонтных работ | тыс.руб. | 565,9 | 100,0 | 0 |  |
| 7 | Проведение мероприятий противопожарной защиты зданий | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 |  |
| 8 | Проведение праздничных, культурно-массовых мероприятий | тыс.руб. | 29,2 | 50,0 | 0 |  |
| 9 | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту зданий ДК | тыс.руб. | 150,0 | 0 | 0 |  |
| 10 | Частичная компенсация расходов на оплату труда работников учреждения за счет средств бюджета Тульской области  | тыс.руб. | 862,1 | 857,9 | 214,4 | Выполнено |

1. **Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс.руб. | 10,0 | 10,0 | 0,54 | Выполнено |
| 2. | Публикация на тему мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования на сайте муниципального образования | ед. | 5 | 5 | 3 | Выполнено  |
| 3 | Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 0 | 4 | 0 | Заявлений на предоставление в аренду муниципального имущества от СМП в администрацию не поступали |
| 4 | Проведение праздничных мероприятий, посвященных «Дню российского предпринимательства», работников сельского хозяйства | ед. | 1 | 1 | 0 |  |
| 5 | Содействие в участии субъектам малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках |  | Информация о выставках и ярмарках регулярно доводится до СМП |

1. **Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период,предшест-вующийотчетному | отчетный период |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятии, направленные на популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, в общей численности молодежи | % | 21 | 21 | 10 | Выполнено |
| 2. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи | % | 16 | 16 | 12 | Выполнено |
| 3 | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общего числа молодежи | % | 3 | 3 | 1,5 | Выполнено |
| 4 | Доля молодых людей, участвующих в межрегиональных и муниципальных конкурсах, от общего числа молодежи | % | 3,5 | 4 | 1,6 | Выполнено |
| 5 | Финансовое обеспечение программы | тыс.руб. | 45,0 | 45,0 | 6,1 |  |

1. **Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество спортивно-массовых мероприятий | ед. | 6 | 6 | 3 | Выполнено |
| 2. | Количество спортивных занятий, проведенных КЛО | ед. | 150 | 150 | 39 | Выполнено |
| 3 | Количество привлеченных лиц | чел. | 1650 | 1650 | 495 | Выполнено |
| 4 | Финансовое обеспечение программы | тыс.руб. | 60,0 | 60,0 | 0 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель главы администрации** **муниципального образования Новольвовское Кимовского района** | **Н.А.Лукьянова** |