Утверждаю:

Глава администрации муниципального

образования Новольвовское Кимовского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Винокурова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

 **ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ** **муниципального образования**

**Новольвовское Кимовского района**

**за 1 полугодие 2022 года**

Отчет о ходе реализациии оценкеэффективности муниципальных программ муниципального образования Новольвовское Кимовского района за 1 полугодие 2022 года составлен в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Новольвовское Кимовского района.

1. **Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы администрации муниципального образования Новольвовское Кимовского района на 2022-2026 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | чел. | 8 | 1 | 1 |  100 %  |
| 2. | Финансовое обеспечение программы | тыс.руб. | 12,0 | 30,0 | 0 | Обучение бесплатное в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нац.проекта «Демография» |

1. **Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления и сельских старост муниципального образования Новольвовское Кимовского района на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измере-ния** | **Значения показателей муниципальной программы** | **Обоснование****отклонений значений показателя****на конец отчетного периода** |
| **период, предшест-вующий отчетному** | **отчетный период**  |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **Оказание экономической поддержки территориальным общественным самоуправлениям и сельским старостам, осуществляющим свою деятельность на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района** |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность ТОС и сельских старост | % | 65 | 70 | 70 | 100% |
| 2 | Количество мероприятий, проведенных администрацией МО Новольвовское совместно с ТОС и сельскими старостами | ед. | 25 | 12 | 6 | 50% |
| 3 | Проведение конкурсов ТОС и сельских старост, и иных форм местного самоуправления | тыс.руб. | 333,0 | 216,0 | 0 | Финансирование предусмотрено на 3 квартал 2022 г. |
| 4 | Количество органов ТОС, уставы которых зарегистрированы в порядке, установленном законодательством РФ  | ед. | 16 | 16 | 16 | 100% |
| 5 | Количество сельских старост в населенных пунктах МО Новольвовское, назначенных в соответствии с Законом Тульской области от 30.11.2017 № 83-ЗТО | ед. | 22 | 23 |  23 | 100% |

1. **Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района на 2019-2023 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Оснащение необходимыми средствами и оборудованием, в соответствии с требованиями пожарной безопасности**
 |
| 1.1. | Приобретение первичных средств пожаротушения | тыс.руб. | 60,0 | 70,0 | 0 | Мероприятия запланированы на 2 п/г 2022 г.  |
| 1. **Совершенствование противопожарной пропаганды и информирование населения в вопросах пожарной безопасности**
 |
| 2.1. | Организация обучения ответственных лиц за пожарную безопасность | ед. | 0 | 2 | 2 | 100% |
| 2.2.  | Проведение инструктажа с население  | ед. | 755 | 968 | 968 | При проведении рейдов, а также при личном приеме граждан  |
| 2.3. | Проведение проверок пожарной безопасности в жилых домах и подсобных помещениях | шт. | 105 | 8 | 8 | Проверки осуществлялись в жилых домах и подсобных помещениях, при наличии доступа к ним |
| 2.4. | Разработка муниципальных правовых актов администрации МО Новольвовское по вопросам противопожарной безопасности | шт. | 1 | 1 | 1 | 100% |
| 2.5. | Разработка мероприятий по пожарной безопасности МО Новольвовское | шт. | 0 | 5 | 5 | 100% |
| 2.6. | Распространение памяток среди населения о порядке действий при пожарах | шт. | 2584 | 968 | 968 | При проведении рейдов |
| 1. **Противопожарные мероприятия**
 |
| 3.1. | Создание защитных противопожарных минерализованных полос | км. | 77 | 28,3 | 28,3 | 100% |

**4. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования Новольвовское Кимовского района**

**на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. **Комплекс мероприятий по благоустройству территории**
 |
| 1.1 | Мероприятия по комплексной борьбе с борщевиком Сосновского | тыс.руб. | 113,57 | 118 | 0 | Финансирование муниципального контракта предусмотрено в 3 кв.2022 г. |
| 1.2. | Сезонное содержание территории поселения | тыс.руб. | 194,6 | 110 | 18,3 | Мероприятия запланированы на 2 п/г 2022 г. |
| 1.3.  | Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | тыс.руб. | 497,6 | 55 | 0 | Мероприятия запланированы на 2 п/г 2022 г. |
| 1.4 | Ремонт обелисков, воинских захоронений | тыс.руб. | 154,1 | 50 | 30,9 |  |
| 1. **Организация уличного освещения**
 |
| 2. | Установка фонарей уличного освещения | тыс.руб. | 255,3 | 32 | 32 | 100% |

1. **Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий многоквартирных домов** |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 5,9 | 14,7 | 0 | Муниципальный контракт заключен АМО Кимовский район № 08-18/16 от 11.03.2022. В стадии исполнения |
| 2. | Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов | % | 5,9 | 14,7 | 0 |
| 3. | Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями | ед. | 2 | 5 | 0 |
| 4. | Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс.м² | 0,6 | 1,7 | 0 |
| 5. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 | 5 | 0 |
| 6 | Количество установленных осветительных приборов | ед. | 0 | 12 | 0 |
| 7. | Финансовое обеспечение программы | тыс.руб. | 46,8 | 100 |  |

1. **Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Перевод зданий муниципальной принадлежности с электроотопления на отопление от газовых приборов природного газа | тыс.руб. | 0 | 50,0 | 0 | Мероприятия запланированы на 2 п/г 2022 г. |
| 2. | Модернизация систем освещения в зданиях муниципальной принадлежности | тыс.руб. | 0 | 30,0 | 0 | Мероприятия запланированы на 2 п/г 2022 г. |
| 3 | Модернизация систем уличного освещения в населенных пунктах | тыс.руб. | 200,0 | 50,0 | 0 | Мероприятия запланированы на 2 п/г 2022 г. |
| 4 | Проведение разъяснительной работы среди работников на тему важности экономии энергии и энергоресурсов |  | 1 | 0 | 0 | Мероприятия не запланированы |

**7. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Создание условий для организации досуга жителей муниципального образования Новольвовское Кимовского района**

**на 2020-2024 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Увеличение численности участников культурно-массовых мероприятий | ед. | 2235 | 1740 | 1250 | 72% |
| 2. | Увеличение численности участников клубных формирований | ед. | 289 | 251 | 289 | 115% |
| 3 | Сокращение доли помещений в зданиях, требующих текущего (капитального) ремонта, реконструкции | % | 0 | 20 | 0 | Мероприятия запланированы на 2 п/г 2022 г. |
| 4 | Укрепление материально-технической базы | тыс.руб. | 205,6 | 100 | 75,7 | 76% |
| 5 | Проведение ремонтных работ | тыс.руб. | 0 | 900 | 36,8 | 4%, мероприятия запланированы на 2 п/г 2022 г. |
| 6 | Проведение мероприятий противопожарной защиты зданий | тыс.руб. | 162,7 | 30 | 0 | Мероприятия запланированы на 2 п/г 2022 г. |
| 7 | Проведение праздничных, культурно-массовых мероприятий | тыс.руб. | 25,2 | 50 | 0 | Мероприятия запланированы на 2 п/г 2022 г. |
| 8 | Изготовление проектно-сметной документации по ремонту зданий ДК | тыс.руб. | 595,2 | 0 | 0 | Оплата контракта предусмотрена в 3 кв.2022 г. |
| 9 | Частичная компенсация расходов на оплату труда работников учреждения за счет средств бюджета Тульской области  | тыс.руб. | 697,8 | 818,8 | 340,7 |  |

1. **Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс.руб. | 0 | 5,0 | 0 | Мероприятия запланированы на 2 п/г 2022 г. |
| 2. | Публикация на тему мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования на сайте муниципального образования | ед. | 3 | 5 | 0 |  |
| 3 | Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 0 | 3 | 0 | Заявлений на предоставление в аренду муниципального имущества от СМП в администрацию не поступали |
| 4 | Проведение праздничных мероприятий, посвященных «Дню российского предпринимательства», работников сельского хозяйства | ед. | 0 | 1 | 0 | Проведение праздничных мероприятий запланировано на 2 п/г 2022 г. |
| 5 | Содействие в участии субъектам малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках |  | Информация о выставках и ярмарках регулярно доводится до СМП |

1. **Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятии, направленные на популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, в общей численности молодежи | % | 21 | 20,5 | 13 | 63% |
| 2. | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи | % | 15 | 15,5 | 8 | 52% |
| 3 | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую)деятельность, от общего числа молодежи | % | 2 | 2,5 | 1,5 | 60% |
| 4 | Доля молодых людей, участвующих в межрегиональных и муниципальных конкурсах, от общего числа молодежи | % | 3 | 3,5 | 1,6 | 46% |

1. **Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2021-2025 годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество спортивно-массовых мероприятий | ед. | 6 | 5 | 10 | 200% |
| 2. | Количество спортивных занятий, проведенных КЛО | ед. | 148 | 145 | 75 | 52% |
| 3 | Количество привлеченных лиц | чел. | 1612 | 1610 | 810 | 50% |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель главы администрации** **муниципального образования Новольвовское Кимовского района** | **Н.А.Лукьянова** |