Утверждаю:

Глава администрации муниципального

образования Новольвовское Кимовского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Винокурова

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**за 2017 год**

Отчет о ходе реализациии оценкеэффективности муниципальных программ муниципального образования Новольвовское Кимовского района за 2016 год составлен в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

1. **Сведения о достижении значений показателей**

**«Адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района»**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измерения** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **период, предшест-вующий отчетному** | **отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| «Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2015-2017 годы»  (этап 2016 года Программы) | | | | | | |
| 1 | Расселяемая площадь жилых помещений | кв.м. | 6086,7 | 3028,4 | 3028,1 | 100 % |
| 2 | Количество расселенных помещений | ед. | 153 | 64 | 64 | 100 % |
| 3 | Количество переселенных жителей | чел. | 281 | 112 | 112 | 100 % |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 100 %. Итоги реализации муниципальной программы за 2017 год признаются положительным.

1. **Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2016-2018 годы» за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измере-ния** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование**  **отклонений значений показателя**  **на конец отчетного периода** |
| **период, предшест-вующий отчетному** | **отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Повышение эффективности взаимного сотрудничества органов местного самоуправления муниципального образования Новольвовское Кимовского района с органами территориального общественного самоуправления | | | | | |
| 1.1. | Проведение в течение всего периода действия программы совместных мероприятий органов МСУ с органами ТОС |  |  | В течение года | |  |
| 1.2. | Содействие в проведении собраний, конференций граждан по организации ТОС |  |  | В течение года | |  |
| 1.3. | Содействие в организации рассмотрения предложений и поддержка инициативы населения по вопросам, представляющим общественный интерес |  |  | В течение года | |  |
| 1.4. | Внесение изменений, дополнений в правовую базу, регламентирующую деятельность ТОС |  |  | В течение года | |  |
| 1.5. | Разработка и заключение договоров о передаче части полномочий органов местного самоуправления ТОС с правом юридического лица |  |  | В течение года | |  |
| 1.6. | Организация и проведение смотра-конкурса по благоустройству и озеленению на территории муниципального образования |  |  |  | | Проведение мероприятия не запланировано |
| 1.7. | Организация встреч населения с представителями законодательных и исполнительных органов МСУ, службами жизнеобеспечения, другими службами |  |  | В течение года | |  |
| 1.8. | Включение представителей органов ТОС в составы комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах МСУ, в целях вовлечение населения в принятии управленческих решений |  |  | В течение года | |  |
| 1.9. | Организация органами ТОС встреч главы администрации МО Новольвовское, депутатов, служб жизнеобеспечения, других служб с гражданами по месту жительства, ведение личного приема граждан на территориях ТОС |  |  | В течение года | |  |
| 1.10. | Активная поддержка инициатив и содействие в их реализации органам ТОС представителями МСУ |  |  | В течение года | |  |
| 1.11. | Регулярное информирование населения о деятельности органов ТОС по результатам работы, о взаимодействии органов ТОС с органами МСУ, бизнесом, населением через средства массовой информации |  |  | ежеквартально | |  |
| 2 | Повышение правовой культуры населения муниципального образования Новольвовское Кимовского района в вопросах территориального общественного самоуправления | | | | | |
| 2.1. | Регулярное информирование населения о ТОС с целью развития органов ТОС |  |  | В течение года | |  |
| 2.2. | Проведение семинаров для представителей ТОС |  |  | В течение года | |  |
| 2.3. | Сотрудничество с общественными, иными организациями с целью привлечения их к работе ТОС |  |  | В течение года | |  |
| 2.4. | Привлечение актива органов ТОС к разработке и реализации муниципальных программ и планов, направленных на социально-экономическое развитие МО |  |  | В течение года | |  |
| 3 | Организационное обеспечение деятельности территориального общественного самоуправления | | | | | |
| 3.1. | Оказание методической помощи органам ТОС в подготовке месячного, годового планирования работы органа ТОС |  |  | В течение года | |  |
| 3.2. | Оказание помощи органам ТОС в решении социальных вопросов |  |  | В течение года | |  |
| 3.3. | Привлечение бизнес структур с целью оказания помощи социально-незащищенным слоям населения |  |  | В течение года | |  |
| 3.4. | Оказание методической помощи органам ТОС в ведении делопроизводства комитета |  |  | Постоянно | |  |
| 4. | Информационное обеспечение деятельности территориального общественного самоуправления | | | | | |
| 4.1. | Взаимодействие со средствами массовой информации по освещению результатов работы органов ТОС, практики их взаимодействия с органами МСУ, общественными организациями, бизнес-структурами, населением МО | тыс.руб. |  | План – 20,0  Факт – 20,0 | | 100 % |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 100 %. Итоги реализации муниципальной программы за 2017 год признаются положительным.

3. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района на 2015-2017 годы» **за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измере-**  **ния** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **период, предшествующий отчетному** | **Отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Организационное обеспечение реализации Программы** | тыс.руб. | **24,2** | **30,0** | **30,0** | **100 %** |
| 1.1. | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности жилого фонда. |  |  |  |  | В течение срока реализации программы |
| 1.2. | Разработка и утверждение комплекса мероприятий по содержанию, ремонту сетей наружного противопожарного водоснабжения |  |  |  |  | В течение срока реализации программы |
| 1.3. | Подготовка предложений по вопросам пожарной безопасности в рамках программ капитальных вложений на очередной финансовый год. |  |  |  |  | Ежегодно  (март-апрель) |
| **2.** | **Укрепление противопожарного состояния муниципальных учреждений, жилого фонда территории муниципального образования** |  |  |  |  | Для повышения эффективности пожарно-профилактической работы и улучшения противопожарного состояния объектов в течение года с целью информирования о необходимости осуществлять контроль за их соблюдением, обеспечивать наличие в соответствии с установленными нормами, исправное содержание и постоянную готовность имеющихся средств пожаротушения проводился инструктаж. |
| 2.1. | Приобретение противопожарного инвентаря | тыс.руб. | 20,6 | 0 | 0 | Мероприятия не запланированы |
| 2.2. | Контроль за состоянием пожарных гидрантов |  |  |  |  | В течение срока реализации |
| 2.3. | Заключение договоров на окос сухой травы на пустырях и заброшенных участках. |  |  |  |  | Население по договоренности производило на безвозмездной основе окос сухой травы, в связи с этим денежные средства были израсходованы на приобретение ранцевых огнетушителей и заправку огнетушителей. |
| 2.4. | Организация в населенных пунктах мест временного размещения твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Проверка пожарной безопасности придомовой территории частного жилого сектора |  |  |  |  | Проводятся подворовые обходы с целью проведения разъяснительной беседы о необходимости соблюдения правил содержания придомовой территории |
| 2.6. | Комплектация и содержание в рабочем состоянии первичных средств тушения пожаров и противопожарный инвентарь на территории общего пользования | тыс.руб. | 3,6 | 0 | 0 | Мероприятия не запланированы |
| 2.7. | Проведение инструктажа с собственниками частных домовладений на предмет обеспечения первичными средствами тушения пожара и информационными табличками используемого при пожаре инвентаря. | . |  |  |  | В течение года проводится инструктаж на предмет обеспечения первичными средствами тушения. Информационные таблички с изображением, используемые при пожаре, инвентаря изготовлены жителями самостоятельно. |
| 2.8. | Заключение договоров на создание защитных противопожарных минерализованных полос в районах с торфяными почвами |  |  |  |  | Защитные противопожарные минерализованные полосы в с.Краснополье выполнены безвозмездно. |
| 2.9. | Заключение договоров на оборудование водоемов пирсами для забора воды |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Предоставление льгот по местным налогам |  |  |  |  | За предоставлением дополнительных льгот обращений не поступало |
| 3. | Информационное обеспечение, противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности |  |  |  |  | Информационные материалы по противопожарной пропаганде изготавливались на множительной технике самостоятельно. При проведение инструктажа граждане обучались мерам пожарной безопасности. |
| 3.1. | Заключение договоров на обучение лица, ответственного за пожарную безопасность в организации |  |  |  |  | Обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность, в организации проводилось за счет средств бюджета АМО Кимовский район. |
| 3.2. | Заключение договоров на создание и пополнение информационной базы данных нормативных, правовых документов, учебно-программных и методических материалов в области пожарной безопасности |  |  |  |  | В течение срока реализации |
| 3.3. | Заключение договоров на приобретение и обновление информационных стендов по пожарной безопасности | тыс.руб. |  | 30,0 | 30,0 | 100 % |
| 3.4. | Проведение учебных тренировок по эвакуации из зданий учреждений с массовым (круглосуточным) пребыванием людей |  |  |  |  | В соответствии с утвержденным графиком |
| 3.5. | Публикация материалов по противопожарной тематики в средствах массовой информации |  |  |  |  | Публикация материалов по противопожарной тематике в средствах массовой информации предусмотрена в бюджете по отдельному договору |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей в целом составляет 100 %. Итог реализации муниципальной программы за 2017 год признаётся положительным.

**4. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы администрации муниципального образования Новольвовское Кимовского района на 2016-2018 годы»**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период,  предшест-  вующий  отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | чел. | 2 | 5 | 5 | 100 % |
| 2. | Финансовое обеспечение программы | тыс.руб. | 7,0 | 34,9 | 34,9 | 100 % |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 100 %. Итоги реализации муниципальной программы за 2017 год признаются положительными.

**5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Развитие благоустройства территории населенных пунктов муниципального образования Новольвовское Кимовского района**

**на 2017-2020 годы»**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период,  предшест-  вующий  отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Благоустройство и озеленение населенных пунктов муниципального образования | тыс.руб. | - | 235,0 | 232,9 | 99,1 % |
| 2. | Организация вывоза твердых коммунальных отходов в населенных пунктах муниципального образования | тыс.руб. | - | 0 | 0 | Мероприятия на 2017 г. не запланированы |
| 3. | Организация уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | тыс.руб. | - | 645,0 | 642,5 | 99,6 % |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 99,5 %. Итоги реализации муниципальной программы за 2017 год признаются положительными.

**6. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Создание условий для организации досуга жителей муниципального образования Новольвовское Кимовского района**

**на 2017-2019 годы»**

**за 2017 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период,  предшест-  вующий  отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проведение ремонтных работ | тыс.руб. | - | 600,0 | 0 | Ремонтные работы не проводились в связи с их включением в государственные программы на последующие годы |
| 2. | Укрепление материально-технической базы | тыс.руб. | - | 127,3 | 504,5 | 396,3 % |
| 3. | Проведение праздничных, культурно-массовых мероприятий, направленных на создание эффективной системы массовой работы с населением | тыс.руб. | - | 100,0 | 105,1 | 105,1 % |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 73,7 %. Итоги реализации муниципальной программы за 2017 год признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.