Утверждаю:

Глава администрации муниципального

образования Новольвовское Кимовского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В.Винокурова

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**за 2018 год**

Отчет о ходе реализациии оценкеэффективности муниципальных программ муниципального образования Новольвовское Кимовского района за 2018 год составлен в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

1. **Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2016-2018 годы» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измере-ния** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование**  **отклонений значений показателя**  **на конец отчетного периода** |
| **период, предшест-вующий отчетному** | **отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Повышение эффективности взаимного сотрудничества органов местного самоуправления муниципального образования Новольвовское Кимовского района с органами территориального общественного самоуправления | | | | | |
| 1.1. | Проведение в течение всего периода действия программы совместных мероприятий органов МСУ с органами ТОС |  |  | В течение года | |  |
| 1.2. | Содействие в проведении собраний, конференций граждан по организации ТОС |  |  | В течение года | |  |
| 1.3. | Содействие в организации рассмотрения предложений и поддержка инициативы населения по вопросам, представляющим общественный интерес |  |  | В течение года | |  |
| 1.4. | Внесение изменений, дополнений в правовую базу, регламентирующую деятельность ТОС |  |  | В течение года | |  |
| 1.5. | Разработка и заключение договоров о передаче части полномочий органов местного самоуправления ТОС с правом юридического лица |  |  | В течение года | |  |
| 1.6. | Организация и проведение смотра-конкурса по благоустройству и озеленению на территории муниципального образования |  |  |  | | Проведение мероприятия не запланировано |
| 1.7. | Организация встреч населения с представителями законодательных и исполнительных органов МСУ, службами жизнеобеспечения, другими службами |  |  | В течение года | |  |
| 1.8. | Включение представителей органов ТОС в составы комиссий, рабочих групп, создаваемых в органах МСУ, в целях вовлечение населения в принятии управленческих решений |  |  | В течение года | |  |
| 1.9. | Организация органами ТОС встреч главы администрации МО Новольвовское, депутатов, служб жизнеобеспечения, других служб с гражданами по месту жительства, ведение личного приема граждан на территориях ТОС |  |  | В течение года | |  |
| 1.10. | Активная поддержка инициатив и содействие в их реализации органам ТОС представителями МСУ |  |  | В течение года | |  |
| 1.11. | Регулярное информирование населения о деятельности органов ТОС по результатам работы, о взаимодействии органов ТОС с органами МСУ, бизнесом, населением через средства массовой информации |  |  | ежеквартально | |  |
| 2 | Повышение правовой культуры населения муниципального образования Новольвовское Кимовского района в вопросах территориального общественного самоуправления | | | | | |
| 2.1. | Регулярное информирование населения о ТОС с целью развития органов ТОС |  |  | В течение года | |  |
| 2.2. | Проведение семинаров для представителей ТОС |  |  | В течение года | |  |
| 2.3. | Сотрудничество с общественными, иными организациями с целью привлечения их к работе ТОС |  |  | В течение года | |  |
| 2.4. | Привлечение актива органов ТОС к разработке и реализации муниципальных программ и планов, направленных на социально-экономическое развитие МО |  |  | В течение года | |  |
| 3 | Организационное обеспечение деятельности территориального общественного самоуправления | | | | | |
| 3.1. | Оказание методической помощи органам ТОС в подготовке месячного, годового планирования работы органа ТОС |  |  | В течение года | |  |
| 3.2. | Оказание помощи органам ТОС в решении социальных вопросов |  |  | В течение года | |  |
| 3.3. | Привлечение бизнес структур с целью оказания помощи социально-незащищенным слоям населения |  |  | В течение года | |  |
| 3.4. | Оказание методической помощи органам ТОС в ведении делопроизводства комитета |  |  | Постоянно | |  |
| 4. | Информационное обеспечение деятельности территориального общественного самоуправления | | | | | |
| 4.1. | Взаимодействие со средствами массовой информации по освещению результатов работы органов ТОС, практики их взаимодействия с органами МСУ, общественными организациями, бизнес-структурами, населением МО | тыс.руб. |  | План – 0  Факт – 0 | | Денежные средства не запланированы |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 100 %. Итоги реализации муниципальной программы за 2018 год признаются положительным.

**2. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих и работников, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы администрации муниципального образования Новольвовское Кимовского района на 2016-2018 годы»**

**за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период,  предшест-  вующий  отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество муниципальных служащих и работников, замещающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | чел. | 5 | 2 | 2 | 100 % |
| 2. | Финансовое обеспечение программы | тыс.руб. | 34,9 | 9 | 9 | 100 % |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 100 %. Итоги реализации муниципальной программы за 2018 год признаются положительными.

**3. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Развитие благоустройства территории населенных пунктов муниципального образования Новольвовское Кимовского района**

**на 2017-2020 годы» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период,  предшест-  вующий  отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Благоустройство и озеленение населенных пунктов муниципального образования | тыс.руб. | 232,9 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования мероприятия перенесены на 2019 год |
| 2. | Организация вывоза твердых коммунальных отходов в населенных пунктах муниципального образования | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования мероприятия перенесены на 2019 год |
| 3. | Организация уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | тыс.руб. | 642,5 | 0 | 0 | В связи с отсутствием финансирования мероприятия перенесены на 2019 год |

Мероприятия подпрограммы реализуются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Муниципальная программа считается актуальной, рекомендуется к дальнейшей реализации.

**4. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Создание условий для организации досуга жителей муниципального образования Новольвовское Кимовского района**

**на 2017-2019 годы» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период,  предшест-  вующий  отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Укрепление материально-технической базы | тыс.руб. | 504,5 | 1024,6 | 1024,6 | 100 % |
| 2 | Проведение праздничных, культурно-массовых мероприятий, направленных на создание эффективной системы массовой работы с населением | тыс.руб. | 105,1 | 82,9 | 82,9 | 100 % |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 100 %. Итоги реализации муниципальной программы за 2018 год признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

**5. Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2018-2020 годы»** **за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период,  предшест-  вующий  отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Установка счетчиков учета тепла в зданиях муниципальной принадлежности | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | Проведение мероприятий не запланировано |
| 2. | Перевод зданий муниципальной принадлежности с электроотопления на отопление от газовых приборов природного газа | тыс.руб. | 0 | 48,8 | 48,8 | 100 % |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 100 %. Итоги реализации муниципальной программы за 2018 год признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель главы администрации**  **муниципального образования Новольвовское Кимовского района** | **Н.А.Лукьянова** |