**Отчет**

**о ходе реализации и об оценке эффективности**

**муниципальной программы**

Таблица 1

Отчет

муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Кимовский район»

за I квартал 2025 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Источники финансирования | Объем финансовых затрат (тыс. рублей) | | |
| По муниципальной программе | Уточненный план | Кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Оказание экономической поддержки территориальным общественным самоуправлениям, расположенным на территории муниципального образования Кимовский район | всего | 138,0 | 138,0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 138,0 | 138,0 | 0 |
| иные источники финансирования |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |
| иные источники финансирования |  |  |  |
| 1.1 | Проведение конкурсов ТОС и иных форм местного самоуправления; спартакиад среди активистов ТОС; реализация социально значимых проектов, направленных на развитие гражданского общества; оказание консультаций и методической поддержки ТОС администрацией муниципального образования Кимовский район совместно с территориальными общественными самоуправлениями планируется проведение мероприятий:  в 2025 году – 59;  в 2026 году – 62;  в 2027 году – 64. | всего | 90,0 | 90,0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 0 |
| иные источники финансирования |  |  |  |
| 1.2 | Поощрение председателей городских ТОС. | всего | 48,0 | 48,0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |
| местный бюджет | 48,0 | 48,0 | 0 |
| иные источники финансирования |  |  |  |

--------------------------------

<\*> Заполняется при наличии Комплексов процессных мероприятий.

Таблица 2

Анализ

целевых показателей муниципальной программы

муниципальной программы «Реализация государственной национальной политики и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Кимовский район»

за I квартал 2025 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица  измерения | Плановое  значение показателя на конец отчетного периода | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| 1. | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Кимовский район | проц. | 90,0 | 80,0 | По результатам социальных опросов на начало года |
| 2. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел. | 405 | 378 | Организация мероприятий, тематических часов, бесед с руководителями общественных организаций, учащимися дошкольных и школьных учреждений, а также учреждений культуры |
| 3. | Доля образовательных организаций, в которых реализуются мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | проц. | 100,0 | 100,0 | Во всех образовательных (дошкольных, школьных и дополнительных) учреждениях реализуются мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений |
| 4. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | чел. | 372 | 297 | По результатам проведенных мероприятий за I квартал 2025 года |
| 5. | Количество тематических страниц на ресурсах печатных и электронных средств массовой информации, направленных на укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и гармонизацию межнациональных отношений | ед. | 66 | 26 | Информация о мероприятиях размещена в социальных сетях и на официальном сайте АМО Кимовский район |
| 6. | Увеличение количества СОНКО, принимающих участие в мероприятиях муниципального и регионального уровней | ед. | 4 | 3 | Количество СОНКО принявших участие в мероприятиях муниципального уровня по итогам I квартала 2025 года |
| 7. | Увеличение количества оказанной консультационной и информационной поддержки СОНКО (семинары, конференции, круглые столы) | ед. | 4 | 7 |  |
| 8. | Количество информационных материалов о деятельности СОНКО, размещенных в средствах массовой информации | ед. | 4 | 5 |  |
| 9. | Увеличение количества мероприятий, проведенных администрацией муниципального образования Кимовский район при участии ТОС, по организации досуга и занятости населения | ед. | 57 | 32 | Проведение обучающих семинаров, круглых столов, тематических мероприятий, направленных на содействие органам территориального общественного самоуправления и стимулирование активности жителей |
| 10. | Количество органов ТОС, уставы которых зарегистрированы в порядке, установленном Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | ед. | 30 | 31 | Вся территории МО Кимовский район распределена за территориальными общественными самоуправлениями |
| 11. | Увеличение количества зарегистрированных органов ТОС - победителей конкурса «Активный руководитель ТОС» | ед. | 4 | 0 | По состоянию на I квартал 2025 года |
| 12. | Увеличение органов ТОС, принимающих участие в региональных и муниципальных конкурсах | ед. | 2 | 2 | По состоянию на I квартал 2025 года |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_