Приложение к письму № 13-17/280 от 09.08.2017

**Сведения о достижении значений**

**показателей муниципальной программы «Информатизация муниципального образования Кимовский район на 2017-2021 годы» за первое полугодие 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля муниципальных учреждений, имеющих широкополосный доступ к сети "Интернет" со скоростью доступа не ниже 2 Мбит/с, в среднем по Кимовскому району | % |  |  | **100** |  |
| - библиотеки | 100 | 100 | 100 | 100 % |
| - музеи | 100 | 100 | 100 | 100 % |
| - архив | 100 | 100 | 100 | 100 % |
| 2. | Доля муниципальных учреждений культуры, имеющих веб-сайты в сети "Интернет", через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам, в среднем по Кимовскому району | % |  |  | **67** | 67% |
| - библиотеки | 1 | 100 | 100 | 100% |
|  | - музеи | % | 1 | 100 | 100 | 100 % |
|  | - архив | ед. | 0 | 100 | 0 | 0 %  Из-за недостатка финансирования |
| 3 | Доля цифровых изображений музейных предметов от общего объема музейных фондов, в среднем по Кимовскому району | % | 55 | 100 | 50 | 50% |
| 4 | Доля архивных документов, включая фонды аудио- и видеоархивов, переведенных в электронную форму, в среднем по Кимовскому району | % | 0 | 100 | **0** | В связи недостатком финансирования |
| 5 | Доля общедоступных муниципальных учреждений, в которых используются информационные системы учета ведения каталогов в электронном виде | % |  |  | **67** |  |
|  | - библиотеки | % | 60 | 100 | 100 | 100% |
|  | - музеи | % | 0 | 100 | 100 | 100% |
|  | - архив | % | 0 | 100 | 0 | В связи недостатком финансирования |
| 6 | Перевод музейных фондов в электронный вид | % | 0 | 100 | 50 | В связи недостатком финансирования |
| 7 | Перевод библиотечных фондов в электронный вид | % | 0 | 100 | 30 | В связи недостатком финансирования |
| 8 | Перевод архивного фонда в электронный вид | % | 0 | 100 | 0 | В связи недостатком финансирования |
| 9 | Количество муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления Кимовского района в электронном виде с использованием портала государственных (муниципальных) услуг | шт | 23 | 73 | 61 | Реализация на региональном уровне |
| 10 | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых посредством Региональной системы межведомственного электронного взаимодействия | % | 42 | 100 | 84 | Реализация на региональном уровне |
| 11 | Количество обращений граждан, выполненных с нарушением сроков исполнения | шт | 5 | 0 | 5 | 100 % |
| 12 | Доля структурных подразделений администрации МО Кимовский район, осуществляющих обмен электронными образами документов с органами исполнительной власти Тульской области с использованием системы электронного документооборота | % | 80 | 100 | 100 | 100 % |
| 13 | Доля защищенных рабочих станций/серверов в органах местного самоуправления Кимовского района в общем числе рабочих станций/серверов | % | 100 | 100 | 100 | 100 % |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет 64,4 %. Итоги реализации муниципальной программы за первое полугодие 2017 года признаются положительными.