Сведения

 о достижении значений показателей муниципальной адресной программы

Кимовского района

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

в муниципальном образовании Кимовский район на 2019 – 2023 годы»

по итогам Ӏ квартала 2023 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](#Par1218) | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Расселяемая площадь | м2 | 16 040,7 | 16284,4 | - |  |
| 2 | Количество переселяемых жителей | чел. | 757 | 763 | - |  |

Итоги реализации муниципальной адресной программы по итогам I квартала 2023 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель комитета** **жилищно-коммунального хозяйства** | **Н.С.Погорелова** |