**Выполнение показателей и оценка результативности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы» за 2022 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **Период, предшествующий отчетному** | **Отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| **1.** | **Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **115.8** | **102,7** | **92,8** | **90,4; снижение производства картофеля, частичная гибель сокращение пос. площади** |
| **2.** | **Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **115.1** | **103,9** | **92,7** | **89,3; снижение производства картофеля, овощей** |
| **3.** | **Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **123.7** | **101** | **94,4** | **93,5; снижение: молочной продуктивности, мяса в хозяйствах населения** |
| **4.** | **Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** | **%** | **120.6** | **105** | **121,1** | **115,4; приобретение высокопроизводительной техники, реализация инвестиционных проектов** |
| **5.** | **Рентабельность сельскохозяйственных организаций** | **%** | **71.26** | **40** | **51,4** | **128, увеличение цены реализации** |
| **6.** | **Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях** | **руб.** | **37804** | **32250** | **43939** | **136** |
|  | **Производство продукции в хозяйствах всех категорий:** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Зерновых и зернобобовых** | **т.тн.** | **124.6** | **106,5** | **152,3** | **143, внедрение перспективных сортов, рациональное применение удобрений** |
| **8.** | **картофеля** | **т.тн.** | **100** | **53** | **43,8** | **82,7 обильные дожди в период уборки, привели к частичной гибели урожая картофеля** |
|  | **Развитие подотрасли животноводства:** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | **1534** | **1750** | **1399** | **80 снижение продуктивности** |
| **10.** | **производство молока в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | **2924** | **3000** | **2818** | **94 снижение продуктивности** |
| **11.** | **Организация и проведение ежегодного мероприятия связанного с подведением итогов работы сельхозтоваропроизводителей** | **т.руб** | **0** | **20** | **20** | 100  Проведено мероприятие по подведению итогов 2022 года 23 декабря |
| **12.** | **Сохранение существующих и создание новых рабочих мест** | **чел.** | **4** | **5** | **12** | **в 2,4 раза, создание КФХ, увеличение поголовья скота и расширение посевных площадей** |
| **13.** | **Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ** | **т.га.** | **0.378** | **0,3** | **0,170** | **56,7**  **Недостаток финансирования** |
| **14.** | **Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых с/х угодий** | **т.га.** | **0.214** | **0,5** | **0.419** | **84**  **Недостаток финансирования** |
| **15.** | **Количество внесенных минеральных удобрений в действующем веществе** | **т. тн.** | **5.2** | **3,5** | **4.3** | **123, повышение урожайности** |

**Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за 2022 года составляет 99 %. Программа рекомендована к дальнейшей реализации.**