Руководителю аппарата администрации

Морозовой Н.М.

Заявка

Отдел экономического развития,

предпринимательства и сельского хозяйства

(полное наименование подразделения/организации)

просит разместить на официальном интернет-сайте муниципального образования Кимовский район в разделе «Деятельность», подразделение « Муниципальные программы», «Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы».

(наименование раздела интернет-сайта)

информацию в срок 11 августа 2022 года.

Наименование файлов для размещения: Выполнение показателей муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы» за первое полугодие 2022 года.

Местонахождение файлов для размещения: [sit.kimovsk@tularegion.org](mailto:sit.kimovsk@tularegion.org)

Информацию подготовил Медведева В.Г.

Телефон 5-29-62

Руководитель

Отметка о размещении

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Н.Фесенко

(подпись) (дата) (ФИО)

**Выполнение показателей и оценка результативности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы» за 1 полугодие 2022 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **Период, предшествующий отчетному** | **Отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| **1.** | **Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **100** | **102,7** | **102,1** | **99.4** |
| **2.** | **Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **0** | **103,9** | **0** | **Произ. прод. с июля**  **(сезонное пр-во)** |
| **3.** | **Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **100** | **101** | **102,1** | **101** |
| **4.** | **Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** | **%** | **103,9** | **105** | **88** | **83,8** |
| **5.** | **Рентабельность сельскохозяйственных организаций** | **%** | **35** | **40** | **40** | **)** |
| **6.** | **Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях** | **руб.** | **34683** | **32250** | **43868** | **136** |
|  | **Производство продукции в хозяйствах всех категорий:** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Зерновых и зернобобовых** | **т.тн.** | **0** | **106,5** | **0** | **Уборка июль-август** |
| **8.** | **картофеля** | **т.тн.** | **0** | **53** | **0** | **Уборка август- сентябрь** |
|  | **Развитие подотрасли животноводства:** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | **180,8** | **1750** | **200,7** | **Реал. в основном в 3 и 4 кварталах** |
| **10.** | **производство молока в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | **1522,4** | **3000** | **1378,3** | **План годовой, ожидаемое выполнение 100 %** |
| **11.** | **Организация и проведение ежегодного мероприятия связанного с подведением итогов работы сельхозтоваропроизводителей** | **т.руб** | **0** | **20** | **0** | Октябрь, ноябрь 2022 г. |
| **12.** | **Сохранение существующих и создание новых рабочих мест** | **чел.** | **5** | **5** | **5** | **100** |
| **13.** | **Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ** | **т.га.** | **0,378** | **0,3** | **0.157** | **52,3**  **Недостаток финансирования** |
| **14.** | **Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых с/х угодий** | **т.га** | **0** | **0,5** | **0,42** | **84**  **Работа проводится 2-4 кварталы** |
| **15.** | **Количество внесенных минеральных удобрений в действующем веществе** | **т. тн.** | **3,9** | **3,5** | **4,80** | **137** |

**Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за первое полугодие 2022 года составляет 99 %. Программа рекомендована к дальнейшей реализации.**