**Выполнение показателей и оценка результативности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы» за 9 месяцев 2022 года.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **Период, предшествующий отчетному** | **Отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| **1.** | **Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **91,8** | **102,7** | **109,7** | **106,9** |
| **2.** | **Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **91,2** | **103,9** | **109,4** | **105,3** |
| **3.** | **Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | **98,9** | **101** | **116** | **114,9** |
| **4.** | **Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** | **%** | **181,6** | **105** | **77,2** | **73 (недостаток финансирования)** |
| **5.** | **Рентабельность сельскохозяйственных организаций** | **%** | **80,7** | **40** | **82,7** | **в 2,1 раза** |
| **6.** | **Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях** | **руб.** | **38280** | **32250** | **45940** | **142** |
|  | **Производство продукции в хозяйствах всех категорий:** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Зерновых и зернобобовых** | **т.тн.** | **124,9** | **106,5** | **155,8** | **146,3** |
| **8.** | **картофеля** | **т.тн.** | **31,1(без населения)** | **53** | **12,2**  **(без населения)** | **обильные дожди не позволяют убрать картофель** |
|  | **Развитие подотрасли животноводства:** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | **286,5** | **1750** | **244** | **реал. в основном в 3 и 4 кварталах** |
| **10.** | **производство молока в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | **2174** | **3000** | **1236** | **План годовой, ожидаемое выполнение 100 %** |
| **11.** | **Организация и проведение ежегодного мероприятия связанного с подведением итогов работы сельхозтоваропроизводителей** | **т.руб** | **0** | **20** | **0** | октябрь, ноябрь 2022 г. |
| **12.** | **Сохранение существующих и создание новых рабочих мест** | **чел.** | **4** | **5** | **5** | **100** |
| **13.** | **Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ** | **т.га.** | **0,378** | **0,3** | **0,157** | **52,3**  **Недостаток финансирования** |
| **14.** | **Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых с/х угодий** | **т.га** | **0,21** | **0,5** | **0,42** | **84**  **Недостаток финансирования** |
| **15.** | **Количество внесенных минеральных удобрений в действующем веществе** | **т. тн.** | **3,9** | **3,5** | **4,6** | **131** |

**Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за 9 месяцев 2022 года составляет 96,6 %. Программа рекомендована к дальнейшей реализации.**

**Исп. Медведева Валентина Григорьевна**

**Тел. 5-29-62**