**Выполнение показателей и оценка результативности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы» за 2024 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** |  **Наименование показателя** | **Ед. изм** | **Значения показателей муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **Период, предшествующий отчетному****2023 г.** | **Отчетный период** |
| **План****(годовой)** | **Факт****2024г.** |
| **1.** | **Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | 100,9 | 103.2 | 94,6 | 91,6%, (влияние весенних заморозков и летней засухи), снижено пр-во зерна |
| **2.** | **Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | 100,5 | 104 | 92,3 | 88,7%, (влияние погодных условий) |
| **3** | **Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | 105,1 | 101 | 117,5 | 116,3 %, (увеличение производства мяса) |
| **4.** | **Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** | **%** | 68,1 | 105 | 51,4 | 49%, Недостаток финансирования |
| **5.**  | **Рентабельность сельскохозяйственных организаций** | **%** | -3,9 | 40 | 10 ожидаемая | Низкие цены реализации и высокая себестоимость |
| **6.** | **Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях**  | **руб.** | 47419 | 32350 | 45286 | 140% |
|  | **Производство продукции в хозяйствах всех категорий:** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Зерновых и зернобобовых** | **т.тн.** | 146,8 | 110 | 119,8 | 108,9 % влияние погодных условий |
| **8.** | **картофеля** | **т.тн.** | 38,2 | 55 (с ЛПХ) | 43,3 |  78,7%, снижение пр. карт. в ЛПХ, сокр, пос. площади в ООО «СПАССКОЕ»(севооборот собл.) |
|  | **Развитие подотрасли животноводства:** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | 1501 | 2200 (с ЛПХ) | 1843 | 84%, сокращение пр-ва мяса в ЛПХ |
| **10.**  | **производство молока в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | 2815 | 3500(с ЛПХ) | 3143 | 90 %, сокр. пр-ва молока в ЛПХ |
| **11.** | **Организация и проведение ежегодного мероприятия связанного с подведением итогов работы сельхозтоваропроизводителей** | **т.руб** | 20 | 30 | 30 | 100 |
| **12.** | **Сохранение существующих и создание новых рабочих мест** | **чел.** | 5 | 5 | 5 | 100 |
| **13.** | **Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ** | **т.га.** | 0,043 | 0,3 | 0,838 | 279% |
| **14.** | **Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых с/х угодий**  | **т.га** | 0,112 | 0,5 | 0,112 | Недостаток финансирования |
| **15.**  | **Количество внесенных минеральных удобрений в действующем веществе** | **т. тн.** | 4,6 | 3,5 | 2,9 | 83%, в 2024 г. нет 2 крупных хозяйств: ООО «Дубрава» и ООО«СПАССКОЕ» |

**Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за 2024 год составляет 92,6 %. Программа рекомендована к дальнейшей реализации.**

**Исп. Медведева**

**Валентина Григорьевна**

**Тел. (848735)5-29-62**