**Выполнение показателей и оценка результативности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы» за 9 месяцев 2024 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** |  **Наименование показателя** | **Ед. изм** | **Значения показателей муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **Период, предшествующий отчетному** | **Отчетный период** |
| **План****(годовой)** | **факт** |
| **1.** | **Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | 103,4 | 103.2 | 89,1 | 86,3(влияние весенних заморозков и летней засухи) |
| **2.** | **Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | 102,2 | 104 | 87,8 | 84,4 (влияние погодных условий)141,5 |
| **3** | **Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | 141,5 | 101 | 135 | 134 (увеличение поголовья скота на откорме) |
| **4.** | **Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** | **%** | 137,9 | 105 | 43,1 | 41Недостаток финансирования |
| **5.**  | **Рентабельность сельскохозяйственных организаций** | **%** | 30,8 | 40 | 8,5 | Низкие цены реализации и высокая себестоимость |
| **6.** | **Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях**  | **руб.** | 46775 | 32350 | 44614 | 138 |
|  | **Производство продукции в хозяйствах всех категорий:** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Зерновых и зернобобовых** | **т.тн.** | 137,7 | 110 | 123,2 | 89 влияние погодных условий |
| **8.** | **картофеля** | **т.тн.** | 21,7 (без ЛПХ) | 55 (с ЛПХ) | 11,3 (без ЛПХ) | Передвинуты сроки уборки карт. в ООО «СП» |
|  | **Развитие подотрасли животноводства:** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | 454 (без ЛПХ) | 2200 (с ЛПХ) | 703 (без ЛПХ) | 155 к 2023 году (увеличение поголовья скота) |
| **10.**  | **производство молока в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | 1338(без ЛПХ) | 3500(с ЛПХ) | 1447 (без ЛПХ) | 108 % к 2023 году |
| **11.** | **Организация и проведение ежегодного мероприятия связанного с подведением итогов работы сельхозтоваропроизводителей** | **т.руб** | 0 | 30 | 0 | Проведение мероприятия в декабре |
| **12.** | **Сохранение существующих и создание новых рабочих мест** | **чел.** | 5 | 5 | 5 | 100 |
| **13.** | **Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ** | **т.га.** | 0,0165 | 0,3 | 0,838 | 279% |
| **14.** | **Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых с/х угодий**  | **т.га** | 0,112 | 0,5 | 0,112 | 100 |
| **15.**  | **Количество внесенных минеральных удобрений в действующем веществе** | **т. тн.** | 4,6 | 3,5 | 2,9 | В 2024 году нет 2 крупных хозяйств: ООО «Дубрава» и ООО«СПАССКОЕ» |

**Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за 9 месяцев 2024 года составляет 91 %. Программа рекомендована к дальнейшей реализации.**

**Исп. Медведева**

**Валентина Григорьевна**

**Тел. (848735)5-29-62**