**Выполнение показателей и оценка результативности муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства Кимовского района на 2019-2024 годы» за 2023 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **Период, предшествующий отчетному** | **Отчетный период** | |
| **План**  **(годовой)** | **факт** |
| **1.** | **Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | 92,8 | 102,7 | 100,9 | 98,2 частичная гибель урожая-продолж. дожди во время уборки |
| **2.** | **Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | 92,7 | 103,9 | 100,5 | 96,7 частичная гибель урожая-продолж. дожди во время уборки |
| **3** | **Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопост. ценах)** | **%** | 94,4 | 101 | 105,1 | 104 |
| **4.** | **Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства** | **%** | 121,1 | 105 | 68,1 | 64,8 (ООО»Ким. прост.и Донск. согласие) нет |
| **5.** | **Рентабельность сельскохозяйственных организаций** | **%** | 51,4 | 40 | -3,9 | По ООО «Ким. прост» убыток 131 млн.руб. |
| **6.** | **Среднемесячная зарплата в сельскохозяйственных организациях** | **руб.** | 43939 | 32300 | 47419 | 146,8 наличие финансирования |
|  | **Производство продукции в хозяйствах всех категорий:** |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Зерновых и зернобобовых** | **т.тн.** | 152,3 | 108 | 146,8 | 135,9 |
| **8.** | **картофеля** | **т.тн.** | 43,8 | 54 | 38,2 | 70,7 погодн. условия, гибель 488 га |
|  | **Развитие подотрасли животноводства:** |  |  |  |  |  |
| **9.** | **производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | 1399 | 1900 | 1501 | 79 в ЛПХ сокр. пр. |
| **10.** | **производство молока в хозяйствах всех категорий** | **тн.** | 2818 | 3200 | 2815 | 87,9 снижен погол. коров и продукт |
| **11.** | **Организация и проведение ежегодного мероприятия связанного с подведением итогов работы сельхозтоваропроизводителей** | **т.руб** | 20 | 20 | 20 | 100 |
| **12.** | **Сохранение существующих и создание новых рабочих мест** | **чел.** | 12 | 5 | 5 | 100 |
| **13.** | **Площадь земельных участков, оформленных в собственность КФХ** | **т.га.** | 0,170 | 0,3 | 0,043 | Отсутств. финансир. |
| **14.** | **Площадь вовлеченных в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых с/х угодий** | **т.га** | 0,419 | 0,5 | 0,112 | Отсутств. финансир. |
| **15.** | **Количество внесенных минеральных удобрений в действующем веществе** | **т. тн.** | 4,3 | 3,5 | 4,6 | 131 |

**Результат расчета значений оценки показателей результативности Программы за 2023 год составляет 98 %. Программа рекомендована к дальнейшей реализации.**

**Исп. Медведева**

**Валентина Григорьевна**

**Тел. (848735)5-29-62**