|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о достижении значений**  **показателей муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании Кимовский район на 2017 – 2021 годы»**  **за I полугодие 2018 года.** | | | | | | |
|  | **Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании Кимовский район»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество созданных новых рабочих мест | Ед. | 2 | 1 | 1 | 100 % |
| 2. | Общее количество посетителей района | Тыс.чел. | 44508 | 4800 | 23440 | 488 % |
| 3. | Количество значимых туристических мероприятий, проведенных на территории района при поддержке министерства культуры Тульской области | Ед. | 4 | 4 | 2 | 50 %  Оставшиеся мероприятия запланировано провести во II половине 2018 года |
| 4. | Ввод в эксплуатацию объектов туристской инфраструктуры | Ед. | 1 | 1 | 0 | 0 %  Проект строительства находится на стадии согласования |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы развитие туризма составляет :

():4= 159,5