**Сведения о достижении значений**

**показателей муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Кимовский район на 2020-2024 гг.»**

**за 9 месяцев 2020 года.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование** **показателя** | **Ед.****измерения** | **Значение показателей****муниципальной программы** | **Обоснование отклонений значений показателя****На конец отчётного периода** |
| **период, предшест-****вующий****отчётному** | **отчётный период** |
| **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля населения, участвующего в культурно - досуговых мероприятиях | % | 73 | 73,5 | 73,5 | 100% |
| 2. | Количество районных и городских культурно - досуговых мероприятий | Ед. | 34 | 34 | 14 | 41%В связи с эпидемиологической обстановкой |
| 3. | Проведение ремонтных работ, обеспечение музыкальной аппаратурой и звукоусилительной техникой, замена мебели и компьютерной техники | % | 83 | 90 | 83,5 | 93% Планируется достигнуть по итогам года |
| 4. | Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс.чел. | % | 31,75 | 31,75 | 31,75 | 100% |
|  | **Подпрограмма «Развитие музейного дела в муниципальном образовании Кимовский район»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Кол-во посещений музеев в год на 1 тыс. жителей | Ед. | 281 | 290 | 101 | 34%В связи с эпидемиологической обстановкой |
| 2. | Количество музейных предметов, хранящихся в фондах музеев | Ед. | 1461 | 1140 | 1772 | 155% |
|  | **Подпрограмма «Сохранение и развитие библиотечного дела»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Обновление фондов библиотек | % | 1.3 | 3,5 | 1,07 | 30% Недостаточное финансирование |
| 2. | Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей» | Ед. | 256 | 208 | 84,8 | 40%В связи с эпидемиологической обстановкой |
| 3. | Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года | % | 110 | 110 | 110 | 100% |
|  | **«Подпрограмма «Развитие организаций образования отрасли «Культура»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет | % | 11,3 | 13 | 11,1 | 85%Уменьшение контингента учащихся в связи с дистанционным обучением во время пандемии; уменьшение общей численности детей |
| 2.  | Количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства | Чел. | 69 | 68 | 74 | 107% |
|  | **Подпрограмма «Памятники истории и культуры МО Кимовский район»»** |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объектов культурного наследия находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | % | 23,0 | 23,1 | 23,1 | 100% |

 Оценка эффективности реализации муниципальной программы составляет:

(985):12= 82 %

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела культуры** **молодежной политики, физической культуры и спорта** |  | **Л.Г. Лебедева** |

Исп.: Воронина Татьяна Владимировна

Тел.: 8 (48735) 5-92-10