**Сведения о достижении значений**

**показателей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» муниципального образования Кимовский район за 3 квартал 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы | Обоснованиеотклонений значений показателяна конец отчетного периода |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период  |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | - | 3,35 | 3,35 | 100% |
| 2. | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. кв. м | - | 5,29 | 5,29 | 100% |
| 3. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | - | 12 | 12 | 100% |
| 4. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | % | - | 1,68 | 0 | 0 |
| 5. | Площадь отремонтированного асфальтового покрытия общественных территорий | тыс. кв. м | - | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | - | 1 | 0 | 0 |
| 7. | Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные и т.д.) | ед. | - | 1 | 0 | 0 |
| 8. | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение нормативных правовых актов, направленных на формирование комфортной городской среды | % | - | 100 | 100 | 100% |
| 9. | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение муниципальных программ формирования современной городской среды | % | - | 100 | 100 | 100% |
| 10. | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших утверждение правил благоустройств | % | - | 100 | 100 | 100% |
| 11. | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших проведение инвентаризации уровня благоустройства территорий | % | - | 100 | 100 | 100% |
| 12. | Количество проведенных встреч, «круглых столов», совещаний с органами местного самоуправления по вопросам благоустройства территорий | ед. | - | 3 | 3 | 100% |
| 13. | Доля органов местного самоуправления поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, обеспечивших размещение информации о реализации муниципальных программ в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства | % | - | 100 | 100 | 100% |
| 14. | Количество проведенных общественных мероприятий по теме благоустройства городской среды (субботники, встречи, семинары, форумы, городские праздники «День двора», «День улицы» и др.) | ед. | - | 3 | 3 | 100% |
| 15. | Доля проектов благоустройства, реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | - | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Доля проектов благоустройства, реализованных с финансовым участием граждан, заинтересованных организаций | % | - | 1 | 1 | 100% |
| 17. | Количество проведенных общественных обсуждений | ед. | - | 2 | 2 | 100% |
| 18. | Количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России | ед. | - | 1 | 1 | 100% |

Оценка эффективности реализации программы по степени достижения показателей составляет 92 %. Мероприятия программы реализовываются в соответствии со сроками, установленными муниципальной программой. Итоги реализации программы за 3 квартал 2022 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.