Утверждено

ответственный исполнитель

муниципальной программы

«Развитие малого и среднегопредпринимательства в

муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2021 годы»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Отчет по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы Кимовского района

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2021 годы» за 2018 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятий, целевых показателей | Ответственный исполнитель | | | | Срок | | Целевые показатели в абсолютном выражении или % (муниципальных программ/мероприятий) | | | Код бюджетной классификации [<2>](#Par1263) | Расходы, тыс. руб. [<4>](#Par1265) | | | | | | | | | | | | | | |
| Код ГРБС | ФИО должностного лица | Должность | Контактный телефон, адрес электронной почты | начала реализации | окончания реализации | Ед. изм. | Плановое значение [<1>](#Par1262) | Значение показателя, достигнутое за отчетный период | Итого расходы, тыс. руб. [<1>](#Par1262) | | Расходы | | | Расходы из других источников, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| план | факт | план | факт | бюджетные обязательства | Средства федерального бюджета [<1>](#Par1262) | | средства бюджета Тульской области, тыс. руб. [<1>](#Par1262) | | Иные источники | | | | | |
| план | факт | план | факт | Государственные внебюджетные фонды [<1>](#Par1262) | | Оказание платных услуг [<1>](#Par1262) | | Иные источники финансирования [<1>](#Par1262) | |
| план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|  | Муниципальная программа |  | Тихонова  Е.Н. | Главный специалист | 5-73-92 | 01.01.  2018 | 31.12.  2018 | X | X | X |  | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 85104121700126180244296 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпр-ва (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс.чел. населения | X | X | X | X | 01.01.2018 | 31.12.  2018 | Ед. | 33,0 | 34,7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совм-лей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | X | X | X | X | 01.01.2018 | 31.12.  2018 | % | 31,1 | 37,6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов на 10 тыс. человек населения | X | X | X | X | 01.01.2018 | 31.12.  2018 | Ед. | 19 | 20 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | Годовой стоимостный объём договоров, заключённых с субъектами МСП по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты МСП | X | X | X | X | 01.01.2018 | 31.12.  2018 | % | Не менее 15% | 46,4 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 5 | Количество созданных в отчётном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс. действующих на дату окончания отчётного периода малых и средних предприятий | X | X | X | X | 01.01.2018 | 31.12.  2018 | Ед. | 10 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | Доля налоговых поступлений от малого и среднего в консолид. бюджет МО Кимовский р-н | X | X | X | X | 01.01.2018 | 31.12.  2018 | % | 12,8 | 12,7 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | Количество созданных рабочих мест в МСП | X | X | X | X | 01.01.2018 | 31.12.  2018 | Ед. | 170 | 362 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (консульт) | X | X | X | X | 01.01.2018 | 31.12.  2018 | Ед. | 35 | 38 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | Количество объектов включённых в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпр-ва и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП | X | X | X | X | 01.01.2018 | 31.12.  2018 | Ед. | 26 | 27 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей) | X | X | X | X | 01.01.2018 | 31.12.  2018 | % | 10 | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближ. 3 лет. | X | X | X | X | 01.01.2018 | 31.12.  2018 | % | 2,0 | 2,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |

<1> В данной графе указывается плановое значение на отчетный год.

<2> С расшифровкой по ЦСР, Рз/Пр, ГРБС, ВР