## 2 кв. 2019
Утверждаю ответственный исполнитель муниципальной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2021 годы" _____________ подпись
Отчет по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы Кимовского района «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании Кимовский район на 2017 – 2021 годы»
(тыс. руб.)
№ | Статус | Наименование мероприятий, целевых показателей | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должностного лица, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) | Целевые показатели в абсолютном выражении или % (муниципальных программ/мероприятий) |  |  | код бюджетной классификации | Источники ресурсного обеспечения | План на 1 полугодие 2019г. | Факт (объем финансирования) за 1 полугодие 2019г.
пп
|  |  |  | ед. изм. | плановое значение | значение показателя, достигнутое за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа | «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании Кимовский район » | Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам АМО Кимовский район (48735)5-92-10, kimmoladm@mail.ru |  |  |  | 857-0801-1600126640 | всего | 205.2 | 68.3
[8 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0
[8 empty] | бюджет Тульской области | 0 | 0
[8 empty] | бюджет МО Кимовский район | 205.2 | 68.3
[8 empty] | бюджеты МО город Кимовск | 0 | 0
[8 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
|  | Количество созданных новых мест |  | ед. | 1 | 0
|  | Совокупный померной фонд в коллектиных средствах размещения (мест) |  | ед. | 150 | 80
|  | Количество введенных в строй новых реконструированных объектов |  | ед. | 1 | 0
|  | Общий объем туристского потока |  | тыс.чел | 580 | 0
|  | Общее количество посетителей района (нерезидентов) |  | тыс.чел | 5000 | 21518
|  | Общий объем услуг, оказанных в сфере туризма (миллион рублей) |  | млн.руб | 232 | 0
|  | Количество значимых туристических мероприятий, проведенных на территории района при поддержке министерства культуры и туризма Тульской области |  | ед. | 4 | 3