**Отчет о реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2018 – 2025 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2018-2025 годы» за 1 квартал 2020 года**

14 молодых семей включены в список претендентов на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения в 2020 году.

На оплату приобретаемого жилого помещения молодым семьям предусмотрены средства в размере 12 391 707 рублей, из них:

- средства федерального бюджета – 1 926 037,60 рублей,

- средства областного бюджета – 9 028 231,42 рублей,

- средства бюджета муниципального образования – 1 437 437,98 рублей

Исполнение основных мероприятий подпрограммы:

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Принятие документов и организация работы по проверке сведений, содержащихся в этих документах; | Исполнено |
| 2. Признание молодых семей нуждающимися в улучшении жилищных условий в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; | Исполнено |
| 3. Признание молодой семьи как семьи, имеющей доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; | Исполнено |
| 4. Принятие решения о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей подпрограммы; | Исполнено |
| 5. Формирование списков молодых семей — участников подпрограммы | Исполнено |
| 6. Представление списков молодых семей — участников подпрограммы в комитет Тульской области по спорту и молодежной политике | Исполнено |
| 7. Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты | Исполнено |
| 8. Осуществление социальных выплат. | Не исполнено, так как выполнение мероприятия запланировано до 12.11.2020 |
| 9. Определение ежегодно объема средств, выделяемых из бюджета муниципального образования. | Исполнено |
| 10. Организация информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации и среди населения по освещению целей и задач программы | Исполнено |

**Сведения о достижении значений**

**показателей подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном образовании Кимовский район на 2018 – 2025 годы» муниципальной программы муниципального образования Кимовский район «Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Кимовского района на 2018-2025 годы»**

**за 1 квартал 2020 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед. изме  рения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование  отклонений значений показателя  на конец отчетного периода |
| период, предшест-вующий отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество свидетельств на приобретение жилья, выдача которых запланирована молодым семьям в соответствии с размером бюджетных средств предусмотренных на их оплату | ед. | 8 | 14 | 14 | 100% |
| 2. | Доля оплаченных свидетельств на приобретение жилья в общем количестве свидетельств на приобретение жилья, выданных молодым семьям | % | 100% | 100% | 0% | выполнение мероприятия запланировано до 12.11.2020 |
| 3. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия, в том числе с использованием жилищных кредитов и займов, при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета Тульской области, местного бюджета | ед. | 8 | 14 | 0 | выполнение мероприятия запланировано до 12.11.2020 |

Оценка эффективности реализации подпрограммы по степени достижения показателей составляет 33 %. Мероприятия подпрограммы реализовываются в соответствии со сроками, установленными муниципальной подпрограммой. Итоги реализации подпрограммы за 1 квартал 2020 год признаются положительными, подпрограмма рекомендуется к дальнейшей реализации.

**Заместитель главы администрации**

**муниципального образования Кимовский район Т.В. Ларионова**

*Исп. Сиротина Светлана Константиновна*

*тел. 5-30-03*