**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2021 годы» за 1-ое полугодие 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изме  ре-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшест  вующий отчетно  му 2016 год | отчетный период | |
| План на 2017 год | Факт за 1-ое полугодие 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчёте на 1 тыс.человек населения | Ед. | 31 | 32,8 | 33,0 | 106,1 |
| 2. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, в общей численности занятого населения | % | 30,4 | 30,9 | 30,7 | 99,4 |
| 3. | Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов на 10 тыс.человек населения | Ед. | 15 | 17 | 18 | 105,9 |
| 4. | Годовой стоимостный объём договоров, заключённых с субъектами малого и среднего предпринимательства по результатам закупок, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства | % | 48,98- | Не менее 15 | 21,69 | 144,6 |
| 5. | Количество созданных в отчётном периоде малых и средних предприятий на 1 тыс.действующих на дату окончания отчётного периода малых и средних предприятий | Ед. | 7 | 9 | 6 | 66,7 |
| 6. | Доля налоговых поступлений от малого и среднего в консолидированный бюджет муниципального образования Кимовский район | % | 11,1 | 12,5 | 12,32 | 98,6 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | Количество созданных рабочих мест в малом и среднем предпринимательстве | Ед. | - | 160 | 231 | 144,4 |
| 8. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку (консультационную) | Ед. | - | 25 | 27 | 108,0 |
| 9. | Количество объектов включённых в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Ед. | - | 24 | 24 | 100,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Постановлением администрации муниципального образования Кимовский район от 08.12.2016 № 1959 утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2021 годы».

Постановлением администрации муниципального образования Кимовский район от 28.06.2017 № 893 внесены изменения (новые целевые показатели (индикаторы) в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2021 годы».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей в целом составляет E = 973,7 : 9=108,2 %.

Итог реализации муниципальной программы за 1-ое полугодие 2017 года признаётся положительным.

**Консультант отдела экономического развития,**

**предпринимательства и сельского хозяйства Л.Е.Кинзбурская**