## отчет за 2017
Утверждаю ответственный исполнитель муниципальной программы "Развитие культуры в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2021 годы" _____________ подпись
Отчет по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы Кимовского района "Развитие культуры в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2021годы"
(тыс. руб.)
№ | Статус | Наименование мероприятий, целевых показателей | Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должностного лица, должность, контактный телефон, адрес электронной почты) | Целевые показатели в абсолютном выражении или % (муниципальных программ/мероприятий) |  |  | код бюджетной классификации | Источники ресурсного обеспечения | План 2017г. | Факт (объем финансирования)
пп
|  |  |  | ед. изм. | плановое значение | значение показателя, достигнутое за отчетный период
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10
1 | Муниципальная программа | "Развитие культуры и туризма" | Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам АМО Кимовский район (48735)5-92-10, kimmoladm@mail.ru |  |  |  |  | всего | 103765.7 | 82426.1
[8 empty] | федеральный бюджет | 18969.6 | 9704.9
[8 empty] | бюджет Тульской области | 21410 | 13485.8
[8 empty] | бюджет МО Кимовский район | 60632.5 | 57133.5
[8 empty] | бюджеты МО город Кимовск | 388.6 | 387.5
[8 empty] | внебюджетные источники | 2365 | 1714.4
2 | Подпрограмма 1 | "Сохранение и развитие традиционной народной культуры промыслов и ремесел" | Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам АМО Кимовский район (48735)5-92-10, kimmoladm@mail.ru |  |  |  | 857-0801-0310126600,857-0801-0310126630,857-0801-03102801220,857-0801-0310326950, 850 0801 0310280120, 857 0801 03102R5196 | всего | 56034.7 | 37694.9
[8 empty] | федеральный бюджет | 18814 | 9549.3
[8 empty] | бюджет Тульской области | 17109.1 | 9275
[8 empty] | бюджет МО Кимовский район | 20111.6 | 18870.6
[8 empty] | бюджеты МО город Кимовск | 0 | 0
внебюджетные источники
|  | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях |  | % | 70 | 75
|  | Количество районных культурно-досуговых мероприятий |  | ед. | 33 | 33
|  | Проведение ремонтных работ, обеспечение музыкальной аппаратурой и звукоусилительной техникой, замена мебели и компьютерной техники |  | % | 68 | 23
[8 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
3 | Подпрограмма 2 | "Развитие музейного дела в муниципальном образовании Кимовский район" | Лебедева Людмила Георгиевна - начальник отдела культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта комитета по социальным вопросам АМО Кимовский район (48735)5-92-10, kimmoladm@mail.ru |  |  |  | 857-0801-0320126610,857-0801-0320126630,857-0801-0320280100 | всего | 8135.3 | 7162.4
[8 empty] | федеральный бюджет | 55 | 55
[8 empty] | бюджет Тульской области | 1111.1 | 1053.1
[8 empty] | бюджет МО Кимовский район | 5967.9 | 5473
бюджеты МО город Кимовск
[8 empty] | внебюджетные источники | 1001.3 | 581.3
|  | Количество посещений мезеев в год на 1 тыс. жителей(единицы) |  | ед. | 245 | 300
|  | Количество музейных предметов, хранящихся в фондах музеев |  | % | 40 | 24
4 | Подпрограмма 3 | "Сохранение и развитие библиотечного дела" |  |  |  |  | 857-0801-0330126620,857-0801-0330126630,857-0801-0330251440,857-0801-0330280100,857-0801-0330280130 | всего | 17495.3 | 16857.1
[8 empty] | федеральный бюджет | 100.6 | 100.6
[8 empty] | бюджет Тульской области | 2754 | 2722.6
[8 empty] | бюджет МО Кимовский район | 14640.7 | 14033.9
бюджеты МО город Кимовск
внебюджетные источники
|  | Обновление фондов библиотек |  | % | 3 | 3.19
|  | Количество посещений муниципальных библиотек в год на 1 тыс. жителей (единицы) |  | % | 260 | 660
5 | Подпрограмм 4 | "Развитие организаций образования отрасли "Культура" |  |  |  |  | 857-0702-0340126530, 857-0702-0340282530 | всего | 21711.8 | 20324.2
федеральный бюджет
[8 empty] | бюджет Тульской области | 435.8 | 435.1
[8 empty] | бюджет МО Кимовский район | 19912.3 | 18756
бюджеты МО город Кимовск
[8 empty] | внебюджетные источники | 1363.7 | 1133.1
|  | Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования в области искусств, в общей численности детей в возрасте 6-18 лет |  | % | 11 | 12.8
|  | Количество участников международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов (в том числе в составе коллективов) из числа учащихся образовательных организаций культуры и искусства |  | чел. | 65 | 59
6 | Подпрограмма 5 | "Памятники истории и культуры муниципального образования Кимовский район" |  |  |  |  | 851-0801-0350000000 | всего | 388.6 | 387.5
федеральный бюджет
бюджет Тульской области
[8 empty] | бюджет МО Кимовский район | 0 | 0
[8 empty] | бюджеты МО город Кимовск | 388.6 | 387.5
[8 empty] | внебюджетные источники | 0 | 0
|  | Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия |  | % | 22.5 | 21.2