|  |
| --- |
| **Сведения о достижении значений****показателей муниципальной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании Кимовский район на 2020 – 2024 годы»****за 1 квартал 2021 года.** |
| **№****п/п** | **Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма в муниципальном образовании Кимовский район»** | **Единица измерения** | **Период, предшествующий отчетному** | **План**  | **Факт** | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| 1. | Количество созданных новых рабочих мест | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0%Недостаточное финансирование |
| 2. | Общее количество посетителей района  | Тыс. чел. | 24,052 | 49,5 | 3.5 | 7,07% Планируется достигнуть по итогам года |
| 3. | Количество значимых туристических мероприятий, проведенных на территории района при поддержке министерства культуры Тульской области | Ед. | 5 | 5 | 1 | 20%Планируется достигнуть по итогам года |
| 4. | Ввод в эксплуатацию объектов туристской инфраструктуры | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 %Проект строительства находится на стадии разработки |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы развитие туризма составляет:

27,07:4=6,77%

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Начальник отдела культуры** **молодежной политики, физической культуры и спорта** |  | **Л.Г. Лебедева** |

Исп.: Воронина Татьяна Владимировна

Тел.: 8 (48735) 5-92-10