|  |
| --- |
| **Тульская область** |
| **Муниципальное образование Кимовский район** |
| **Администрация** |
| **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
|  |
| **от 27.07.2020 года** | **№ 606** |

**О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 28.03.2019 №367** **«Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Кимовский район на 2019-2025 годы»**

В целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185 «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», на основании Устава муниципального образования Кимовский район, администрация муниципального образования Кимовский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Кимовский район от 28.03.2019 № 367 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Кимовский район на 2019-2025 годы» следующие изменения:

- в приложение к постановлению:

1) В паспорте Программы 11 строку «Информация о ресурсном обеспечении» и 12 строку «Планируемые показатели реализации Программы» изложить в новой редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Информация о ресурсном обеспечении | Общий объем финансирования Программы составляет 638 776 112 рублей 00 копеек, из них:- средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) – 188 663 459 рублей 30 копеек; - средства бюджета Тульской области – 450 112 652 рублей 70 копеек. |
| Планируемые показатели реализации Программы | Расселяемая площадь – 16 488,8 кв.м., в том числе:по этапу 2019 года – 0,0 кв.м.,по этапу 2020 года – 14 830,28 кв.м.,по этапу 2021 года – 1 658,52 кв.м.,по этапу 2022 года – 0,0 кв.м.,по этапу 2023 года – 0,0 кв.м.,по этапу 2024 года – 0,0 кв.м.Количество переселяемых жителей – 821 человек; из них: по этапу 2019 года – 0 чел.,по этапу 2020 года – 762 чел.,по этапу 2021 года – 59 чел.,по этапу 2022 года – 0 чел.,по этапу 2023 года – 0 чел.,по этапу 2024 года – 0 чел. |

2) Раздел 7.«Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«7. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

Программа реализуется за счет средств государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, бюджета Тульской области и средств местного бюджета.

Планируемая потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, рассчитывается как произведение предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении (строительстве) жилых помещений в рамках Программы, и общей площади занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу:

Р = Рпc \*S, где

Р - планируемая потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках Программы,

Рпc – предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая при приобретении жилых помещений в рамках реализации Закона, установленная для Тульской области Министерством регионального развития Российской Федерации (преобразованное в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации);

Предельная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения устанавливается приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.12.2018 №822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2019 года», предназначенной для определения в 2019 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». При расчетах объемов финансовых средств, необходимых для выполнения мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья учитывается размер стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, равный 38 740,00 рублей.

S – общая площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу.

Общая площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде, включенном в Программу, составляет 16 488,8 кв.м., в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| по этапу 2019 года - | 0  | кв.м., |
| по этапу 2020 года -  | 14 830,28 | кв.м., |
| по этапу 2021 года - | 1 658,52 | кв.м., |
| по этапу 2022 года - | 0 | кв.м., |
| по этапу 2023 года -  | 0 | кв.м., |
| по этапу 2024 года - | 0 | кв.м., из них: |

площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде по муниципальному образованию город Кимовск Кимовского района – 16 038,2 кв.м.,

площадь занимаемых гражданами жилых помещений в аварийном жилищном фонде по муниципальному образованию поселок Новольвовск Кимовского района – 450,6 кв.м.

Планируемая потребность в финансовых средствах для приобретения/строительства жилья необходимых для переселения граждан из аварийных жилых домов:

638 776 112 рублей = 38 740 рублей \* 16 488,8 кв.м.

в том числе по этапам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| по этапу 2019 года - | 0  | рублей, |
| по этапу 2020 года -  | 574 525 047,20 | рублей, |
| по этапу 2021 года - | 64 251 064,80 | рублей, |
| по этапу 2022 года - | 0 | рублей, |
| по этапу 2023 года -  | 0 | рублей, |
| по этапу 2024 года - | 0 | рублей |

Стоимость переселения может увеличиться за счет денежных средств местного бюджета, в случае предоставления гражданам жилых помещений общей площадью большей ранее ими занимаемых помещений в аварийном жилье.

Объем финансирования приобретения жилых помещений площадью, превышающей площадь изымаемых жилых помещений, за счет средств муниципального образования будет окончательно установлен после размещения заказа муниципального образования Кимовский район в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Объем долевого финансирования за счет средств бюджета Тульской области на реализацию Программных мероприятий, рассчитан в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.12.2018 № 2648-р, на весь период действия Программы в разбивке по ее этапам.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет следующих источников:

- средства государственной корпорации Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства: 188 663 459 рублей 30 копеек, в том числе по этапам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| по этапу 2019 года - | 0 | рублей, |
| по этапу 2020 года -  | 169 686 813,3 | рублей, |
| по этапу 2021 года - | 18 976 646,0 | рублей, |
| по этапу 2022 года - | 0 | рублей, |
| по этапу 2023 года -  | 0 | рублей, |
| по этапу 2024 года - | 0 | рублей; |

- средства бюджета Тульской области: 450 112 652 рублей 70 копеек, в том числе по этапам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| по этапу 2019 года - | 0 | рублей, |
| по этапу 2020 года -  | 404 838 233,9 | рублей, |
| по этапу 2021 года - | 45 274 418,8 | рублей, |
| по этапу 2022 года - | 0 | рублей, |
| по этапу 2023 года -  | 0 | рублей, |
| по этапу 2024 года - | 0 | рублей; |

На момент формирования Программы объем финансирования рассчитан, исходя из общей площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов, планируемых к расселению в рамках Программы.

Объемы и источники ежегодно подлежат корректировке с учетом фактической реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Кимовский район в соответствии с заключенными контрактами на проведение работ.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда при реализации Программы будет осуществляться в соответствии с жилищным законодательством за счет предоставления жилого помещения по договору социального найма, а также мены на другое приобретенное (построенное) жилое помещение или выплату выкупной цены лицам, в чей собственности находятся жилые помещения, включенные в Программу.

Благоустроенным считается жилое помещение, равноценное по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечающее санитарным и техническим нормам и требованиям, а также иным требованиям действующего законодательства (статья 89 Жилищного кодекса Российской Федерации).

Объем средств на реализацию Программы с указанием способов переселения граждан из аварийного жилищного фонда представлен в приложении №2 и приложении №3 к Программе.».

3) Приложения №1, №2, №3, №4 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Кимовский район на 2019-2025 годы» в приложении к программе изложить в новой редакции (приложения №1, №2, №3, №4).

2. Отделу по делопроизводству, кадрам, информационным технологиям и делам архива (Юрчиковой Н.А.) обнародовать постановление посредством размещения на официальном сайте муниципального образования Кимовский район в сети Интернет, отделу по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления (Мороз Ю.Ю.) обнародовать постановление посредством размещения его в Центре правовой и деловой информации при муниципальном казенном учреждении культуры «Кимовская межпоселенческая центральная районная библиотека».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ларионову Т.В.

4. Постановление вступает в силу со дня обнародования.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации муниципального образования Кимовский район |  | Е.В. Захаров |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1к постановлению администрации муниципального образования Кимовский район от 27.07.2020 №  |
|  | Приложение №1 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Кимовский район на 2019-2025 годы» |

**Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом |
| площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
| год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **По программе переселения 2019-2025 гг., в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:** | x | x | **16488,8** | **821** | x |  | x | x | x |
| **Итого по муниципальному образованию Кимовский район** | x | x | **16038,2** | **803** | x |  | x | x | x |
| 1 | МО Кимовский район | мкр. Шахтинский, ул. Щорса, д.6а | 1977 | 30.12.2016 | 117,8 | 6 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 2 | МО Кимовский район | мкр. Шахтинский, ул. Щорса, д.10 | 1957 | 30.12.2016 | 430,4 | 13 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 3 | МО Кимовский район | мкр. Шахтинский, ул. Щорса, д.12 | 1958 | 30.12.2016 | 426,0 | 20 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 4 | МО Кимовский район | мкр. Шахтинский, ул.Щорса,д.14 | 1958 | 30.12.2016 | 426,9 | 21 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 5 | МО Кимовский район | мкр. Шахтинский, ул. Щорса,д.15 | 1960 | 30.12.2016 | 98,0 | 5 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 6 | МО Кимовский район | мкр. Шахтинский, ул. Щорса,д.16 | 1957 | 30.12.2016 | 418,2 | 16 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 7 | МО Кимовский район | мкр. Шахтинский, ул. Щорса,д.18 | 1958 | 30.12.2016 | 352,4 | 17 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 8 | МО Кимовский район | мкр. Шахтинский, ул.С.Лазо,д.2/3 | 1957 | 30.12.2016 | 586,3 | 24 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 9 | МО Кимовский район | мкр. Шахтинский, ул. С.Лазо,д.4 | 1956 | 30.12.2016 | 587,2 | 21 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 10 | МО Кимовский район | мкр. Шахтинский, ул. С.Лазо,д.9 | 1956 | 30.12.2016 | 61,5 | 2 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 11 | МО Кимовский район | мкр. Шахтинский, ул. С.Лазо,д.11 | 1955 | 30.12.2016 | 108,5 | 7 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 12 | МО Кимовский район | мкр. Шахтинский, ул. С.Лазо,д.13 | 1957 | 30.12.2016 | 90,7 | 2 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 13 | МО Кимовский район | мкр. Шахтинский, ул. С.Лазо,д.14 | 1957 | 30.12.2016 | 362,2 | 18 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 14 | МО Кимовский район | мкр. Шахтинский, ул. С.Лазо,д.23 | 1960 | 30.12.2016 | 366,6 | 15 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 15 | МО Кимовский район | мкр.Зубовский,д.16 | 1956 | 30.12.2016 | 403,1 | 25 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 16 | МО Кимовский район | мкр.Зубовский,д.17 | 1956 | 30.12.2016 | 404,2 | 13 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 17 | МО Кимовский район | мкр.Зубовский,д.18 | 1955 | 30.12.2016 | 400,4 | 17 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 18 | МО Кимовский район | мкр.Зубовский,д.19 | 1956 | 30.12.2016 | 396,7 | 19 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 19 | МО Кимовский район | мкр.Зубовский,д.20 | 1956 | 30.12.2016 | 383,9 | 19 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 20 | МО Кимовский район | мкр.Зубовский,д.21 | 1956 | 30.12.2016 | 392,0 | 26 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 21 | МО Кимовский район | мкр.Зубовский,д.22 | 1956 | 30.12.2016 | 292,4 | 8 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 22 | МО Кимовский район | мкр.Зубовский,д.23 | 1960 | 30.12.2016 | 351,0 | 19 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 23 | МО Кимовский район | мкр.Зубовский,д.24 | 1956 | 30.12.2016 | 401,2 | 23 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 24 | МО Кимовский район | мкр.Зубовский,д.25 | 1956 | 30.12.2016 | 400,9 | 22 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 25 | МО Кимовский район | мкр.Зубовский,д.37 | 1957 | 30.12.2016 | 395,2 | 33 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 26 | МО Кимовский район | мкр.Зубовский,д.38 | 1953 | 30.12.2016 | 350,0 | 20 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 27 | МО Кимовский район | мкр.Зубовский,д.39 | 1957 | 30.12.2016 | 394,4 | 24 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 28 | МО Кимовский район | мкр.Зубовский,д.44 | 1957 | 30.12.2016 | 396,9 | 15 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 29 | МО Кимовский район | мкр.Зубовский,д.45 | 1957 | 30.12.2016 | 410,7 | 16 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 30 | МО Кимовский район | мкр. Зубовский,д.46 | 1958 | 30.12.2016 | 352,1 | 23 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 31 | МО Кимовский район | мкр.Зубовский,д.47 | 1957 | 30.12.2016 | 395,1 | 37 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 32 | МО Кимовский район | мкр.Зубовский,д.48 | 1958 | 30.12.2016 | 392,5 | 21 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 33 | МО Кимовский район | мкр.Зубовский,д.50 | 1957 | 30.12.2016 | 497,0 | 28 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 34 | МО Кимовский район | мкр.Зубовский.д.51 | 1958 | 30.12.2016 | 529,5 | 31 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 35 | МО Кимовский район | мкр. Новый,д.13 | 1957 | 30.12.2016 | 73,9 | 1 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 36 | МО Кимовский район | г. Кимовск, Железнодорожный проезд,д.4 | 1952 | 30.12.2016 | 369,5 | 18 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 37 | МО Кимовский район | г. Кимовск, Электроподстанция 47, д.1 | 1957 | 30.12.2016 | 349,2 | 3 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 38 | МО Кимовский район | г. Кимовск, ул. Красноармейская,д.28 | 1956 | 30.12.2016 | 386,6 | 28 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 39 | МО Кимовский район | г. Кимовск, ул. Полевая,д.3 | 1956 | 30.12.2016 | 410,8 | 20 | 01.09.2025 |  | 453 | 71:28:020211:35 | сформирован под одним домом |
| 40 | МО Кимовский район | г. Кимовск, мкр. Новый,д.11 | 1955 | 30.12.2016 | 325,9 | 15 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 41 | МО Кимовский район | г. Кимовск, ул.3 Луговая,д.2 | 1953 | 03.10.2016 | 93,0 | 4 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 42 | МО Кимовский район | г. Кимовск, ул.Павлова,д.14 | 1952 | 30.12.2016 | 353,8 | 15 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 43 | МО Кимовский район | г. Кимовск, ул. Ким,д.46 | 1956 | 30.12.2016 | 370,2 | 28 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 44 | МО Кимовский район | г. Кимовск, ул. Ким,д.48 | 1956 | 30.12.2016 | 409,4 | 22 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 45 | МО Кимовский район | г. Кимовск, ул.Бессолова,д.43 | 1960 | 21.01.2016 | 110,6 | 3 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 46 | МО Кимовский район | г. Кимовск, ул. Мичурина,д.9 | 1952 | 30.12.2016 | 413,4 | 20 | 01.09.2025 |  | 431,0 | 71:28:010505:43 | сформирован под одним домом |
| **Итого по муниципальному образованию Новольвовское** | х | х | **450,6** | **18** | х |  | х | х | х |
| 1 | МО Новольвовское | п.Пронь, ул.Садовая, д.2а | 1958 | 01.09.2016 | 130,8 | 9 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 2 | МО Новольвовское | п.Пронь, ул.Садовая, д.6 | 1939 | 27.03.2015 | 102,2 | 3 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 3 | МО Новольвовское | п.Станция Львово, д.2 | 1932 | 01.09.2016 | 55,5 | 2 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 4 | МО Новольвовское | п.Станция Львово, д.5 | 1952 | 01.09.2016 | 43,0 | 2 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 5 | МО Новольвовское | п.Станция Львово, д.7 | 1957 | 01.09.2016 | 68,9 | 1 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| 6 | МО Новольвовское | п.Станция Львово, д.8 | 1974 | 01.09.2016 | 50,2 | 1 | 01.09.2025 |  | - | - |  не сформирован |
| **По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе:** | x | x | 0,0 | 0 | x |  | x | x | x |
| Итого по муниципальному образованию Кимовский район | x | x | 0,0 | 0 | x |  | x | x | x |
| **Всего подлежит переселению в 2019-2025 гг.** | x | x | **16488,8** | **821** | **x** |  | x | x | x |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №2к постановлению администрации муниципального образования Кимовский район от 27.07.2020 №  |
|  | Приложение №2 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Кимовский район на 2019-2025 годы» |
|  |  |

|  |
| --- |
| **План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения** |
|
| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению  | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |
| всего | в том числе | всего | в том числе | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений |
| выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий  | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | приобретение жилых помещений у застройщиков | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
| в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию |
|
| расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
| кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| **Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, вт.ч.:** | **16 488,8** | **638 776 112** | **893,6** | **893,6** | **34618064** | **0** | 0 | **0** | **0** | **0** | **15595,2** | **15595,2** | **604 158 048** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **15595,2** | **604 158 048** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Всего по этапу 2019 года МО Кимовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года МО Кимовский район | 14830,28 | 574525047,20 | 268,8 | 268,8 | 10413312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14561,48 | 14561,48 | 564111735,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14561,48 | 564111735,2 | 4783,6 | 0 | 0 | 9777,88 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года МО Кимовский район | 1658,52 | 64251064,80 | 624,8 | 624,8 | 24204752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033,72 | 1033,72 | 40046312,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033,72 | 40046312,8 | 254,42 | 0 | 0 | 779,3 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года МО Кимовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года МО Кимовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Всего по этапу 2024 года МО Кимовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение №3

к постановлению администрации

муниципального образования Кимовский район

от 27.07.2020 № 606

Приложение №3

к муниципальной адресной программе

«Переселение граждан из аварийного жилищного

фонда в муниципальном образовании

Кимовский район на 2019-2025 годы»

|  |
| --- |
| **План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года** |
|
| № п/п | МО Кимовский район | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | Расселяемая площадь жилых помещений | Источники финансирования программы | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |
| Всего: | в том числе | Всего: | в том числе | Всего: | в том числе | Всего: | в том числе | Всего: | в том числе |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | Собственность граждан | Муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет бюджета субъекта РФ | за счет средств местного бюджета  | за счет переселения граждан по за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц(инвестора по договору о развитии застроенной территории) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв.м  | ед. | ед. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|   | **Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, вт.ч.:** | **821** | **337** | **237** | **100** | **16 488,8** | **11450,78** | **5038,02** | **638776112** | **188663459,3** | **450112652,7** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Всего по этапу 2019 года МО Кимовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года МО Кимовский район | 762 | 304 | 209 | 95 | 14830,28 | 10046,68 | 4783,60 | 574525047,20 | 169686813,3 | 404838233,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года МО Кимовский район | 59 | 33 | 28 | 5 | 1 658,52 | 1404,1 | 254,42 | 64 251 064,80 | 18 976 646 | 45 274 418,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года МО Кимовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года МО Кимовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Всего по этапу 2024 года МО Кимовский район | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |
| --- |
| Приложение №4к постановлению администрации муниципального образования Кимовский район от 27.07.2020 № 606 |
| Приложение №4 к муниципальной адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании Кимовский район на 2019-2025 годы» |

|  |
| --- |
| **Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года** |
|
| № п/п | МО Кимовский район | Расселяемая площадь | Количество переселяемых жителей |
| 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | всего | 2019г | 2020г | 2021г | 2022г | 2023г | 2024г | 2025г | всего |
| кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | кв.м | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. | чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, вт.ч.: | x | x | x | x | x | x | x | **16488,8** | x | x | x | x | x | x | x | **821** |
| 1 | Всего по этапу 2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года | 0 | 0 | 14830,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14830,28 | 0 | 0 | 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года | 0 | 0 | 0 | 1658,52 | 0 | 0 | 0 | 1658,52 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Всего по этапу 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |