**Отчёт о ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кимовский район на 2017-2021 годы» за 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятий** | | **Выполнение мероприятий** | |
| **1.Формирование. осуществление и совершенствование политики в области развития малого и среднего предпринимательства** | | | | |
| 1.1 | Организация работы Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования Кимовский район | Проведено 2 заседания Координационного совета, на которых были рассмотрены следующие вопросы:  - заслушивание ежегодного послания главы администрации МО Кимовский район к бизнес–сообществу на 2020год;  -   о региональной поддержке малого и среднего предпринимательства;  -   о рассмотрении администрацией муниципального образования Кимовский район о внесении изменений в определение границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции;  - о рассмотрении проекта Плана создания необходимой транспортной, энергетической, социальной, инженерной, коммунальной и телекоммуникационной инфраструктуры в муниципальном образовании Кимовский район на 2020 год;  - о работе Кимовского муниципального Фонда поддержки малого предпринимательства в 2019году;  - о рассмотрении проблемных вопросов, возникающих у субъектов малого и среднего предпринимательства при получении муниципальных услуг в сфере градостроительства и архитектуры, земельных и имущественных отношений;  - о подготовке ко Дню предпринимательства, обсуждение плана мероприятий;  - о мерах поддержки малого и среднего  предпринимательства в Тульской области;  - о региональной поддержке КФХ и семейных животноводческих ферм;  - о привлечении инвесторов на территорию  муниципального образования Кимовский район и проведении работы по подготовке документов для участия в отборе инвестиционных проектов в моногороде Кимовск;  - о внесении изменений и дополнений в  муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в МО Кимовский район на 2017-2024 года». | | |
| 1.2 | Подготовка информации к ежегодному докладу и ежеквартальной информации о  состоянии и прогнозе развития малого и среднего предпринимательства на основе анализа финансовых, экономических, социальных и иных показателей и размещение на официальном сайте муниципального образования Кимовский район | В течение года размещается и актуализируется информация на сайте. | | |
| 1.3 | Проведение праздничных мероприятий, посвященных «Дню российского предпринимательства» |  | |
| 1.4 | Участие в зональном празднике «Весны и Труда» |  | |
| 1.5 | Содействие в участии субъектам малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках | Субъекты малого и среднего предпринимательства постоянно принимают участие в выставках и ярмарках, проводимых комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку. | |
| 1.6 | Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд | Стоимость контрактов, заключённых с субъектами малого предпринимательства по результатам торгов, проведённых среди СМП, составила 58,5. рублей или 43,04 %. | |
| 1.7 | Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства –  получателей поддержки в рамках муниципальной программы | Постоянно ведется реестр субъектов малого и среднего предпринимательства- получателей поддержки в рамках муниципальной программы. | |
| **2. Финансовая поддержка, стимулирование инвестиционной активности субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 2.1 | Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства – субсидий индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам – производителям товаров, работ, услуг. | | В муниципальном образовании Кимовский район открытый конкурс по предоставлению грантов на развитие собственного бизнеса начинающим предпринимателям на территории муниципального образования Кимовский район не проводился. |
| 2.2 | Субсидирование затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, направленных на решение социальных проблем, в том числе  оказания услуг здравоохранения, физической культуры и массового спорта, проведения занятий в детских и молодежных кружках, секциях, студиях  (при условии проведения областного конкурса) | | В 1 полугодии 2020 года областной конкурс не проводился. |
| 2.3 | Организация и предоставление займов субъектам малого и среднего предпринимательства | | Кимовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства в 1 полугодии 2020 года выделено 4 займа на сумму 1,4 млн. рублей. |
| 2.4 | Организация предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства | | Сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативом «Калита» в 1 полугодии 2020 года выделено 14 займов на сумму 7,715 млн. рублей. |
| 2.5 | Мониторинг эффективности использования бюджетных средств субъектами малого и среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку | | Отчёты предоставляются субъектами малого предпринимательства, получившие гранты на развитие собственного бизнеса в 2019 году. |
| 2.6 | Организация мероприятий при содействии Тульского областного фонда поддержки малого предпринимательства и других организаций по повышению финансовой грамотности субъектов малого и среднего предпринимательства с целью формирования инвестиционных проектов и приобретения ими навыков работы с заёмными средствами | | В 2020 году между Кимовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства и Тульским региональным фондом «Центр поддержки предпринимательства на оказание консультационных услуг заключён договор от 22.06.2020 № 1.1.-МБЦПП/11 на оказание консультационных услуг, в т.ч. финансовое сопровождение деятельности СМСП (бухгалтерские услуги, привлечение  инвестиций и займов и т.д.) |  | |
| **3.Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 3.1 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства за счёт передачи муниципального имущества и земельных участков в краткосрочную и долгосрочную аренду с учетом утвержденного перечня муниципального имущества, отдавая предпочтение производственной сельскохозяйственной деятельности | | Постановление от 06.02.2020 № 89  «[Об утверждении Перечня муниципального имущества муниципального образования Кимовский район, свободного  от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)](https://kimovsk.tularegion.ru/upload/iblock/54b/54b41c82229a49078c3bee3ea4845b65.doc)».  В данный Перечень включен 30 объект.  Решение Собрания представителей муниципального образования Кимовский район от 26.04.2018 г. № 98-507 «[О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования Кимовский район, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»](https://kimovsk.tularegion.ru/upload/iblock/790/79015553374d1260e11f7eb81ad43bfa.docx).  Решение от 25.02. 2016г. № 52-256  «[Об утверждении Положения «О порядке и условиях предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования Кимовский район, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»](https://kimovsk.tularegion.ru/upload/iblock/986/98681801e211c846144969c97da859d9.doc).  Решение от 13.10.2017 № 87-436 «[Об утверждении Правил формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества муниципального образования Кимовский район, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»](https://kimovsk.tularegion.ru/upload/iblock/276/27604f183f05cf40c548027e23be38ce.doc) |
| 3.2 | Вовлечение малых и средних предприятий в инвестиционные процессы строительства и реконструкции имущественных комплексов | | Субъекты МСП строительство и реконструкции имущественных комплексов не производили |
| **4. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 4.1 | Активизация деятельности Кимовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства к пользованию официальным Интернет-порталом Комитета Тульской области | | Кимовским муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства осуществляется следующая деятельность:  - консультации по вопросам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности;  - финансовое сопровождение деятельности СМСП (бухгалтерские услуги, привлечение инвестиций и займов и т.д.)  Кимовским муниципальным фондом оказано 36 консультаций. |
| 4.2 | Обеспечение функционирования и дальнейшее развитие муниципальной информационной системы – раздел «Предпринимательство и потребительский рынок» на официальном сайте муниципального образования Кимовский район | | На официальном сайте МО Кимовский район в сети Интернет в разделе «Отдел экономического развития, предпринимательства и сельское хозяйство» организован подраздел «Предпринимательство», в котором постоянно размещается и обновляется информация в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» |
| 4.3 | Организация и проведение рабочих встреч, семинаров и «круглых столов» по проблемам развития малого предпринимательства в различных отраслях экономики района с участием представителей бизнес сообщества | | Руководители предприятий и индивидуальные предприниматели принимали участие в совещаниях, семинарах, проводимых комитетом Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку по вопросам: - об участии в государственных закупках. |
| 4.4 | Организация и проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам законодательства в сфере охраны труда | |  |
| **5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров** | | | |
| 5.1 | Организация семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по менеджменту | | Семинары не проводились. |
| **6. Развитие муниципальной инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и обеспечение её деятельности** | | | |
| 6.1 | Обеспечение финансовой устойчивости Кимовского муниципального фонда поддержки малого предпринимательства в результате проведения анализа финансово-экономической деятельности Фонда и выработке соответствующих рекомендаций | |  |

**Оценка эффективности реализации мероприятий программы за первое полугодие 2020 года составила 109,3 %.**

**Консультант отдела экономического**

**развития, предпринимательства**

**и сельского хозяйства Е.Н. Тихонова**