**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Обеспечение пожарной безопасности на отдельных объектах муниципальной собственности муниципального образования Кимовский район на 2017-2021 годы» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествую щий отчетному [<1>](file:///D%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BC%20%D0%B7%D0%B0%201-%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202016.docx#Par1218) | отчетный период |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачных помещений  | тыс. руб. | 0 | 1193,82 | 1191,02 | 99,8 |
| 2 | Выполнение работ по измерению сопротивления заземлящих устройств и изоляции электрооборудования | тыс. руб. | 0 | 288,20 | 288,20 | 100 |
| 3 | Выполнение работ по техническому обслуживанию систем пультов, автоматической пожарной сигнализации и оповещения | тыс. руб. | 0 | 557,65 | 539,04 | 96,7 |
| 4 | Испытание пожарных лестниц | тыс. руб. | 0 | 57,69 | 57,69 | 100 |
| 5 | Выполнение работ по выводу сигнала о срабатывании системы АПС | тыс. руб. | 0 | 151,04 | 60,0 | 39,7 |
| 6 | Поставка товаров пожарной безопасности | тыс. руб. | 0 | 269,60 | 269,60 | 100 |
| 7 | Оказание услуг по инструментальному контролю в области пожарной безопасности | тыс. руб. | 0 | 242,00 | 241,05 | 99,6 |
| 8 | Оказание услуг по определению категории по взрывопожарной и пожарной опасности и класса зоны производственных и складских помещений | тыс. руб. | 0 | 55,0 | 55,0 | 100 |
| 9 | Запасные части для системы АПС и О | тыс. руб. | 0 | 168,30 | 168,30 | 100 |
| 10 | Техническое обслуживание АПС | тыс. руб. | 0 | 54,0 | 54,0 | 100 |
| 11 | Оказание услуг по обучению по программе пожарно – технического минимума | тыс. руб. | 0 | 1,50 | 1,50 | 100 |
| 12 | Монтажные и пусконаладочные работы по автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией | тыс. руб. | 0 | 198,00 | 198,00 | 100 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей в целом составляет E = 1135,8 : 12= 94,65

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела по мобилизационной подготовке, ГО ЧС и охране окружающей среды |  | Т.А. Пикина |