**Сведения**

**о достижении значений показателей муниципальной программы**

**Кимовского района «Обеспечение пожарной безопасности муниципального образования Кимовский район» за 9 месяцев 2023 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествую  щий отчетному  [<1>](file:///D:\Мои%20документы\Программа\отчет%20предприним%20за%201-ое%20полугодие%202016.docx#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Кимовский район | % | 61 | 100 | 51 | Отклонения значений показателя связаны с государственной ситуацией с финансированием (письмо министра финансов РФ от 16.04. 2020 №06-02-06/26882) |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей в целом составляет E=51.

Значение показателей по реализации муниципальной программы за 9 месяцев 2023 года достигло 51 %. Планируется достижение показателей к концу 2023 года.

Программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Консультант отдела по мобилизационной подготовке, ГО ЧС и охране окружающей среды** |  | **М.В. Антонова** |