Утверждаю:

Глава администрации муниципального

образования Епифанское Кимовского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А.Карпов

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ** **муниципального образования**

**Епифанское Кимовского района**

**за 1 полугодие 2023 года**

Отчет о ходе реализациии оценкеэффективности муниципальных программ муниципального образования Епифанское Кимовского района за 1 полугодие 2023 года составлен в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Епифанское Кимовского района.

**1.Сведения о достижении значений показателей**

**муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2023-2027 годы» в 1-м полугодии 2023г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период,  предшест-  вующий  отчетному | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по развитию и поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | тыс.руб. | 0 | 10,0 | 0 | Мероприятия запланированы на 2 п/г 2023 г. |
| 2. | Публикация на тему мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования на сайте муниципального образования | ед. | 0 | 4 | 2 |  |
| 3 | Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 0 | 2 | 0 | Заявлений на предоставление в аренду муниципального имущества от СМП в администрацию не поступали |
| 4 | Проведение праздничных мероприятий, посвященных «Дню российского предпринимательства», работников сельского хозяйства | ед. | 0 | 1 | 0 | Проведение праздничных мероприятий запланировано на 2 п/г 2023 г. |
| 5 | Содействие в участии субъектам малого и среднего предпринимательства в выставках и ярмарках |  | Информация о выставках и ярмарках регулярно доводится до СМП | | | |
| 6 | Обеспечение консультационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |  | Осуществляется индивидуально при обращении СМП в администрацию МО | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Заместитель главы администрации**  **муниципального образования Епифанское Кимовского района** | **В.А.Кирилин** |

Утверждаю:

Глава администрации

муниципального образования

Епифанское Кимовского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А. Карпов

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**за 1 полугодие 2023 год**

Отчет о ходе реализациии оценкеэффективности муниципальных программ муниципального образования Епифанское Кимовского района за 2022 год составлен в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

1. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы «По обеспечению первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2022-2024 годы» за 1 полугодие 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измере-**  **ния** | | **Значения показателей муниципальной программы** | | | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** | |
| **период, предшествующий отчетному** | | **Отчетный период** | | |
| **план** | **факт** | |
| **1** | **2** | **3** | | **4** | | **5** | **6** | | **7** | |
| **1.** | **Организационное обеспечение реализации Программы** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация проведение сходов граждан в населенных пунктах муниципального образования по вопросу обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов | ед. | | 0 | | 25 | 9 | | В соответствии с планом-графиком | |
| 1.2. | обучение мерам пожарной безопасности | руб. | | 0 | | 0,780 | 0 | | 0% | |
| 1.3 | Подворный обход граждан с проведением инструктажа о мерах пожарной безопасности под роспись, особенно для семей находящихся в социально-опасном положении и многодетных семей | ед. | | 0 | | 650 | 350 | | Подворный обход осуществлялся при наличии доступа | |
| 1.4 | Разработка и осуществление комплекса мер по активизации противопожарной пропаганды среди населения | шт. | | 0 | | 3 | 3 | | 100%  Ежегодно | |
| **2.** | **Укрепление противопожарного состояния учреждений, жилого фонда, территории муниципального образования** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Устройство противопожарных минерализированных полос (опашка населенных пунктов) | | руб. | | 0 | 40 | | 0 | | 0%  Ежегодно в весенний период.  Защитные противопожарные минерализованные полосы выполнены безвозмездно. |
| 2.2 | Создание условий для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах | | т.руб. | | 0 | 0 | | 0 | | 0% |
| 2.3 | Приобретение первичных средств пожаротушения | | т.руб. | | 0 | 3,220 | | 3,220 | | 100% |
| 2.4 | Ликвидация сорной растительности в рамках содержания объектов муниципальной собственности, жилых домов, производственных зданий | | т.руб. | | 0 | 0 | | 0 | | Ликвидация сорной растительности выполнено безвозмездно |
| 2.5 | Ремонт пожарных гидрантов | | т.руб. | | 0 | 5 | | 0 | | 0% |
| 2.6 | Установка автономных пожарных извещателей в местах проживания многодетных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении | | т.руб. | | 0 | 5 | | 0 | | 0%  по мере необходимости |
| 2.7 | Организация работ по содержанию в исправном состоянии средств пожарной безопасности административных зданий | | т.руб. | | 0 | 58,200 | | 19,400 | | 100%  3а год |
| 2,8 | Изготовление баннеров (аншлаги) на противопожарную тематику | | т.руб. | |  | 7,800 | | 7,800 | |  |

Утверждаю

Глава администрации

муниципального образования

Епифанское Кимовского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. А. Карпов

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**за 1 полугодие 2023 года**

Отчет о ходе реализациии оценкеэффективности муниципальных программ муниципального образования Епифанское Кимовского района за 1 полугодие 2023 года составлен в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

1. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы « Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2018-2030 годы»

за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измере-**  **ния** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **период, предшествующий отчетному** | **Отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Финансовое обеспечение Программы | руб. | 14788,78 | 100000,00 |  | Субсидии из бюджета Тульской области на реализацию государственной программы «Формирование современной городской среды » на 2023 год не выделены |
| 2. | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс. м2 | 0,2 | 1,0 | 0,2 |  |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий по отношению к общему количеству дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в благоустройстве | % | 10,0 | 9,0 | 10,0 |  |
| 5 | Доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям по отношению к общей площади дворовых территорий и проездов к дворовым территориям, нуждающихся в благоустройстве | % | 4,3 | 12,6 |  |  |
| 6 | Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями и проездами к дворовым территориям по отношению к общей численности населения п. Епифань муниципального образования Епифанское Кимовского района | % | 1,6 | 2,0 |  |  |
| 7 | Количество благоустроенных территорий общего пользования | ед | 0 | 0 | 0 | 0% |

Утверждаю

Глава администрации

муниципального образования

Епифанское Кимовского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С. А. Карпов

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ**

**за 1 полугодие 2023 года**

Отчет о ходе реализациии оценкеэффективности муниципальных программ муниципального образования Епифанское Кимовского района за 1 полугодие 2023 года составлен в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

1. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Епифанское Кимовского района на 2021-2023 годы»

за 1 полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измере-**  **ния** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **период, предшествующий отчетному** | **Отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1. | Финансовое обеспечение программы | тыс. руб. | 60 | 85 |  | мероприятия запланированы на 2 полугодие 2023 года |
| 2. | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВт/ч на  1 м² общей площади | 11,9 | 16,8 |  |  |
| 3 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | Гкал на  1 м² общей площади . | - | - | - | - |
| 4 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м³  на 1 чел. | 4,8 | 4,6 |  |  |
| 5 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м³  на 1 чел. | - | - | - |  |
|  | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | м³  на 1 чел. | 463,3 | 510,6 |  |  |

**Утверждаю:**

**Глава администрации муниципального**

**образования Епифанское Кимовского района**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_С.А.Карпов**

**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальных программ за 1-е полугодие 2023 года**

Отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Епифанское Кимовского района за 1-е полугодие 2023 года составлен в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

1.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы «Развитие территориального общественного самоуправления и института сельских старост в муниципальном образовании Епифанское Кимовского района на 2019-2025 годы» за 1-е полугодие 2023 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед.**  **измерения** | **Значения показателей муниципальной программы** | | | **Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода** |
| **период, предшествующий**  **отчетному** | **Отчетный период** | |
| **план** | **факт** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1.** | **Организационное обеспечение реализации Программы** |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсов ТОС и СС, и иных форм местного самоуправления; спартакиад среди активистов ТОС и среди СС; реализация социально значимых проектов, направленных на развитие гражданского общества; оказание консультационной и методической поддержки ТОС и СС администрацией  МО Епифанское Кимовского района совместно с ТОС и СС | ед. | 0 | 8 | 5 |  |
| 1.2 | Поощрение председателей и активистов ТОС, СС (1 раз в год) | тыс.  руб. | 0 | 162,0 | 0 |  |
| 1.3 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность органов ТОС и института сельских старост, в общей численности граждан РФ, проживающих на территории муниципального образования Епифанское Кимовского района | % | 0 | 61 | 61 |  |
| 1.4. | Количество мероприятий, проведенных администрацией  МО Епифанское Кимовского района совместно с ТОС и институтом сельских старост, расположенными на территории МО Епифанское Кимовского района | ед. | 0 | 8 | 5 |  |
| 1.5 | Количество органов ТОС, уставы которых зарегистрированы в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | ед. | 0 | 9 | 7 | Всего на территории МО Епифанское – 7 органов ТОС |
| 1.6 | Количество сельских старост, осуществляющих свою деятельность на территории МО Епифанское Кимовского района в соответствии с Законом Тульской области от 30 ноября 2017 года №83-ЗТО «О сельских старостах в Тульской области» | ед. | 0 | 31 | 26 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей в целом составляет 70%. Итог реализации муниципальной программы за 1-е полугодие 2023 года признается положительным.

**Начальник сектора делопроизводства,**

**кадров, правовой работы администрации**

**МО Епифанское Кимовского района Н.В.Князева**