Согласовано			  	                               			                                    			Утверждено

начальник   финансового управления

администрации МО Кимовский район                                   								ответственный исполнитель

муниципальной  программы

___________ ______ (подпись)	                                		                    						 ________________ (подпись)

"___" ____________ 20__ г.		                                    			       					  "___" ____________ 20__ г.

Отчет по реализации календарного плана реализации муниципальной	программы

«Улучшение демографической ситуации и поддержка семей,

воспитывающих детей, в Кимовском районе на 2014-2020 годы» на 2021 год

| № п/п | Наименование мероприятий, целевых показателей | Ответственный исполнитель |  |  |  | Срок |  | Целевые показатели в абсолютном выражении или % (муниципальных программ/мероприятий) |  |  | Код бюджетной классификации <2> | Расходы, тыс. руб. <4> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код ГРБС | ФИО должностного лица | Должность | Контактный телефон, адрес электронной почты | начала реализации | окончания реализации | Ед. изм. | Плановое значение <1> | Значение показателя, достигнутое за отчетный период |  | Итого расходы, тыс. руб. <1> |  | Расходы |  |  | Расходы из других источников, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | бюджетные обязательства | Средства федерального бюджета <1> |  | средства бюджета Тульской области, тыс. руб. <1> |  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт |  | Государственные внебюджетные фонды <1> |  | Оказание платных услуг <1> |  | Иные источники финансировния <1> |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 2 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Совершенствование социальной поддержки семей |  | Ж.Б. Евсеева | начальник отдела образования | 8(48735)5-45-25 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 |  |  |  | 850 1006 12 1 01 26830 | 1 270,5 | 1 270,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 270,5 | 1 270,5 |
| 2 | Подпрограмма 2 Организация отдыха и оздоровления детей в Кимовском районе |  | Ж.Б. Евсеева | начальник отдела образования | 8(48735)5-45-25 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 |  |  |  | 874 X | 6 796,22 | 6 695,23 |  |  |  |  |  | 5 850,45 | 5 850,45 |  |  |  |  |  | 945,81 | 844,82 |
| 3 | Мероприятие 2.1. Организация лагерей с дневным пребыванием и лагерей труда и отдыха |  | Ж.Б. Евсеева | начальник отдела образования | 8(48735)5-45-25 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 |  |  |  | 874 0707 12 3 01 266 70 | 4 735,93 | 4634,94 |  |  |  |  |  | 4 004,75 | 4 004,75 |  |  |  |  |  | 731,18 | 630,19 |
| 4 | Мероприятие 2.2. Организация многодневных походов |  | Ж.Б. Евсеева | начальник отдела образования | 8(48735)5-45-25 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 |  |  |  | X | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 2.3. Оплата проезда и сопровождения организованных групп детей в санатории Краснодарского края педагогическим и медицинским работникам |  | Ж.Б. Евсеева | начальник отдела образования | 8(48735)5-45-25 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 |  |  |  | X | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Мероприятие 2.4. Выплата единовременной денежной компенсации для оплаты частичной стоимости путевки, самостоятельно приобретенной родителем в детский оздоровительный лагерь, работающий в каникулярное время с длительностью смены не менее 21 дня |  | Ж.Б. Евсеева | начальник отдела образования | 8(48735)5-45-25 |  |  |  |  |  | X | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 | 0 |
| 7 | Мероприятие 2.5. Приобретение путевок в загородные оздоровительные учреждения |  | Ж.Б. Евсеева | начальник отдела образования | 8(48735)5-45-25 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 |  |  |  | X | 2060,29 | 2060,29 |  |  |  |  |  | 1845,7 | 1845,7 |  |  |  |  |  | 214,63 | 214,63 |
| 8 | Подпрограмма 3 Развитие загородной оздоровительной базы |  | Ж.Б. Евсеева | начальник отдела образования | 8(48735)5-45-25 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 |  |  |  | X | 18 920,98 | 8209,89 |  |  |  |  |  | 11 211,29 | 1702,03 |  |  |  |  |  | 7709,69 | 6507,86 |
| 9 | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МБУ о/л «Салют» по предоставлению муниципальных услуг по оздоровлению детей |  | Ж.Б. Евсеева | начальник отдела образования | 8(48735)5-45-25 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 |  |  |  | 874 0707 123 01 26560 | 6 238,5 | 6088,26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 238,5 | 6088,26 |
| 10 | Мероприятие 3.2. Укрепление материально-технической базы МБУ «О/л «Салют» |  | Ж.Б. Евсеева | начальник отдела образования | 8(48735)5-45-25 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 |  |  |  | X | 11 861,8 | 1746,41 |  |  |  |  |  | 11211,29 | 1702,03 |  |  |  |  |  | 650,44 | 44,38 |
| 11 | Мероприятие 3.3 Субсидии на иные цели МБУ «О/л «Салют» |  | Ж.Б. Евсеева | начальник отдела образования | 8(48735)5-45-25 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 |  |  |  | X | 459,27 | 209,98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 459,27 | 209,98 |
| 12 | Мероприятие . Питание сотрудников МБУ «О/.л «Салют» |  | Ж.Б. Евсеева | начальник отдела образования | 8(48735)5-45-25 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 |  |  |  | X | 361,44 | 165,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 361,44 | 165,24 |
|  | ИТОГО |  | Ж.Б. Евсеева | начальник отдела образования | 8(48735)5-45-25 | 01.01. 2021 | 31.12. 2021 |  |  |  |  | 26 987,7 | 16 175,61 |  |  |  |  |  | 17061,74 | 7 552,49 |  |  |  |  |  | 9925,96 | 8623,12 |