Согласовано Согласовано Утверждено

 начальник финансового управления начальник отдела экономического развития, начальник отдела по

 администрации МО Кимовский район предпринимательства и сельского хозяйства организационной работе и взаимодействию

администрации МО Кимовский район с органами местного самоуправления

 администрации МО Кимовский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись)

" " 2022 г. " " 2022 г. " " 2022 г.

**Отчет по исполнению календарного плана реализации муниципальной программы Кимовского района**

**«Реализация государственной национальной политики и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Кимовский район на 2019-2025 годы»** **за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мероприятий, целевых показателей** | **Ответственный исполнитель** | **Срок** | **Целевые показатели в абсолютном выражении или % (муниципальных программ/мероприятий)** | **Код бюджетной классификации** [**<2>**](#Par1263) | **Расходы, тыс. руб.** [**<4>**](#Par1265) |
| **Код ГРБС** | **ФИО должностного лица** | **Должность** | **Контактный телефон, адрес электронной почты** | **начала реализации** | **окончания реализации** | **Ед. изм.** | **Плановое значение** [**<1>**](#Par1262) | **Значение показателя, достигнутое за отчетный период** | **Итого расходы, тыс. руб.** [**<1>**](#Par1262) | **Расходы** | **Расходы из других источников, тыс. руб.** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **бюджетные обязательства** | **Средства федерального бюджета** [**<1>**](#Par1262) | **средства бюджета Тульской области, тыс. руб.** [**<1>**](#Par1262) | **Иные источники** |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **Государственные внебюджетные фонды** [**<1>**](#Par1262) | **Оказание платных услуг** [**<1>**](#Par1262) | **Иные источники финансирования** [**<1>**](#Par1262) |
| **план** | **факт** | **план** | **факт** | **план** | **факт** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Муниципальная программа «Реализация государственной национальной политики и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Кимовский район на 2019-2025 годы» |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | (48735) 5-29-97 | 01.01.2021 | 31.12.2021 |  |  |  |  | 116,5 | 66,5 | 109,0 | 59,0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма " Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в муниципальном образовании Кимовский район " | X | X | X | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | X | X | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный конкурс детских рисунков и фотографий «Нам в конфликтах жить нельзя – возьмемся за руки друзья» |  | Евсеева Ж.Б. | Начальник отдела образования по социальным вопросам администрации муниципального образования Кимовский район  | 8(48735) 5-45-25 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | X | X | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории Кимовского района, процентов | X | X | X | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | % | 79,5 | 80 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, (нарастающим итогом), человек | X | X | X | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | чел. | 290 | 300 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Доля образовательных организаций, в которых реализуются мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений, процентов | X | X | X | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | % | 100 | 100 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, (нарастающим итогом), человек | X | X | X | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | чел. | 270 | 275 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Количество тематических страниц на ресурсах печатных и электронных средств массовой информации, направленных на укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и гармонизацию межнациональных отношений, единиц | X | X | X | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 40 | 40 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Подпрограмма 2 Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Кимовский район | X | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2022 | 31.12.2022 |  |  |  |  | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество информационных материалов о деятельности СОНКО, размещенных в средствах массовой информации |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 10 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение человек, принимающих участие в семинарах, форумах СОНКО |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2022 | 31.12.2022 | чел. | 15 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Привлечение СОНКО, задействованных при реализации социально значимых проектов |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2022 | 31.12.2022 | ед. | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение участников социально значимых проектов, на реализацию которых предоставлена грантовая поддержка |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2022 | 31.12.2022 | участ. | 8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление финансовой поддержки 5 проектам СОНКО |  | Глухова Л.Р. | Консультант отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8 (48735) 5-29-97, orgotdel.kimovsk@tularegion.org | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ед. | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие «Оказание экономической поддержки территориальных общественных самоуправлений, расположенным на территории муниципального образования Кимовский район» |  | Мороз Ю.Ю. | Начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления | 8(48735) 5-29-97 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | Х | X | 66,5 | 66,5 | 59,0 | 59,0 | 0 | 0 | 0 | 7,5 | 7,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество мероприятий, проведенных администрацией муниципального образования Кимовский район совместно с территориальными общественными самоуправлениям | X | X | X | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 16 | 17 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Количество органов ТОС, уставы которых зарегистрированы в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | X | X | X | X | 01.01.2021 | 31.12.2021 | ед. | 29 | 31 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

<1> В данной графе указывается плановое значение на отчетный год.

<2> С расшифровкой по ЦСР, Рз/Пр, ГРБС, ВР