Утверждаю:

Глава администрации

муниципального образования

Новольвовское Кимовского района

_______________Г.В.Винокурова

Отчет

о ходе реализации муниципальной программы

за 1 квартал 2025 г.

1. Развитие муниципальной службы в администрации муниципального образования Новольвовское Кимовского района на 2025-2029 годы

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: формирование квалифицированного кадрового состава муниципальной службы, обеспечивающего эффективное функционирование органов местного самоуправления, создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество служащих, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации по направлениям | чел. | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | Мероприятия запланированы на 2-3 квартал 2025 года |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  | Исполнение |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовое исполнение, тыс.руб. | Процент исполнения (5)/(3)*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 2-3 квартал 2025 года |
| бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет муниципального образования | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3. Информация о рисках муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования Новольвовское Кимовского района услугами организаций культуры на 2025-2029 годы

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального образования услугами организаций культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение числа проведенных культурно-досуговых и массовых мероприятий | ед. | 165 | 224 | 0 | 530 | 530 |  |
| 2 | Увеличение количества населения, участвующего в проведенных культурно-досуговых и массовых мероприятиях | чел. | 7200 | 7291 | 0 | 32800 | 32800 |  |
| 3 | Увеличение количества клубных формирований | ед. | 36 | 36 | 0 | 36 | 36 |  |
| 4 | Увеличение численности населения, участвующего в работе клубных формирований | чел. | 320 | 320 | 0 | 320 | 320 |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  | Исполнение |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовое исполнение, тыс.руб. | Процент исполнения (5)/(3)*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе | 16 350,0 | 12 602,0 | 12 602,0 | 3 126,5 | 24,8 |  |
| бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет муниципального образования | 16 300,0 | 12 545,0 | 12 545,0 | 3 126,5 | 24,8 |  |
| внебюджетные источники | 50,0 | 57,0 | 57,0 | 0 | 0 |  |

3. Информация о рисках муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления и сельских старост муниципального образования Новольвовское Кимовского района на 2024-2028 годы

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: Дальнейшее развитие и совершенствование системы местного самоуправления, основанной на принципе широкого общественного участия граждан в осуществлении собственных инициатив по вопросам местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество действующих ТОС | ед. | 17 | 17 | 0 | 17 | 17 |  |
| 2 | Количество действующих сельских старост | ед. | 22 | 22 | 0 | 22 | 22 |  |
| 3 | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность ТОС и сельских старост | % | 83 | 83 | 0 | 80 | 80 |  |
| 4 | Количество мероприятий, проведенных совместно с органами ТОС и сельскими старостами | ед. | 26 | 26 | 0 | 35 | 35 |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  | Исполнение |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовое исполнение, тыс.руб. | Процент исполнения (5)/(3)*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятий предусмотрено на 3 кв.2025 года |
| бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет муниципального образования | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3. Информация о рисках муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района

на 2024-2028 годы

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности, защита жизни и здоровья граждан, материальных ценностей в границах населенных пунктов муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Публикация материалов по противопожарной тематике на официальном сайте муниципального образования, в СМИ | ед. | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 |  |
| 2 | Проведение инструктажа по вопросам пожарной безопасности с населением | % | 25 | 25 | 0 | 80 | 80 |  |
| 3 | Разработка муниципальных актов по вопросам пожарной безопасности | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 4 | Распространение памяток среди населения о порядке действий при пожаре | ед. | 400 | 400 | 0 | 1600 | 1600 |  |
| 5 | Устройство минерализованных полос | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  | Исполнение |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовое исполнение, тыс.руб. | Процент исполнения (5)/(3)*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятий программы запланировано на 3-4 квартал 2025 года |
| бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет муниципального образования | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3. Информация о рисках муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования Новольвовское Кимовского района на 2021-2025 годы

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: Создание гармоничных и благоприятных условий проживания и отдыха за счет совершенствования внешнего благоустройства в соответствии с социальными и экономическими потребностями населения муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Площадь территории населенных пунктов, подлежащей благоустройству | м² | 3,2 | 3,2 | 0 | 6,78 | 6,78 |  |
| 2 | Площадь территории населенных пунктов, подлежащей обработке от борщевика Сосновского | м² | 0 | 0 | 0 | 221,49 | 221,49 |  |
| 3 | Количество населенных пунктов, подлежащих ремонту уличного освещения | ед. | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  | Исполнение |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовое исполнение, тыс.руб. | Процент исполнения (5)/(3)*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе | 500,00 | 500,0 | 500,0 | 85,0 | 17 |  |
| бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет муниципального образования | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 85,0 | 17 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3. Информация о рисках муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

6. Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: Повышение уровня благоустройства территорий поселка Новольвовск муниципального образования Новольвовское Кимовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Реализация муниципальной программы осуществляется при условии предоставления субсидии из бюджета Тульской области по государственной программе Тульской области «Формирование современной городской среды в Тульской области на условиях софинансирования. В 1 квартале 2025 года субсидии администрации МО Новольвовское не выделялись. |
| 2 | Доля многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями от общего количества многоквартирных домов | 0% | 0 | 0 | 0 | 15,3 | 0 |  |
| 3 | Количество многоквартирных домов с благоустроенными дворовыми территориями | ед. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |
| 4 | Площадь отремонтированного (замененного) асфальтового покрытия дворовых территорий | тыс.м² | 0 | 0 | 0 | 0,6 | 0 |  |
| 5 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |  |
| 6 | Количество установленных осветительных приборов | ед. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  | Исполнение |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовое исполнение, тыс.руб. | Процент исполнения (5)/(3)*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | Реализация программы не осуществлялась |
| бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет муниципального образования | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3. Информация о рисках муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

7. Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района на 2021-2025 годы

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: Создание условий для наиболее полного участия молодежи в социально-экономической, политической, спортивной и культурной жизни общества |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля молодых людей, вовлеченных в мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни, традиционных семейных ценностей и ответственного родительства, в общей численности молодежи | % | 5 | 5 | 0 | 21,5 | 21,5 |  |
| 2 | Доля молодежи, вовлеченной в деятельность детских и молодежных общественных объединений, от общего числа молодежи | % | 5 | 5 | 0 | 16,5 | 16,5 |  |
| 3 | Доля молодежи, вовлеченной в волонтерскую (добровольческую) деятельность, от общего числа молодежи | % | 1,5 | 1,5 | 0 | 3,5 | 3,5 |  |
| 4 | Доля молодых людей, участвующих в межрегиональных и муниципальных конкурсах, от общего числа молодежи | % | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  | Исполнение |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовое исполнение, тыс.руб. | Процент исполнения (5)/(3)*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятий программы запланировано на 2-3 кварталы 2025 года |
| бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет муниципального образования | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3. Информация о рисках муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании

Новольвовское Кимовского района на 2021-2025 годы

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: Повышение энергетической эффективности бюджетной сферы муниципального образования за счет рационального использования энергетических ресурсов при их потреблении и обеспечение условий повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами |  | - | - | - | - | - | Значения показателей муниципальной программой не установлены |
| 2 | Оснащение приборами учета энергетических ресурсов |  | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Установление лимитов потребления электроэнергии |  | - | - | - | - | - |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  | Исполнение |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовое исполнение, тыс.руб. | Процент исполнения (5)/(3)*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 100 |  |
| бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет муниципального образования | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 100 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3. Информация о рисках муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

9. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании

Новольвовское Кимовского района на 2021-2025 годы

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Новольвовское Кимовского района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Публикация на тему мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |  |
| 2 | Предоставление в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Заявления на предоставление в аренду муниципального имущества от СМП в администрацию не поступали |
| 3 | Проведение праздничных мероприятий, посвященных «Дню российского предпринимательства», работников сельского хозяйства | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Мероприятия программы запланированы на 3-4 кварталы 2025 года |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  | Исполнение |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовое исполнение, тыс.руб. | Процент исполнения (5)/(3)*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятий программы запланировано на 3-4 кварталы 2025 года |
| бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет муниципального образования | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3. Информация о рисках муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10. Использование и охрана земель, находящихся в собственности муниципального образования Новольвовское Кимовского района,

на 2024-2028 годы

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Повышение эффективности управления, распоряжения и использования земель, находящихся в муниципальной собственности, предотвращение деградации, загрязнения, захламления, порчи, уничтожения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Вовлечение в хозяйственный оборот пустующих и нерационально используемых земель, находящихся в муниципальной собственности | ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Мероприятия программы запланированы на 2 квартал 2025 года |
| 2 | Количество ликвидированных стихийных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Не выявлены |
| 3 | Площадь убранной от свалок территории | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  | Исполнение |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовое исполнение, тыс.руб. | Процент исполнения (5)/(3)*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Финансирование программой не предусмотрено |
| бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет муниципального образования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3. Информация о рисках муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

11. Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Новольвовское Кимовского района услугами организаций культуры на 2021-2025 годы

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Прогнозное значение на конец текущего года | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель муниципальной программы: Создание условий, обеспечивающих возможность и доступность различным категориям и возрастным группам населения для регулярных занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество спортивно-массовых мероприятий | ед. | 2 | 2 | 0 | 6 | 6 |  |
| 2 | Количество спортивных занятий, проведенных КЛО | ед. | 34 | 35 | 0 | 150 | 150 |  |
| 3 | Количество привлеченных лиц | чел. | 390 | 390 | 0 | 1650 | 1650 |  |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс.руб. |  |  | Исполнение |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Кассовое исполнение, тыс.руб. | Процент исполнения (5)/(3)*100 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 7 |
| Муниципальная программа (всего), в том числе | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | Финансирование мероприятий программы запланировано на 3-4 кварталы 2025 года |
| бюджет Тульской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| бюджет муниципального образования | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 |  |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

3. Информация о рисках муниципальной программы

| № | Наименование показателя | Описание риска | Оценка возможных последствий риска | Уровень риска | Планируемые меры реагирования | Срок выполнения меры реагирования | Ответственный за принятие мер реагирования (Ф.И.О., должность) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |