ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

к отчету по исполнению бюджета муниципального образования

Новольвовское Кимовского района за 1 полугодие 2020 года

Исполнение бюджета муниципального образования Новольвовское Кимовского района за 1 полугодие 2020 года по доходам выполнено на сумму 10 023 672,30 рублей, что составляет 32,28 % к уточненному годовому плану.

Исполнение бюджета муниципального образования Новольвовское Кимовского района за 1 полугодие 2020 года  по расходам выполнено на суму 9 025 911,36 рублей, что составляет 28,16% к уточненному годовому плану.

По отдельным разделам БК расходование средств произведено не в полном объеме:

по разделу 01 «Общегосударственные вопросы»  процент выполнения – 48,04 % (в связи с отсутствием необходимости в финансировании),

по разделу 02 « Национальная оборона» процент выполнения – 39,91 % (в связи с отсутствием необходимости в финансировании),

по разделу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»  процент исполнения – 0  (расходование денежных средств предусмотрено во 3- 4 кварталах 2020 года),

по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» - расходование денежных средств предусмотрено в рамках Соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального образования Кимовский район муниципальному образованию  Новольвовское Кимовского района в 2020 году – (выполнение работ по уборке снега с проезжей части автомобильных дорог, улучшение дорожных характеристик грунтовых дорог) процент выполнения – 10,42 % (по заключенным муниципальным контрактам срок выполнения работ – июль 2020 года),

по подразделу 0410 «Связь и информатика» процент выполнения – 45,55% (в связи с отсутствием счетов на оплату за 2 квартал 2020 г.),

по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономии»- процент выполнения 0 %(срок выполнения работ по заключенным контрактам – июль-сентябрь 2020 г.)

по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» процент выполнения – 4,01% (мероприятия запланированы на 3 квартал 2020 года),

по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство»:

- запланированы бюджетные ассигнования на ликвидацию аварийных ситуаций на сетях электро-, тепло-, газо, водоснабжения и водоотведения в рамках Соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения на 2020 год процент выполнения – 17,01% в связи с отсутствием аварийных ситуаций,

- по КБК 871050289900S0550244 расходование денежных средств предусмотрено в рамках проекта «Народный бюджет», процент выполнения 0 (финансирование предусмотрено в 3 квартале 2020 г.),

по подразделу 0503 «Благоустройство» процент выполнения 19,71 % в т.ч.

- расходование  денежных средств предусмотрено по муниципальным программам:

«Развитие благоустройства территории населенных пунктов МО Новольвовское Кимовского района на 2017-2020 годы»; «Формирование современной городской среды в МО Новольвовское Кимовского района на 2018-2022 годы»; «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Новольвовское Кимовского района на 2018-2020 годы» - процент исполнения  0(расходование денежных средств предусмотрено во 3-4 кварталах),

- по КБК 87105038990026370244 «Обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения» предусмотрены денежные средства в рамках Соглашения о передаче части полномочий по решению вопросов местного значения МО Кимовский район муниципальному образованию Новольвовское Кимовского района – процент исполнения  4,97 % (в связи с отсутствием счетов на оплату),

- по КБК 871050389900S0550244  расходование денежных средств предусмотрено в рамках проекта «Народный бюджет», процент исполнения 0 %, (финансирование предусмотрено в 3 квартале 2020 года),

по разделу 08 «Культура, кинематография» процент исполнения – 34,18%,

по КБК 87108011100126630244 МП «Создание условий для организации досуга жителей МО Новольвовское Кимовского района на 2020-2024» процент выполнения 4,31% (расходование денежных средств предусмотрено в 3 квартале 2020 г.),

по разделу 10 « Социальная политика»  процент выполнения 44,5 % (в связи с отсутствием необходимости в финансировании).

Расходование средств резервного фонда администрации муниципального образования за 1 полугодие 2020 года не производилось в связи с отсутствием непредвиденных расходов, в том числе на ликвидацию  последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Кредиторская задолженность на 1 июля 2020 года составила 1 968 134,66 рублей, в связи с низким процентом исполнения плана по доходам.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Новольвовское Кимовского района                                     Лукьянова Н.А.