Сведения

о достижении значений показателей

муниципальной программы муниципального образования Кимовский район

«Реализация государственной национальной политики и развитие местного самоуправления в муниципальном образовании Кимовский район на 2019-2025 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы | | | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| период, предшествующий отчетному [<1>](file:///\\serverfiles\D:МОИ%20ДОКУМЕНТЫАДМИНИСТРАЦИЯАДМИНИСТРАЦИЯ%20ЭКОНОМИКАСветикова%20№%202518%20от%2024.12.2013.doc#Par1218) | отчетный период | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1 «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в муниципальном образовании Кимовский район | | | | | | |
| 1 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, в общей численности граждан Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования Кимовский район | % | 80 | 80 | 86 | По результатам проведенных исследований по состоянию на конец 2022 года |
| 2 | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел. | 270 | 300 | 325 | Мероприятия проводились как в онлайн, так и офлайн форматах |
| 3 | Доля образовательных организаций, в которых реализуются мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Во всех образовательных (дошкольных, школьных и дополнительных) учреждениях реализуются мероприятия, направленные на укрепление общероссийского гражданского единства и гармонизацию межнациональных отношений |
| 4 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | чел. | 255 | 290 | 310 | Мероприятия проводились в онлайн и офлайн режимах структурными подразделениями АМО Кимовский район |
| 5 | Количество тематических страниц на ресурсах печатных и электронных средств массовой информации, направленных на укрепление единства российской нации, этнокультурное развитие народов России и гармонизацию межнациональных отношений | ед. | 34 | 40 | 50 | Информация о мероприятиях размещена в социальных сетях и на официальном сайте |
| Подпрограмма 2 «Поддержка гражданских инициатив и социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании Кимовский район» | | | | | | |
| 6 | Количество информационных материалов о деятельности СОНКО, размещенных в средствах массовой информации | ед. | 5 | 17 | 20 | Информация о мероприятиях размещена в социальных сетях и на официальном сайте |
| 7 | Увеличение человек, принимающих участие в семинарах, форумах СОНКО | чел. | 13 | 20 | 17 | Мероприятия проводились как в онлайн, так и офлайн форматах |
| 8 | Привлечение СОНКО, задействованных при реализации социально значимых проектов | ед. | 0 | 4 | 0 | Социально значимых проектов в 2022 году не реализовывалось |
| 9 | Увеличение участников социально значимых проектов, на реализацию которых предоставлена грантовая поддержка | участ. | 0 | 10 | 0 | Социально  значимых  проектов, на  реализацию  которых  предоставлена грантовая  поддержка  не было |
| 10 | Предоставление финансовой поддержки 5 проектам СОНКО | ед. | 0 | 5 | 0 | Предоставление финансовой поддержки 5 проектам СОНКО не было |
| Основное мероприятие «Оказание экономической поддержки территориальным общественным самоуправлениям, расположенным на территории муниципального образования Кимовский район» | | | | | | |
| 11 | Количество мероприятий, проведенных администрацией муниципального образования Кимовский район совместно с территориальными общественными самоуправлениям | ед. | 14 | 17 | 32 | На протяжении 2022 года АМО Кимовский район и сельскими поселениями совместно с ТОС проводились конкурсы регионального, местного уровней, семинары, круглые столы, вебинары, а также выездные мероприятия |
| 12 | Количество органов ТОС, уставы которых зарегистрированы в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | ед. | 31 | 31 | 31 | Вся территории МО Кимовский район распределена за территориальными общественными самоуправлениями |

Эффективность достижения показателей составила 81,3%.

|  |  |
| --- | --- |
| **Начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с органами местного самоуправления** | **Ю.Ю. Мороз** |