Сведения

о достижении значений показателей муниципальной программы

Кимовского района «Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей, в Кимовский район

на 2019-2024 годы» за 3 квартал 2022 года.

| № п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы |  |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | период, предшествующий отчетному <1> |  |  | отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, повышение рождаемости» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. 2. | Общий коэффициент рождаемости Темпы убыли населения | единица % |  | 0,92 0,77 |  | 6,7 0,97 |  | 0,92 0,77 | - 79,38 |
| 3. | Доля рождений третьих и последующих детей в общем числе рожденных детей в Кимовском районе | % |  | 33,6 |  | 22,5 |  | 33,6 | 148,33 |
| 4. | Доля детей из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной в Тульской области, в общей численности детей, проживающих в Кимовском районе | % |  | 17,8 |  | 14,5 |  | 17,8 | Выполнено |
| 5. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности детей, проживающих в Кимовском районе | % |  | 1,22 |  | 1,19 |  | 1,14 | 95,79 |
| 6. | Количество семей, находящихся в социально опасном положении, где родители ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей | % |  | 72 |  | 71 |  | 68 | 95,77 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Улучшение положения детей в Кимовском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций Кимовского района, в которых условия для организации медицинской помощи учащимся и воспитанникам соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям | % | 91 |  |  | 91 | 91 |  | 100 |
| 8. | Доля муниципальных общеобразовательных организаций Кимовского района, в которых условия для организации питания учащихся и воспитанников соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям | % | 97 |  |  | 94 | 97 |  | 103,19 |
| 9. | Участие в обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями специализированного жилищного фонда Тульской области | Ед. | 6 |  |  | 4 | 7 |  | 175 |
| 10. | Удельный вес безнадзорных детей в общей численности детского населения МО Кимовский район | % | 2,19 |  |  | 2,05 | 2,07 |  | 101,05 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Организация отдыха и оздоровления детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, вовлеченных в различные формы организованного отдыха, оздоровления и занятости, от общего количества детей данной возвратной группы | % | 11,2 |  | 82 |  | 63,6 |  | 77,56 |
| 12. | Доля детей, получивших путевки в загородные оздоровительные лагеря, от общего количества детей | % | 0 |  | 27 |  | 25 |  | 92,59 |
| 13. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, вовлеченные в различные формы организованного отдыха, оздоровления и занятости, от общего количества детей данной категории | % | 10 |  | 87 |  | 103,9 |  | 119,42 |
| 14. | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей побывавших в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной категории | % | 80 |  | 76 |  | 42 |  | 55,26 |
| 15. | Доля детей в возрасте от 7 до 17 лет из семей, находящихся в социально опасном положении, побывавших в оздоровительных учреждениях, от общего количества детей данной категории | % | 10 |  | 30 |  | 35 |  | 116,67 |
| 16. | Количество государственных и муниципальных оздоровительных организаций, в которых выполнены планируемые работы по строительству (в том числе приобретение оборудования), реконструкции капитальному и текучему ремонту, разработке проектно-сметной документации с получением положительного заключения экспертизы, благоустройству территории. | Ед. | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 100 |
| 17. | Эффективность оздоровительной работы в летний период в лагерях с дневным пребыванием | % | 61 |  | 82 |  | 36,3 |  | 44,3 |
| 18. | Эффективность оздоровительной работы в летний период в МБУ «Оздоровительный лагерь «Салют» | % | 0 |  | 82 |  | 2,99 |  | 3,65 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения показателей составляет  94,25%. Итоги реализации муниципальной программы  за 3 квартал 2022 года признаются положительными, программа рекомендуется к дальнейшей реализации.

Начальник  отдела образования

комитета по социальным вопросам				  Ж.Б. Евсеева

АМО Кимовский район